**Аналитическая записка**

**о реализации государственной программы Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года»**

**в 1 полугодии 2017 года**

В рамках государственной программы Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года» (далее – государственная программа, программа) реализовывались 6 подпрограмм:

1. «Развитие промышленности Костромской области»;

2. «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Костромской области»;

3. «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований»;

4. «Развитие торговли в Костромской области»;

5. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области»;

6. «Обеспечение реализации Программы».

Информация о финансировании мероприятий программы в 1 полугодии 2017 года представлена в таблице № 1.

**Краткая характеристика мероприятий государственной программы, выполненных в 1 полугодии 2017 года**

В рамках подпрограммы **«Развитие промышленности Костромской области»** в 1полугодии 2017 года реализованы следующие мероприятия:

1) проведен мониторинг деятельности промышленных предприятий по техническому перевооружению и модернизации производства (ОАО «Буйский химический завод», ОАО «Калориферный завод», ОАО «Цвет», ОАО «Газпромтрубинвест», ООО «Медкомпресс+», АО «Галичский автокрановый завод»);

2) проводилась адресная информационная рассылка руководителям промышленных предприятий о действующих и разрабатываемых мерах поддержки;

3) оказано сопровождение заявки ООО «Кроностар» (в Рослесхоз, Минпромторг) по внесению изменений в проект «Реконструкция и техническое перевооружение производства ДСП на промплощадке ООО «Кроностар» в г. Шарье Костромской области», включенный в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов инвестиционных проектов;

4) предоставлена информационно-консультативная помощь промышленным предприятиям (ОАО «Цвет», ООО КМПУ №7, АО «ГАКЗ» и др.) в целях формирования заявок на получение мер государственной поддержки в рамках постановлений от 10 мая 2017 года № 547 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности» и от 25 мая 2017 года № 634 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям»;

5) сформированы темы курсовых и дипломных работ по востребованным вопросам развития промышленного сектора для привлечения студентов вузов к выполнению проектов с целью активизации инновационной деятельности на предприятиях Костромской области;

6) совместно с КООО «ВОИР» проведено 2 семинара-совещания с участием студентов и представителей промышленных предприятий по вопросам применения на предприятиях, производящих автокомпоненты, пневмодвигателей последнего поколения;

7) оказано содействие в организации и проведении на территории региона ежегодного международного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России» (разработка распоряжения об организации проведения фестиваля, утверждение программы фестиваля, оказание содействия в проведение выставки достижений ювелирного искусства);

8) организовано участие:

ОАО «Цвет» и ПАО «Красносельский Ювелирпром» в деловой поездке в Республику Беларусь с целью установления прямых связей с белорусскими партнерами;

промышленных предприятий Республики Татарстан в деловой миссии в Костромскую область;

делегации Костромской области в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи;

промышленных предприятий Республики Беларусь в деловой миссии в Костромскую область;

делегации Костромской области в деловом визите в Курскую область;

в Кострому Чрезвычайного и Полномочного Посла Чили в РФ. Проведены «Дни Чили в Костромской области»;

делегации Костромской области в Петербургском международном экономическом Форуме;

губернатора Костромской области С.К. Ситникова в рабочем визите в Калининградскую область;

9) при поддержке администрации региона АО «Костромской судомеханический завод» заключено 2 контракта на поставку продукции для нужд ПАО «Транснефть». ООО НПО «Нафта-Техника» выпущен новый вид оборудования для опрессовочного сезона - автоматизированная станция опрессовки трубопроводов АСОТ 100х25. Первый экземпляр данной продукции направлен заказчику за пределы Костромской области;

10) разработан прогноз потребности в кадрах, для устранения диспропорции в подготовке кадров для промышленности в учебных организациях и фактического спроса на определенные специальности, проведен анализ потребности промышленных предприятий в специалистах и рабочих основных профессий на основе прогноза;

11) оказано содействие в проведении областного конкурса профессионального мастерства среди ткачей, прядильщиков и помощников мастеров на базе ООО «НКЛМ».

В рамках подпрограммы **«Формирование благоприятной инвестиционной среды в Костромской области»** в 1 полугодии 2017 года реализованы следующие мероприятия:

1) подготовлено ежегодное инвестиционное послание губернатора Костромской области;

2) разработаны справочные материалы «Путеводитель инвестора», «Инвестиционный паспорт Костромской области»;

3) на инвестиционном портале Костромской области размещено 6 технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, планируемых для реализации на территории Костромской области;

4) подготовлено и направлено свыше 20 инициативных писем с предложениями о сотрудничестве;

5) организована работа с инвесторами по принципу «одного окна». На прединвестиционной стадии находится 18 проектов в сферах деревообработки, сельского хозяйства, туризма, производства пищевых продуктов, строительных материалов и др.;

6) по состоянию на 1 июля 2017 года в Реестре инвестиционных проектов Костромской области находится 22 проекта с общим объемом инвестиций 35,56 млрд. руб., в том числе в сфере АПК - 5, ДЛХ – 3, промышленности – 10, спорта – 1, ЖКХ – 1, здравоохранении – 1, прочие – 1;

7) заключено 4 инвестиционных соглашения и 3 соглашения о намерениях по реализации проекта, в Реестр инвестиционных проектов Костромской области включены 3 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 1,39 млрд. руб.;

8) в 1 квартале 2017 года 11 проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области, воспользовались правом на получение налоговых льгот. Сумма предоставленных налоговых льгот составила 65,69 млн. руб. Сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней инвесторами, реализующими проекты, включенные в Реестр, составила 859,5 млн. руб.;

9) предоставлен в аренду без проведения торгов земельный участок, необходимый для реализации крупномасштабного инвестиционного проекта ООО «Завод Брэнфорд»;

10) разработан и утвержден порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Костромской области, на возмещение части затрат по технологическому присоединению к инженерным сетям и сооружениям в 2017 году. Сбор заявлений юридических лиц на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии объявлен 10 июля 2017 года;

11) актуализирован и размещен на инвестиционном портале Костромской области перечень свободных инвестиционных площадок (свыше 300 ед.), актуализированы инвестиционная карта Костромской области, План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Костромской области;

12) организована работа по привлечению инвесторов на территорию многофункционального парка «Индустриальный» (инвестиционные площадки предложены для реализации 2 инвестиционных проектов).

13) оказано содействие в прохождении производственной практики студентам образовательных организаций на промышленных предприятиях Костромской области, а также в заключении целевых договоров на обучение.

В рамках подпрограммы **«Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований»** в 1 полугодии 2017 года документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания и прогнозирования, не утверждались и не актуализировались. Корректировка Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года и принятие прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов запланированы на 2 полугодие 2017 года. По итогам года запланированное значение целевого показателя будет достигнуто.

В 1 полугодии 2017 года: проведена экспертиза более 70 проектов изменений в государственные и ведомственные целевые программы Костромской области; проведена оценка эффективности государственных программ Костромской области по итогам 2016 года.

Доклад губернатора Костромской области о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Костромской области за 2016 год направлен в Правительство РФ (исх. № СС-1937/0 от 29.03.2017).

Результаты анализа программы «Социально-экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 2020 года по итогам 2016 года направлены губернатору Костромской области 13 апреля 2017 года (программа имеет среднюю эффективность - 89,2%).

Подведение итогов распределения средств Фонда стимулирования городских округов и муниципальных районов Костромской области планируется до 1 октября 2017 года.

В рамках подпрограммы **«Развитие торговли в Костромской области»** достигнуты следующие результаты:

1) оборот розничной торговли за 1 полугодие 2017 года составил 46 543,1 млн.рублей, что в товарной массе на 0,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

на территории региона осуществляют деятельность более 950 объектов нестационарной и мобильной торговли. Схемы размещения нестационарных торговых объектов публикуются на официальных сайтах органов местного самоуправления и департамента экономического развития Костромской области.

В 1 полугодии 2017 года на территории Костромской области проведено 214 ярмарок, в том числе 137 универсальных, 55 специализированных продовольственных и непродовольственных, 14 сельскохозяйственных и 8 тематических (в 27 муниципальных районах и городских округах Костромской области).

 По уровню роста цен на продовольственные товары в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года Костромская область занимает 70 ранговую позицию. По уровню цен на социально значимые товары Костромская область находится на 47 ранговой позиции среди 85 субъектов Российской Федерации;

2) в течение 1 полугодия 2017 года проведена одна плановая выездная проверка деятельности организации, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Нарушение лицензионных требований не выявлено.

В отношении лицензиатов и соискателей лицензий на розничную продажу алкогольной продукции проведено 220 внеплановых выездных проверок в рамках рассмотрения заявлений о продлении, переоформлении, выдаче лицензии. По результатам проведенных документарных и внеплановых выездных проверок принято решение об отказе в удовлетворении данных заявлений в отношении 25 организаций.

В рамках подпрограммы **«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области»** в 1 полугодии 2017 года реализованы следующие мероприятия:

1) проведен отбор монопрофильных муниципальных образований с целью предоставления им межбюджетных трансфертов для реализации своих полномочий в части поддержки малого и среднего предпринимательства. По результатам отбора с администрациями городских округов город Галич и город Мантурово заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (город Галич – 5 460,4 тыс. рублей, город Мантурово – 5 177,9 тыс. рублей);

2) ООО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» предоставлено 17 поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства по обязательствам при заключении кредитных договоров на общую сумму 90,1 млн. рублей. При этом объем привлеченных заемных средств в экономику области составил 291,3 млн. рублей;

3) проведен конкурс по размещению временно свободных средств Гарантийного фонда в банковские депозиты сроком на 180 дней. В результате средства размещены в ПАО «Банк ВТБ» - ставка 8,79%, ПАО «Промсвязьбанк» - 9,35%, ВТБ24 (ПАО) – 9,11%;

4) поддержка в виде образовательных услуг по специальным программам обучения оказана 12 субъектам малого и среднего предпринимательства Костромской области. Обучение организовано в г. Кострома по программам «Оперативное управление малым бизнесом с использованием программных продуктов (72 часа);

5) субъектам малого предпринимательства предоставлено в аренду 664,8 кв.м. площади Бизнес-инкубатора;

6) на базе Бизнес-центра проведено 9 мероприятий с участием 335 человек;

7) заключены договора с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на финансирование двух проектов по программе Фонда «УМНИК» («Разработка прототипа электронной жаккардовой машины» и «Разработка технологии производства ортогональных тканных волокнистых материалов»). Размер гранта – 500 тыс. рублей;

8) в мае прошла неделя предпринимательства в рамках Дня предпринимателя Костромской области;

9) количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, через МФЦ, составило 437 единиц.

В рамках подпрограммы **«Обеспечение реализации Программы»** осуществлялось обеспечение деятельности и выполнение функций департамента экономического развития Костромской области по проведению государственной политики в сфере развития экономики и торговли на территории Костромской области.

**Факторы,**

**оказывающие влияние на ход реализации государственной программы**

Основными проблемными факторами, влияющими на реализацию программы, стали:

значительное сокращение объемов финансирования мероприятий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства на федеральном уровне;

отсутствие специализированных кадров в сфере административно-хозяйственной деятельности;

снижение ставки рефинансирования, высокий уровень просроченной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |
| Отчет о реализации мероприятий государственной программы в 1 полугодии 2017 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы/мероприятия/ведомственной целевой программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Источник финансирования | Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб. | [Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.](file:///E%3A%5C%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%5C%5C2.%20%D0%93%D0%9F%5C%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C%5C2017%5C%5C%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%5C%5C%D0%AD%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB2017%5C%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%202_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#ССЫЛКА!) | Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб. | Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 3 | Государственная программа "Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года" | Депэкономразвития, администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики) | Всего, в т.ч.: | 210 858,9 | 206 060,4 | 20 022,4 | 19 633,4 | х |
|  |  |  | ФБ | 64 839,5 | 64 839,5 | 1 230,3 | 1 230,3 |  |
|  |  |  | ОБ | 116 019,4 | 141 220,9 | 18 792,1 | 18 403,1 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **3.1** | **Подпрограмма "Развитие промышленности Костромской области"** | **администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)**  | **Всего, в т.ч.:** | **51 000,0** | **21 000,0** | **0,0** | **0,0** | **х** |
|  |  |  | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  | **ОБ** | **21 000,0** | **21 000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  | **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  | **Внеб.** | **30 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 3.1.1 | Предоставление субсидий из областного бюджета субъектам промышленной деятельности на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, взятым на проведение технического перевооружения и модернизации производственных мощностей | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.2 | Сопровождение заявок предприятий Костромской области на получение государственной поддержки за счет средств федерального бюджета | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3 | Составление и сопровождение реализации сводного технологического плана промышленных предприятий Костромской области на очередной календарный год | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.4 | Формирование благоприятных условий для осуществления производственной деятельности промышленных предприятий региона | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.5 | Предоставление субсидий из областного бюджета субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на техперевооружение и модернизацию производства в целях реализации инвестиционных проектов | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 51 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.6 | Предоставление грантов из областного бюджета субъектам промышленной деятельности на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.7 | Организация взаимодействия промышленных предприятий региона с образовательными организациями и научно-исследовательскими институтами | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.8 | Содействие продвижению продукции промышленных предприятий Костромской области на российском и международном рынках | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.9 | Организационное сопровождение мероприятий ежегодного Международного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России» в г. Костроме | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.10 | Направление и сопровождение заявок Костромской области на включение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Костромской области и способствующих импортозамещению в обрабатывающих отраслях, в комплексную программу импортозамещения Российской Федерации | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.11 | Предоставление субсидий из областного бюджета субъектам промышленной деятельности на возмещение части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации персонала | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.12 | Организация и проведение региональных конкурсов профессионального мастерства | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.13 | Организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров по формам совместной деятельности учебных заведений и промышленных предприятий в вопросах подготовки кадров | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **3.2** | **Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Костромской области"** | **администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)**  | **Всего, в т.ч.:** | **15 475,1** | **15 475,1** | **1 920,0** | **1 920,0** | **х** |
|  |  |  | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  | **ОБ** | **15 475,1** | **15 475,1** | **1 920,0** | **1 920,0** |  |
|  |  |  | **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  | **Внеб.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 3.2.1 | Формирование инвестиционной привлекательности региона | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.2 | Сопровождение мультиязычного инвестиционного портала Костромской области | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.3 | Обеспечение деятельности ОГБУ "Агентство инвестиций и проектного сопровождения Костромской области" | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 3 475,1 | 3 475,1 | 1 920,0 | 1 920,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 3 475,1 | 3 475,1 | 1 920,0 | 1 920,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.4 | Организация работы по привлечению инвесторов на территорию Костромской области | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.5 | Организация работы по субконтрактации, ведение и наполнение регионального информационного портала по субконтрактации | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.6 | Организация работы с инвесторами по принципу «одного окна | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.7 | Сопровождение инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.8 | Предоставление льгот по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций для участников промышленных округов и инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, одобренные на Совете по привлечению инвестиций | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.9 | Предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Костромской области, на возмещение части затрат по технологическому присоединению к инженерным сетям и сооружениям | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.10 | Заключение специальных инвестиционных контрактов | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.11 | Формирование и актуализация перечня свободных производственных площадок | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.12 | Формирование и использование средств инвестиционного фонда Костромской области | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.13 | Обеспечение инвестиционного процесса квалифицированными кадрами | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **3.3** | **Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований"**  | **депэкономразвития** | **Всего, в т.ч.:** | **42 739,0** | **67 347,0** | **0,0** | **0,0** | **х** |
|  |  |  | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  | **ОБ** | **42 739,0** | **67 347,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  | **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  | **Внеб.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 3.3.1 | Совершенствование нормативной правовой основы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Костромской области | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.2 | Разработка, принятие и корректировка прогнозов социально-экономического развития Костромской области на среднесрочный и долгосрочный периоды | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.3 | Организационно-методологическое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области, структурных подразделений администрации Костромской области по разработке и реализации государственных программ Костромской области | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.4 | Подготовка доклада губернатора Костромской области о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Костромской области за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.5 | Подготовка сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Костромской области | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.6 | Проведение анализа эффективности реализации программы «Социально-экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 2020 года | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.7 | Определение получателей и распределение средств фонда стимулирования городских округов и муниципальных районов Костромской области | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 42 739,0 | 67 347,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 42 739,0 | 67 347,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.8 | Предоставление субсидий бюджетам городских округов (моногородов) Костромской области на софинансирование части затрат инвестору (хозяйствующему субъекту) на создание, и (или) строительство, и (или) модернизацию основных фондов в отраслях, не связанных с видом экономической деятельности градообразующего предприятия | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **3.4** | **Подпрограмма "Развитие торговли в Костромской области"** | **депэкономразвития** | **Всего, в т.ч.:** | **54,0** | **55,4** | **0,0** | **44,6** | **х** |
|  |  |  | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  | **ОБ** | **54,0** | **55,4** | **0,0** | **44,6** |  |
|  |  |  | **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  | **Внеб.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 3.4.1 | Развитие стационарной торговли | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.2 | Развитие нестационарной и мобильной торговли | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.3 | Развитие ярмарочной торговли | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.4 | Обеспечение экономической доступности товаров для населения | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.5 | Принятие мер по предотвращению поступления на потребительский рынок Костромской области опасных для здоровья товаров, пресечению фактов реализации некачественной и фальсифицированной продукции | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.6 | Проведение контроля качества и безопасности алкогольной продукции, реализуемой на территории области, с участием контролирующих органов и общественных организаций в соответствии с законодательством | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 54,0 | 55,4 | 0,0 | 44,6 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 54,0 | 55,4 | 0,0 | 44,6 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **3.5** | **Подпрограмма "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области"** | **депэкономразвития** | **Всего, в т.ч.:** | **77 302,3** | **77 302,4** | **5 328,2** | **5 398,8** | **х** |
|  |  |  | **ФБ** | **64 839,5** | **64 839,5** | **1 230,3** | **1 230,3** |  |
|  |  |  | **ОБ** | **12 462,8** | **12 462,9** | **4 097,9** | **4 168,5** |  |
|  |  |  | **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  | **Внеб.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 3.5.1 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |   | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | *Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства* |  | *Всего, в т.ч.:* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *ФБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *ОБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *МБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *Внеб.* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  | *Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга)* |  | *Всего, в т.ч.:* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *ФБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *ОБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *МБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *Внеб.* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  | *Предоставление субсидий на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по технологическому присоединению к инженерным сетям и сооружениям* |  | *Всего, в т.ч.:* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *ФБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *ОБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *МБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *Внеб.* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  | *Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)* |  | *Всего, в т.ч.:* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *ФБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *ОБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *МБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *Внеб.* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  | *Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства* |  | *Всего, в т.ч.:* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *ФБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *ОБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *МБ* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  |  |  | *Внеб.* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| 3.5.2 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 10 638,3 | 10 638,3 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 638,3 | 638,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.3 | Направление бюджетных ассигнований Гарантийному фонду поддержки предпринимательства Костромской области для осуществления им уставной деятельности | депимущества | Всего, в т.ч.: | 36 032,4 | 36 032,4 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 33 870,4 | 33 870,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 2 162,0 | 2 162,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.4 | Создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства" (в 2016 году мероприятие "Создание и (или) развитие регионального интегрированного центра") | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.5 | Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 6 010,7 | 6 010,7 | 790,9 | 818,2 |   |
|  |  |  | ФБ | 5 000,0 | 5 000,0 | 410,3 | 410,3 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 010,7 | 1 010,7 | 380,6 | 407,9 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.6 | Обеспечение деятельности ОГБУ "Агентство по развитию предпринимательства Костромской области", направленной на поддержку субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их развития | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 7 357,3 | 7 357,3 | 3 415,0 | 3 458,3 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 7 357,3 | 7 357,3 | 3 415,0 | 3 458,3 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.7 | Создание и (или) развитие системы микрофинансирования | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.8 | Предоставление субсидий на создание собственного бизнеса начинающим субъектам малого предпринимательства | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.9 | Предоставление субсидий на создание субъектами малого предпринимательства малой инновационной компании | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.10 | Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.11 | Поддержка и развитие молодежного предпринимательства | коммолодежь | Всего, в т.ч.: | 2 750,0 | 2 750,1 | 872,3 | 872,3 |   |
|  |  |  | ФБ | 2 585,0 | 2 585,0 | 820,0 | 820,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 165,0 | 165,1 | 52,3 | 52,3 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.12 | Обеспечение деятельности многофункциональных центров по организации предоставления услуг корпорации развития малого и среднего предпринимательства в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" (далее - Корпорация МСП) | администрация Костромской области, ОГКУ "МФЦ"  | Всего, в т.ч.: | 14 263,6 | 14 263,6 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 13 384,1 | 13 384,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 879,5 | 879,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.13 | Предоставление субсидий на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с обучением сотрудников | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.14 | Поддержка деятельности бизнес-инкубаторов (развитие процессов бизнес-инкубирования) | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 24 288,5 | 24 880,5 | 12 774,2 | 12 270,0 | х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 24 288,5 | 24 880,5 | 12 774,2 | 12 270,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента экономического развития Костромской области по проведению государственной политики в сфере развития экономики и торговли на территории Костромской области | депэкономразвития | Всего, в т.ч.: | 24 288,5 | 24 880,5 | 12 774,2 | 12 270,0 |   |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 24 288,5 | 24 880,5 | 12 774,2 | 12 270,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |