ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания

проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации

от                       20     г. №

П А С П О Р Т

федерального проекта

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Здравоохранение» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Первичная медико-санитарная помощь | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Т.А. Голикова – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) |  |  |  |
| Руководитель федерального проекта | В.И. Скворцова – Министр здравоохранения Российской Федерации |  |  |
| Администратор федерального проекта | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 |  |  |

2. Цель и показатели федерального проекта

| Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности* от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц** |  | 776 | 02.07. 2018 | 461 | 101 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, % | основной | 39,7 | 31.12.2017 | 39,7 | 41,8 | 45,3 | 56,6 | 67,6 | 78,9 | 90,0 |
| 3. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. | дополнительный | 58,4 | 31.12.2017 | 58,4 | 61,4 | 66,5 | 83,1 | 99,3 | 115,8 | 132,0 |
| 4. | Доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи1, % | основной | 3 | 31.12.2017 | 5,2 | 9,2 | 34,2 | 36,7 | 41,7 | 48,1 | 54,5 |
| 5. | Доля граждан, осуществивших запись к врачам с использованием личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, которые могли реализовать самозапись к врачам в сроки, установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, от общего количества граждан, осуществивших запись к врачам с использованием личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг***, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, % | дополнительный | 22,3 | 31.12.2017 | 49,7 | 51,8 | 55,3 | 66,6 | 77,6 | 88,9 | 95,0 |
| 7. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, % | дополнительный | 74,6 | 31.12.2017 | 83,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 8. | Доля субъектов Российской Федерации, на территории которых открыт офис по защите прав застрахованных лиц каждой страховой медицинской организации, % | дополнительный | 0 | 31.12.2017 | 0 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

* в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;

**  показатель может быть скорректирован;

*** показатель «Доля граждан, которые смогли реализовать самозапись к врачам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг в сроки, установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, от общего количества граждан, осуществивших запись к врачам

с использованием личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг, %» будет уточнен в 2020 году после завершения разработки методики и обеспечения технической возможности сбора данных.

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек2; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. |  |
| 1.1. | Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | Функционируют более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |
| 1.1. | Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | Функционируют более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |
| 1.1. | Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | Функционируют более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |
| 1.2. | Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии | В 62 субъектах Российской Федерации произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта |
| 1.3. | В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации включают сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
| 1.4. | Приобретено более 500 мобильных комплексов | Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году. Субъекты Российской Федерации обеспечены передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с числом жителей до 100 человек |
| 1.5. | Приобретено более 500 мобильных комплексов | Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенные в 2020 году. Субъекты Российской Федерации обеспечены передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с числом жителей до 100 человек |
| 1.6. | Приобретено более 300 мобильных комплексов | Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенные в 2021 году. Субъекты Российской Федерации обеспечены передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с числом жителей до 100 человек |
| 1.7. | Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь2 | Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |
| 2. | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год |  |
| 2.1 | Совершенствование нормативной правовой базы | Уточнен порядок проведения профилактического осмотра, порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров |
| 2.2. | Развитие инфраструктуры медицинской профилактики | Открыты дополнительные и приведены в соответствие с потребностями существующие отделения/кабинеты медицинской профилактики, открыты новые центры здоровья, центры медицинской профилактики, обеспечено использование мобильных центров здоровья |
| 3. | Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу3. |  |
| 3.1. | Подготовлено описание «Новой модели медицинской организации» с учетом численности прикрепленного населения (более 20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица). | Центром организации первичной медико-санитарной помощи, созданном на базе ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России подготовлено описание «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (далее – «Новая модель медицинской организации») для медицинских организаций, имеющих более 20 тысяч человек прикрепленного населения. Основные направления, реализуемые в проекте: перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом; оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых; переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации; открытая и вежливая регистратура; комфортные условия для пациента в зонах ожидания; организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента, внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным срокам ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. |
| 3.2. | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы, которые будут осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в пилотных субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании "Новой модели медицинской организации", осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. |
| 3.3. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 3.4. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 34,2 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 3.5. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 36,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 3.6. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 41,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 3.7. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 48,1 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 3.8. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,5 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 4. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации |  |
| 4.1. | Разработаны и приняты региональные стратегии развития санитарной авиации | В каждом субъекте, участвующем в реализации мероприятия, разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации, включающая разработку необходимой маршрутизации при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, планирование развития необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации на уровне субъекта. |
| 4.2. | Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи4. | В 85 субъектах Российской Федерации реализована единая региональная система управления диспетчеризацией скорой медицинской помощи |
| 4.3. | Построены (реконструированы) вертолетные (посадочные) площадки | Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. |
| 4.4 | Увеличено количество вылетов санитарной авиации, начаты полеты в субъектах, ранее не использовавших санитарную авиацию | Ежегодное увеличение числа выполняемых вылетов санитарной авиации в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, достижение значения 12 500 дополнительных вылетов к 2024 году. Полеты начаты не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации, ранее не использовавших санитарную авиацию (не выполнявших вылеты по санитарным заданиям или выполнявшим разовые вылеты, не более 20 вылетов в течение года) |
| 5. | Формирование системы защиты прав пациентов |  |
| 5.1. | Разработка и внесение изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | Законодательством об обязательном медицинском страховании установлены нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования; Разработан нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. Всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации для проведении контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально (по месту оказания медицинской помощи независимо от места страхования) в целях обеспечения защиты прав застрахованных, в том числе с применением процедуры медиации при нарушении прав застрахованных лиц. |
| 5.2. | Разработка регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | Разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, организовано формирование списков граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, оптимизирована работа по информированию граждан, установлено информационное взаимодействие с помощью информационных систем |
| 5.3. | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 51,8 % в 2019 году, 55,3 в 2020 году, 66,6 % в 2021 году, 77,6 % в 2022 году, 88,9 % в 2023 году, 95 %в 2024 году. |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель федерального проекта | Скворцова В.И. | Министр здравоохранения Российской Федерации | Медведев Д.А. – Председатель Правительства Российской Федерации |  |
| 2. | Администратор федерального проекта | Яковлева Т.В. | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработчик паспорта проекта | Камкин Е.Г. | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 4. | Разработчик паспорта проекта | Гусева О.И. | Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России | Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 5. | Разработчик паспорта проекта | Стадченко Н.Н. | Председатель Федерального Фонда обязательного медицинского страхования | Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Камкин Е.Г. | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 8. | Участник федерального проекта | Е.П. Какорина | Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения | Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 9. | Участник федерального проекта | Н.Б. Саволайнен | Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России | Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 10. | Участник федерального проекта | Вергазова Э.К. | Заместитель Директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Камкин Е.Г. – Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России |  |
| Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу |  |  |  |  |  |
| 11. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Камкин Е.Г. | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 12. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Стадченко Н.Н. | Председатель Федерального Фонда обязательного медицинского страхования | Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 13. | Участник федерального проекта | Вергазова Э.К. | Заместитель Директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Камкин Е.Г. – Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России |  |
| Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации |  |  |  |  |  |
| 14. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Гусева О.И. | Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России | Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации |  |

6. Дополнительная информация

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах Российской Федерации. В ходе реализации федерального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания более 350 новых и заменены более 1200 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения более 1300 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества вылетов. Федеральным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 39,7% в 2017 г. до 90% или около 132 млн человек в 2024 году. Федеральным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в субъектах Российской Федерации). Федеральный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация Федерального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№ 1-4, 6-8 Национального проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта. Пояснения: 1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001). 2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». 3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта «Первичная медико-санитарная помощь»

План мероприятий по реализации федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет о создании более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | (ПС4) |
| 1.1.1. | Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень субъектов Российской Федерации, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2018 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек. | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Е.П. Какорина – директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. | (РНП5) |
| 1.1.2. | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления межбюджетного трансферта бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Камкин Е.Г. –Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Проект постановления Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 1.1.3. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Камкин Е.Г. –Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | (РНП5) |
| 1.1.4. | Доведение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Саволайнен Н.Б. – директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | (РНП5) |
| 1.1. | В субъектах Российской Федерации созданы более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | 01.10.2018 | 01.12.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | (ПК6) |
| 2. | Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет о создании более 1200 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | (ПС4) |
| 2.1.1. | Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень субъектов Российской Федерации, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в замене фельдшерско-акушерских пунктов в 2018 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек, находящихся в аварийном состоянии. | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Е.П. Какорина – директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения | Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. | (РНП5) |
| 2.1.2. | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления межбюджетного трансферта бюджетам субъектов Российской Федерации для замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Камкин Е.Г. –Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Проект постановления Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 2.1.3. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Камкин Е.Г. –Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии | (РНП5) |
| 2.1.4. | Доведение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации для замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Саволайнен Н.Б. – директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | (РНП5) |
| 2.1. | В субъектах Российской Федерации произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии | 01.10.2019 | 01.12.2020 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | (ПК6) |
| 3. | Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет о приобретении более 500 мобильных медицинских комплексов | (ПС4) |
| 3.1.1. | Проведен анализ потребности субъектов Российской Федерации в передвижных медицинских комплексах | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Камкин Е.Г. –Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Отчет о проведенном анализе потребности субъектов Российской Федерации в передвижных медицинских комплексах | (РНП5) |
| 3.1.2. | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления межбюджетного трансферта бюджетам субъектов Российской Федерации для приобретения передвижных медицинских комплексов | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Камкин Е.Г. –Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Проект постановления Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 2.1.3. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Камкин Е.Г. –Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов | (РНП5) |
| 3.1.4. | Доведение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации для замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Саволайнен Н.Б. – директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на о приобретение передвижных медицинских комплексов | (РНП5) |
| 3.1. | Субъектами Российской Федерации приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов | 01.10.2019 | 01.12.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | (ПК6) |
| 4. | Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов | 01.10.2019 | 31.12.2020 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет о приобретении более 500 мобильных медицинских комплексов | (ПС4) |
| 4.1.1. | Проведен анализ потребности субъектов Российской Федерации в передвижных медицинских комплексах | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Камкин Е.Г. –Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Отчет о проведенном анализе потребности субъектов Российской Федерации в передвижных медицинских комплексах | (РНП5) |
| 4.1.2. | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления межбюджетного трансферта бюджетам субъектов Российской Федерации для приобретения передвижных медицинских комплексов | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Камкин Е.Г. –Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Проект постановления Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 4.1.3. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Камкин Е.Г. –Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов | (РНП5) |
| 4.1.4. | Доведение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации для замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Саволайнен Н.Б. – директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на о приобретение передвижных медицинских комплексов | (РНП5) |
| 4.1. | Субъектами Российской Федерации приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов | 01.10.2020 | 01.12.2020 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | (ПК6) |
| 5. | Приобретено более 300 мобильных комплексов | 01.10.2020 | 31.12.2021 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет о приобретении более 300 мобильных медицинских комплексов | (ПС4) |
| 5.1.1. | Проведен анализ потребности субъектов Российской Федерации в передвижных медицинских комплексах | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Камкин Е.Г. –Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Отчет о проведенном анализе потребности субъектов Российской Федерации в передвижных медицинских комплексах | (РНП5) |
| 5.1.2. | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления межбюджетного трансферта бюджетам субъектов Российской Федерации для приобретения передвижных медицинских комплексов | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Камкин Е.Г. –Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Проект постановления Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 5.1.3. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов | 01.02.2021 | 01.04.2021 | Камкин Е.Г. –Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов | (РНП5) |
| 5.1.4. | Доведение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации для замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии | 01.04.2021 | 01.05.2021 | Саволайнен Н.Б. – директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на о приобретение передвижных медицинских комплексов | (РНП5) |
| 5.1. | Субъектами Российской Федерации приобретено более 300 мобильных медицинских комплексов | 01.10.2021 | 01.12.2021 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | (ПК6) |
| 6. | Подготовлено описание «Новой модели медицинской организации» с учетом численности прикрепленного населения (более 20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) | 01.10.2018 | 30.01.2019 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПС4) |
| 6.1.1. | До ФГБУ «НМИЦ ПМ» доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2019 году | 01.01.2019 | 30.01.2019 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Обеспечена деятельность Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2019 году | (РНП5) |
| 6.1. | Подготовлено описание «Новой модели медицинской организации» с учетом численности прикрепленного населения (более 20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) | 01.10.2018 | 15.01.2019 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПК6) |
| 7. | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи (региональные проектные офисы) (РЦ ПМСП) | 01.01.2019 | 30.05.2019 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПС4) |
| 7.1.1. | Отчет о создании РЦ ПМСП в субъекте Российской Федерации представлен в Минздрав России | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | (РНП5) |
| 7.1. | Отчет о создании РЦ ПМСП в 85 субъекте представлен на Проектный комитет | 01.01.2019 | 15.05.2019 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПК6) |
| 8. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПС4) |
| 8.1.1. | В ЦПСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2019 | 01.12.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | (РНП5) |
| 8.1. | В Проектный комитет представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.12.2019 | 10.12.2019 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПК6) |
| 9. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 34,2 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПС4) |
| 9.1.1. | До ФГБУ «НМИЦ ПМ» доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2020 году | 01.01.2020 | 30.01.2020 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет об обеспечении деятельности Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2020 году | (РНП5) |
| 9.1.2. | В ЦПСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2020 | 01.12.2020 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | (РНП5) |
| 9.1. | В Проектный комитет представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПК6) |
| 10. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 36,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПС4) |
| 10.1.1. | До ФГБУ «НМИЦ ПМ» доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2021 году | 01.01.2021 | 30.01.2021 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Обеспечена деятельность Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2021 году | (РНП5) |
| 10.1.2. | В ЦПСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2021 | 01.12.2021 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | (РНП5) |
| 10.1. | В Проектный комитет представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПК6) |
| 11. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 41,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПС4) |
| 11.1.1. | До ФГБУ «НМИЦ ПМ» доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2022 году | 01.01.2022 | 30.01.2022 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Обеспечена деятельность Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2022 году | (РНП5) |
| 11.1.2. | В ЦПСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2022 | 01.12.2022 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | (РНП5) |
| 11.1. | В Проектный комитет представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПК6) |
| 12. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 41,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПС4) |
| 12.1.1. | До ФГБУ «НМИЦ ПМ» доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2023 году | 01.01.2023 | 30.01.2023 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Обеспечена деятельность Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2023 году | (РНП5) |
| 12.1.2. | В ЦПСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | (РНП5) |
| 12.1. | В Проектный комитет представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПК6) |
| 13. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,5 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПС4) |
| 13.1.1. | До ФГБУ «НМИЦ ПМ» доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2023 году | 01.01.2024 | 30.01.2024 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Обеспечена деятельность Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2023 году | (РНП5) |
| 13.1.2. | В ЦПСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | (РНП5) |
| 13.1. | В Проектный комитет представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.12.2024 | 10.12.2024 | Т.В. Яковлева – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет | (ПК6) |
| 5. | Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течение первых суток | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Т.В. Яковлева –первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Ежегодный отчет о достижении целевого показателя | (ПК) |
| 5.1. | Разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации | 01.01.2019 | 01.07.2020 | Т.В. Яковлева –первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Утвержденные региональные стратегии субъектов Российской Федерации | (ПК) |
| 5.1.1 | Разработаны региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в 34 субъектах | 01.01.2019 | 01.05.2019 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Отчет в Минздрав России о разработке региональной стратегии развития санитарной авиации в субъекте Российской Федерации | (РНП) |
| 5.1.2 | Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в 34 субъектах | 01.05.2019 | 01.07.2019 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Утвержденная региональная стратегия развития санитарной авиации (приказ или постановление высшего органа исполнительной власти субъекта об утверждении стратегии) | (РНП) |
| 5.1.3 | Разработаны региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в 44 субъектах | 01.01.2020 | 01.05.2020 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Отчет в Минздрав России о разработке региональной стратегии развития санитарной авиации в субъекте Российской Федерации | (РНП) |
| 5.1.4 | Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в 44 субъектах | 01.05.2020 | 01.07.2020 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Утвержденная региональная стратегия развития санитарной авиации (приказ или постановление высшего органа исполнительной власти субъекта об утверждении стратегии) | (РНП) |
| 5.2. | Построены (реконструированы) вертолетные (посадочные) площадки | 01.01.2020 | 27.11.2020 | Т.В. Яковлева –первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции/ развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы | (ПК) |
| 5.2.1 | Анализ потребностей и возможностей субъектов (определение потребностей в виде работ, выбор местоположения площадок, определение источников финансирования, подготовка необходимой нормативно-правовой базы) | 01.01.2020 | 01.04.2020 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Отчет в Минздрав России | (РНП) |
| 5.2.2 | Завершение подготовительного этапа работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию) | 01.04.2020 | 01.06.2020 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Отчет в Минздрав России | (РНП) |
| 5.2.3 | Выполнение работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов | 01.06.2020 | 20.11.2020 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Отчет в Минздрав России | (РНП) |
| 5.2.4 | Направление в Минздрав России акта о введении в эксплуатацию/акта выполненных работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов, в количестве не менее 78 | 20.11.2020 | 27.11.2020 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции/ развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы | (РНП) |
| 5.3. | Увеличено количество вылетов санитарной авиации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Т.В. Яковлева –первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Отчет в Минздрав России | (ПК) |
| 5.3.1 | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год | 01.01.2019 | 15.03.2019 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | (РНП) |
| 5.3.2 | Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов | 15.03.2019 | 01.04.2019 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей | (РНП) |
| 5.3.3 | Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | (РНП) |
| 5.3.4 | Выполнено не менее 7 500 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | (РНП) |
| 5.3.5 | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2020 год | 01.01.2020 | 15.03.2020 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | (РНП) |
| 5.3.6 | Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов | 15.03.2020 | 01.04.2020 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей | (РНП) |
| 5.3.7 | Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | (РНП) |
| 5.3.8 | Выполнено не менее 8 500 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | (РНП) |
| 5.3.9 | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2021 год | 01.01.2021 | 15.03.2021 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | (РНП) |
| 5.3.10 | Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов | 15.03.2021 | 01.04.2021 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей | (РНП) |
| 5.3.11 | Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | (РНП) |
| 5.3.12 | Выполнено не менее 9 500 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | (РНП) |
| 5.3.13 | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2022 год | 01.01.2022 | 15.03.2022 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | (РНП) |
| 5.3.14 | Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов | 15.03.2022 | 01.04.2022 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей | (РНП) |
| 5.3.15 | Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | (РНП) |
| 5.3.16 | Выполнено не менее 10 500 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | (РНП) |
| 5.3.17 | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2023 год | 01.01.2023 | 15.03.2023 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | (РНП) |
| 5.3.18 | Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов | 15.03.2023 | 01.04.2023 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей | (РНП) |
| 5.3.19 | Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | (РНП) |
| 5.3.20 | Выполнено не менее 11 500 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | (РНП) |
| 5.3.21 | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2024 год | 01.01.2024 | 15.03.2024 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | (РНП) |
| 5.3.22 | Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов | 15.03.2024 | 01.04.2024 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей | (РНП) |
| 5.3.23 | Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 01.01.2024 | 31.12.2024 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | (РНП) |
| 5.3.24 | Выполнено не менее 12 500 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | О.И. Гусева – Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | (РНП) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта (указывается краткое наименование федерального проекта)

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | N1 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 |
| (показатель федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (федеральный округ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (субъект Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________

1 Год начала реализации федерального проекта.

2 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

3 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

4 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

5 Руководитель национального проекта.

6 Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.

____________