ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания

проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации

от                       20     г. №

П А С П О Р Т

федерального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Здравоохранение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Медицинские кадры России | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Т.А. Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | - |  |  |
| Руководитель федерального проекта | Т.В. Яковлева, первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |  |  |
| Администратор федерального проекта | Т.В. Семенова, директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640, Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 |  |  |

2. Цель и показатели федерального проекта

| Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | основной | 66,4 | 31.12.2017 |  | 67 |  | 69 | 73 | 77 | 83 |  | 89 |  | 95 |
|  | Формула расчета: процент (число врачей (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, к числу штатных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. По данным за 2017 год: Число врачей (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, = 303359 чел. (форма 30, табл.10010, стр.1, столб.10) Число штатных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях = 456842,5 (форма 30, табл.10010, стр.1, столб.5) Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (%) = 303359 (число врачей) / 456842,5 (число штатных должностей) Х 100% = 66,4% Источник информации: форма 30, табл.10010, столб.10, стр.1 форма 30, табл.10010, столб.5, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | основной | 88,4 |  | 31.12.2017 |  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |  | 94 |  | 95 |
|  | Формула расчета: процент (число среднего медицинского персонала ФАПов и ФП (физических лиц) к числу структурных подразделений (фельдшерско-акушерские пункты+фельдшерские пункты) По данным за 2017 год: Число среднего медицинского персонала ФАПов и ФП (физических лиц)= 35312 (число среднего медицинского персонала ФАПов и ФП всего Число структурных подразделений всего = число фельдшерско-акушерских пунктов + число фельдшерских пунктов = 33979+2125= 36104 Укомплектованность штатных должностей фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом (%) = 35312 / (33979+2125) Х 100% = 97,8% Источник информации: Форма № 30, т. 1102, столб.5, стр. 1 форма № 47, табл. 0900, столб. 3, стр. 1 форма № 47, табл. 0900, столб. 4, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.) | основной | 109 |  | 31.12.2017 |  | 240 | 350 | 560 | 850 | 1 170 |  | 1 500 |  | 1 880 |
|  | Формула расчета: число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования (физических лиц) По данным за 2017 год число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования (физических лиц) составило 109 436 Источник информации: 1. Аналитическая информация РНИМУ им. Н.И. Пирогова по количеству активных пользователей портала НМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Укомплектованность участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной медицины) (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | дополнительный | 78,8 |  | 31.12.2017 |  | 80 | 82 | 85 | 88 | 91 |  | 95 |  | 99 |
|  | Формула расчета: процент (число врачей (физических лиц) к числу участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь) По данным за 2017 год: Число врачей (физических лиц)= 34929 (число врачей-терапевтов участковых) + 26842 (число врачей-педиатров участковых) + 11046 (число врачей общей практики (семейной медицины)) = 72817 Число участков = 46441 (число терапевтических участков) + 31836 (число педиатрических участков) + 14183 (число участков врачей общей практики) = 92460 Укомплектованность участков (%) = 72817 (число врачей) / 92460 (число участков) * 100% = 78,8% Источник информации: форма № 30, т. 1100, столб. 9, стр. 35 + 46 + 97 форма № 30, табл. 1107, столб. 3, стр. 1+4+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Укомплектованность штатных должностей фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом (физическими лицами);% | дополнительный | 97,8 |  | 31.12.2017 |  | 98,0 | 98,2 | 98,5 | 98,9 | 99,3 | 99,7 |  | 100 |  |
|  | Формула расчета: процент (число среднего медицинского персонала ФАПов и ФП (физических лиц) к числу структурных подразделений (фельдшерско-акушерские пункты+фельдшерские пункты) По данным за 2017 год: Число среднего медицинского персонала ФАПов и ФП (физических лиц)= 35312 (число среднего медицинского персонала ФАПов и ФП всего Число структурных подразделений всего = число фельдшерско-акушерских пунктов + число фельдшерских пунктов = 33979+2125= 36104 Укомплектованность штатных должностей фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом (%) = 35312 / (33979+2125) Х 100% = 97,8% Источник информации: Форма № 30, т. 1102, столб.5, стр. 1 форма № 47, табл. 0900, столб. 3, стр. 1 форма № 47, табл. 0900, столб. 4, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) | дополнительный | 2,1 |  | 31.12.2017 |  | 6,3 | 10,5 | 15,6 | 40,7 | 65,6 |  | 90,2 |  | 114,7 |
|  | Формула расчета: процент (число врачей, фармацевтов, средних медицинских и фармацевтических работников, получивших свидетельства об аккредитации специалистов за период с 2016 года (физических лиц) к числу врачей, фармацевтов, средних медицинских и фармацевтических работников, работающих в медицинских организациях Минздрава России, субъектов Российской Федерации, и муниципальных образований) По данным за 2017 год: Число специалистов, получивших свидетельства (физических лиц)= 7 556 (2016 год: число врачей + фармацевты) + 31 119 (все выпускники специалитета «Здравоохранение и медицинские науки») = 38 675 Число работающих специалистов (физических лиц) = 548414 (число врачей) + 1266181 (число средних медработников) + 6847 (число провизоров) + 5378 (число фармацевтов) = 1 826 820 Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через аккредитацию (%) = 38 675 (число специалистов, имеющих свидетельства) / 1 826 820 (число работающих специалистов) * 100% = 2,1% Источник информации: 1. Аналитическая информация Методического центра аккредитации специалистов + количество выданных бланков защищенной полиграфической продукции (свидетельства об аккредитации) 2. Форма № 30, т. 1100, столб. 9, стр. 1 + 135 + 139+209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Численность врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, (тыс. чел.) | дополнительный | 548,4 |  | 31.12.2017 |  | 552 | 557 | 565 | 572 | 580 |  | 589 |  | 598 |
|  | Источник информации: 1. Форма № 30, т. 1100, столб. 9, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Численность средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, (тыс. чел.) | дополнительный | 1 266 |  | 31.12.2017 |  | 1 266 | 1 276 | 1 291 | 1 309 | 1 328 |  | 1 356 |  | 1 385 |
|  | Источник информации: 1. Форма № 30, т. 1100, столб. 9, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |  |
| 1.1. | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 598 тыс. и 1 385 тыс. специалистов | В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских работников. Численность средних медицинских работников сохраняет отрицательную динамику. Дефицит в медицинских организациях субъектов Российской Федерации составляет 22 597 врачей и 122 130 средних медицинских работников. Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73, развитие системы целевого обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях. |
| 1.2. | Создано 114 (нарастающим итогом) аккредитационно-симуляционных центров, включая региональные аккредитационные центры, а также создана инфраструктура для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | Создание аккредитационно-симуляционных центров образует необходимую инфраструктуру для проведения аккредитации специалистов, обеспечивающую проведение указанной процедуры централизовано на всей территории Российской Федерации по единым правилам с использованием единого банка оценочных средств. Создание симуляционных центров для организации непрерывного повышения квалификации практикующих специалистов формирует инфраструктуру, позволяющую отрабатывать и совершенствовать практические навыки в рамках циклов повышения квалификации в системе непрерывного медицинского образования. |
| 1.3. | Не менее 1 млн. 900 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой оценке экспертами профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных специалистов. Внедрение процедуры аккредитации специалистов также будет способствовать обеспечению укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной организации при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки. |
| 1.4. | Внесены изменения в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и разработаны подзаконные нормативные правовые акты в части внедрения системы непрерывного медицинского образования | Разработанная нормативная правовая база необходима для внедрения системы непрерывного медицинского образования на всей территории Российской Федерации, определения единых правил и требований к поставщикам услуг дополнительного профессионального образования, что в свою очередь будет способствовать значительному повышению качества образовательного контента и образовательных программ в целом, и как следствие, повышению качества подготовки медицинских кадров. |
| 1.5. | Разработано не менее 5000 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования | Обеспечена возможность всем врачам отрасли повышать свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием размещенных на нем интерактивных образовательных модулей, путем формирования индивидуальной образовательной траектории с учетом уровня компетенции врача и профессиональной потребности. |
| 1.6. | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 млн. 880 человек | Обеспечена возможность отработки практикующими врачами практических навыков в рамках повышения квалификации на базе дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 598 тыс. и 1 385 тыс. специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создано 114 (нарастающим итогом) аккредитационно-симуляционных центров, включая региональные аккредитационные центры, а также создана инфраструктура для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Не менее 1 млн. 900 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработано не менее 5000 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (руководитель федерального проекта) | Яковлева Т.В. | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 2. | (администратор федерального проекта) | Семенова Т.В. | Директор департамента медицинского образования и кадровой политики | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 385 тыс. специалистов |  |  |  |  |  |
| 4. | (ответственный за достижение результата федерального проекта) | Яковлева Т.В. | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 5. | (участник федерального проекта) |  |  | Котюков Михаил, Михайлович, Министр науки и высшего образования Российской Федерации |  |
| 6. | (участник федерального проекта) |  |  | Топилин М.А., Министр труда и социальной защиты Российской Федерации |  |
| 7. | (участник федерального проекта) |  |  | Дроздов А.В., председатель правления Пенсионного фонда России |  |
| 8. | (участник федерального проекта) |  |  | Уйба Владимир Викторович, руководитель Федерального медико-биологического агентства |  |
| 9. | (участник федерального проекта) |  |  | Глыбочко Петр Витальевич, председатель координационного совета по области образования «Здравоохранение и медицинские науки» |  |
| 10. | (участник федерального проекта) |  |  | Стадченко Наталья Николаевна, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 11. | (участник федерального проекта) |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации |  |
| Создано 114 (нарастающим итогом) аккредитационно-симуляционных центров, включая региональные аккредитационные центры, а также создана инфраструктура для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации |  |  |  |  |  |
| 12. | (участник федерального проекта) |  |  | Силуанов А.Г., Министр финансов Российской Федерации |  |
| 13. | (участник федерального проекта) |  | Руководители образовательных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации | Котюков М.М., Министр науки и высшего образования Российской Федерации |  |
| 14. | (участник федерального проекта) |  |  | Васильева О.Ю, Министр просвещения Российской Федерации |  |
| 15. | (участник федерального проекта) |  | Руководители образовательных и научных организаций Минздрава России | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| Не менее 1 млн. 900 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  |  |  |  |  |
| 16. | (участник федерального проекта) |  | Руководители образовательных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации | Котюков М.М., Министр науки и высшего образования Российской Федерации |  |
| 17. | (участник федерального проекта) |  |  | Васильева О.Ю, Министр просвещения Российской Федерации |  |
| 18. | (участник федерального проекта) |  | Руководители образовательных и научных организаций Минздрава России | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 19. | (участник федерального проекта) |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации |  |
| 20. | (участник федерального проекта) |  | Союз «Национальная Медицинская Палата» |  |  |
| 21. | (участник федерального проекта) |  | Союз «Национальная Фармацевтическая Палата» |  |  |
| 22. | (участник федерального проекта) |  | Методический центр аккредитации специалистов Минздрава России | Глыбочко П.В., ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова |  |
| 23. | (участник федерального проекта) |  | Ассоциация организаций, осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием «Союз медицинских профессиональных организаций» |  |  |
| 24. | (участник федерального проекта) |  | Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России» |  |  |
| Внесены изменения в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и разработаны подзаконные нормативные правовые акты в части внедрения системы непрерывного медицинского образования |  |  |  |  |  |
| 25. | (участник федерального проекта) |  |  | Коновалов А.В., Министр юстиции Российской Федерации |  |
| 26. | (участник федерального проекта) |  |  | Котюков М.М., Министр науки и высшего образования Российской Федерации |  |
| 27. | (участник федерального проекта) |  |  | Васильева О.Ю, Министр просвещения Российской Федерации |  |
| Разработано не менее 5000 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования |  |  |  |  |  |
| 28. | (участник федерального проекта) |  |  | Лукьянов С.А., ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова |  |
| 29. | (участник федерального проекта) |  | Руководители научных организаций Минздрава России | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 30. | (участник федерального проекта) |  | Союз «Национальная Медицинская Палата» |  |  |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 880 000 человек |  |  |  |  |  |
| 31. | (участник федерального проекта) |  |  | Лукьянов С.А., ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова |  |
| 32. | (участник федерального проекта) |  | Союз «Национальная Медицинская Палата» |  |  |
| 33. | (участник федерального проекта) |  |  | Котюков М.М., Министр науки и высшего образования Российской Федерации |  |
| 34. | (участник федерального проекта) |  |  | Васильева О.Ю, Министр просвещения Российской Федерации |  |
| 35. | (участник федерального проекта) |  | Руководители образовательных и научных организаций Минздрава России | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 36. | (участник федерального проекта) |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта

Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными кадрами

План мероприятий по реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  |  | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 598 тыс. и 1 385 тыс. специалистов | 01.10.2018 | 20.12.2024 | Семенова Т.В., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации; руководители образовательных и научных организаций; главные внештатные специалисты Минздрава России | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников. |  |  | (ПС) |
| 1.1.1. | Совершенствование методики расчета потребности во врачах, утвержденной приказом Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методики расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Купеева И.А., Соловьева С.Б. Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России | Приказы Минздрава России, доработанные с учетом национальных целей и стратегических задач развития |  |  | (РНП) |
| 1.1.2. | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2019 г. | 01.09.2018 | 15.03.2019 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; руководители образовательных организаций; главные внештатные специалисты Минздрава России; Минздрава России | Аналитические материалы Минздрава России, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций, в разрезе субъектов Российской Федерации на 2019 г. Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |  |  | (РНП) |
| 1.1.3. | Разработка новых и поддержка в актуальном состоянии утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Руководители профессиональных некоммерческих медицинских организаций; Купеева И.А., Соловьва С.Б., Минздрав России; Минтруд России | Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда России |  |  | (РНП) |
| 1.1. | Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2019 г. в разрезе регионов и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2019 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; руководители образовательных организаций; главные внештатные специалисты Минздрава России; | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Сформированыперечни дефицитных специальностей субъектах Российской Федерации на 2019-2020 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций |  |  | (ПК) |
| 1.2. | В субъектах Российской Федерации сформированы кадровые резервы специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров | - | 01.06.2020 | Купеева И.А., Минздрав России, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о формировании кадрового резерва. Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформированы кадровые резервы специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. |  |  | (ПК) |
| 1.3.1. | Разработка единых организационных требований /рекомендаций к организации профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения | 01.12.2018 | 31.12.2019 | Министерство просвещения Российской Федерации; Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; Российская академия образования; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской | Методические рекомендации по организации профориентационной работы среди школьников Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Разработана концепция профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения |  |  | (РНП) |
| 1.3.2. | Создание сети структурных подразделений образовательных организаций, осуществляющих подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (далее – специальности) в целях проведения профориентационной работы среди школьников и обеспечения востребованности этих специальностей абитуриентами | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Соболев А.Б., Министерство образования и науки Российской Федерации; Тарасенко А.И., Минздрав России; Министерство просвещения Российской Федерации; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; Российская академия образования; высшие должностные лица субьектов Российской Федерации | Отчет Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации о создании и динамике развития сети структурных подразделений образовательных организаций, осуществляющих профориентационную работу |  |  | (РНП) |
| 1.3.3. | Увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Министерство просвещения Российской Федерации; Соболев А.Б., Минобрнауки России; руководители образовательных организаций; России высшие должностные лица субьектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» . |  |  | (РНП) |
| 1.3.4. | Повышение качества подготовки обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.09.2019 | 31.12.2021 в два года | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; Российская академия образования; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России о зачисленных в число студентов из числа выпускников медико-биологических классов в образовательные организации |  |  | (РНП) |
| 1.3.5. | Подготовка методических рекомендаций и примерных образовательных программ дополнительного профессионального образования в целях повышения квалификации преподавателей, принимающих участие в реализации мероприятий профориентационной работы и подготовки школьников в профильных медико-биологических/медицинских классах | 15.05.2019 | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; руководители образовательных организаций; РАО | Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Примерные образовательные программы повышения квалификации педагогов. Преподаватели регулярно совершенствуют свои знания |  |  | (РНП) |
| 1.3. | Улучшены результаты ЕГЭ по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных медико-биологических/медицинских классах | - | 31.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Министерство просвещения Российской Федерации России; руководители образовательных организаций | Доклад Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) |  |  | (ПК) |
| 1.4.1. | Создан и функционирует отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения (проектный офис) | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Тарасенко А.И., Купеева И.А., Журавлев Р.А., Минздрав России | Отчет о создании отраслевого центра компетенций |  |  | (РНП) |
| 1.4.2. | Создан и функционирует учебно-методический ресурсный центр по организации подготовки квалифицированных специалистов с немедицинским образованием для системы здравоохранения | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Тарасенко А.И., Купеева И.А., Журавлев Р.А., Минздрав России | Отчет о создании учебно-методического ресурсного центра |  |  | (РНП) |
| 1.4.3 | Увеличение образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2020 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 01.10.2018 | 01.07.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России | Приказ Минобрнауки России «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |  |  | (РНП) |
| 1.4.4 | Формирование квоты целевого приема образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», в разрезе заказчиков целевой подготовки с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 15.03.2019 | 31.05.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; заказчики целевой подготовки | Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема, информационное письмо в Минобрнауки России о структуре и объемах квоты целевого приема для подведомственных Минздраву России организаций |  |  | (РНП) |
| 1.4.5. | Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) образовательным и научным организациям Минздрава России по повышению квалификации и профессиональной переподготовке |  | 31.12.2019 | Семенова Т.В., Тарасенко А.И., Минздрав России | Государственное задание, утверждено заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации и размещено в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  | (РНП) |
| 1.4.6. | Заключение соглашения с Пенсионным фондом России на предоставление Минздраву России информации, в рамках электронного обмена данными, сведений о лицах, трудоустроившихся и осуществляющих профессиональную деятельность на врачебных должностях и должностях среднего медицинского персонала | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Бойко Е.Л., Минздрав России; Пенсионный фонд России | Заключено соглашение между Минздравом России и Пенсионным фондом России |  |  | (РНП) |
| 1.4. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России, Минобрнауки России, Высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Руководители образовательных организаций среднего профессионального образования | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и отчетов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |  | (ПК) |
| 1.5.1 | Увеличение объемов государственного задания образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Министерство просвещения Российской Федерации Высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Руководители образовательных организаций среднего профессионального образования | Приказы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья об установлении государственного задания Отчет субъектов Российской Федерации в Минздрав России о состоянии кадровой системы |  |  | (РНП) |
| 1.5. | Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет |  | 31.12.2019 | Купеева И.А.,Тарасенко А.И., Минздрав России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и отчетов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |  | (ПК) |
| 1.6.1. | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 15.12.2018 | 31.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации, руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации. Для подготовки средних медицинских работников используются актуальные ФГОС и основные образовательных программ среднего профессионального образования |  |  | (РНП) |
| 1.6.2. | Разработка, с учетом с национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации | 15.12.2018 | 31.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Доклад Минздрава России. Ведется реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников |  |  | (РНП) |
| 1.6.3. | Разработка программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации педагогов организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 15.05.2019 | 31.12.2019 | Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; Тарасенко А.И. Минздрав России; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Разработаны примерные образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров. Преподаватели регулярно совершенствуют свои знания |  |  | (РНП) |
| 1.6.4. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации. Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  |  | (РНП) |
| 1.6. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Доклад Минздрава России о результатах проведения процедуры аккредитации |  |  | (ПК) |
| 1.7.1. | Актуализация нормативной правовой базы, регламентирующей количество специальностей, по которым ведется обучение специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, и квалификационные требования к указанным специалистам в соответствии с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.12.2018 | 01.06.2019 | Тарасенко А.И., Купеева И.А., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; главные внештатные специалисты Минздрава России | Приказы Минздрава России и приказы Минобрнауки России. Актуализированы перечни специальностей подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, с учетом потребностей системы здравоохранения и направлений научно-технологического развития Российской Федерации |  |  | (РНП) |
| 1.7.2. | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.12.2018 | 01.06.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки; Координационный совет по области образования «Здравоохранение и медицинские науки»; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» | Приказами Минобрнауки России утверждены ФГОС и примерные основные образовательные программы высшего образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», разработанные, с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций, принципов доказательной медицины и учитывающие положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации |  |  | (РНП) |
| 1.7.3. | Разработка, с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии примерных дополнительных образовательных программы высшего образования - программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.12.2018 | 01.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» | Приказами Минздрава России утверждены примерные дополнительные образовательные программы высшего образования - программы профессиональной переподготовки специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», разработанные с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины и учитывающие положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации |  |  | (РНП) |
| 1.7.4. | Разработка практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.12.2018 | 31.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | Ведется реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников |  |  | (РНП) |
| 1.7.5. | Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации научно-педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.05.2019 | 31.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России, НМИЦ Минздрава России, РАО | Разработаны примерные образовательные программы повышения квалификации научно-педагогических кадров. Научно-педагогические кадры регулярно совершенствуют свои знания |  |  | (РНП) |
| 1.7.6 | Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки Росси. Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  |  | (РНП) |
| 1.7.7. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных организаций высшего образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Отчет руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Обеспечение практикоориентированнос-ти медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов |  |  | (РНП) |
| 1.7.8. | Развитие системы производственной практики студентов медицинских вузов, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков | 01.08.2018 | 01.06.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России, руководители образовательных организаций | Соглашения с работодателями о проведении на их базе производственной практики. Увеличение числа соглашений |  |  | (РНП) |
| 1.7.9. | Создание в образовательных организациях высшего образования центров трудоустройства выпускников в государственные медицинские организации субъектов РФ | 01.08.2018 | 01.03.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России, руководители образовательных организаций | Созданы в образовательных организациях высшего образования центров трудоустройства выпускников в государственные медицинские организации субъектов РФ локальные нормативные акты образовательных организаций. Обеспечение преемственности между образовательными и медицинскими и фармацевтическими организациями в вопросах привлечения выпускников в практическое здравоохранения. Обеспечение выпускников образовательных организаций рабочими местами. |  |  | (РНП) |
| 1.7. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций высшего образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Доклад Минздрава России |  |  | (ПК) |
| 1.8.1. | Реализация субъектами Российской Федерации региональных проектов по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, содержащих меры адресной социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | Отчеты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в Минздрав России. Организация работы по реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях субъектов Российской Федерации |  |  | (РНП) |
| 1.8.2. | Осуществление мониторинга реализации региональных кадровых программ | 01.01.2019 | 25.03.2020 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения Российской Федерации в 2019 г |  |  | (РНП) |
| 1.8.3 | Реализация субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | В Минздрав России представлены отчеты руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья |  |  | (РНП) |
| 1.8.4. | Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Ковязина Н.З., Минздрав России | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников |  |  | (РНП) |
| 1.8.5. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2019 году | 01.01.2020 | 10.04.2020 | Семенова Т.В., Минздрав России | Проведение селекторного совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Доклад к итоговой коллегии Минздрава России |  |  | (РНП) |
| 1.8. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 557 тыс. и 1 млн. 276 тыс. специалистов соответственно | - | 25.03.2020 | Купеева И.А., Какорина Е.П., Минздрав России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  |  | (ПК) |
| 1.9.1. | Совершенствование методики расчета потребности во врачах, утвержденной приказом Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методики расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2019 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Купеева И.А., Соловьева С.Б. Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России | Приказы Минздрава России, доработанные с учетом национальных целей и стратегических задач развития отрасли здравоохранения |  |  | (РНП) |
| 1.9.2. | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2020 г | 01.09.2019 | 15.03.2020 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; руководители образовательных организаций; главные внештатные специалисты Минздрава России; Минздрава России | Аналитические материалы Минздрава России, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций, в разрезе субъектов Российской Федерации на 2020 г. Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |  |  | (РНП) |
| 1.9.3. | Разработка новых и поддержка в актуальном состоянии утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Руководители профессиональных некоммерческих медицинских организаций; Купеева И.А., Соловьва С.Б., Минздрав России; Минтруд России | Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда России |  |  | (РНП) |
| 1.9. | Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2020 г в разрезе регионов и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2020 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; руководители образовательных организаций; главные внештатные специалисты Минздрава России; | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Сформированы перечни дефицитных специальностей в субъектах Российской Федерации на 2020-2021 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций |  |  | (ПК) |
| 1.10. | В субъектах Российской Федерации сформированы кадровые резервы специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров | - | 01.06.2020 | Купеева И.А., Минздрав России, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о формировании кадрового резерва. Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформированы кадровые резервы специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. |  |  | (ПК) |
| 1.11.1. | Создание сети структурных подразделений образовательных организаций, осуществляющих подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (далее – специальности) в целях проведения профориентационной работы и обеспечения увеличения востребованности абитуриентами этих специальностей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Министерство просвещения Российской Федерации; Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; Российская академия образования; высшие должностные лица субьектов Российской Федерации | Отчет Министерства просвещения Российской Федерации о динамике развития сети структурных подразделений образовательных организаций, осуществляющих профориентационную работу |  |  | (РНП) |
| 1.11.2. | Увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Министерство просвещения Российской Федерации; Соболев А.Б., Минобрнауки России; руководители образовательных организаций; России высшие должностные лица субьектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки». Увеличение численности и качества абитуриентов, поступающих в медицинские вузы России. |  |  | (РНП) |
| 1.11. | Улучшены результаты ЕГЭ по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных медико-биологических/медицинских классах | - | 31.12.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Министерство просвещения Российской Федерации России; руководители образовательных организаций | Доклад Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ, абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам и результатам дополнительных вступительных испытаний (при наличии) |  |  | (ПК) |
| 1.12.1 | Функционирует отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения (проектный офис) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко А.И., Купеева И.А., Журавлев Р.А., Минздрав России | Отчет отраслевого центра компетенций об организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения |  |  | (РНП) |
| 1.12.2 | Функционирует учебно-методический ресурсный центр по организации подготовки квалифицированных специалистов с немедицинским образованием для системы здравоохранения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко А.И., Купеева И.А., Журавлев Р.А., Минздрав России | Отчет учебно-методического ресурсного центра об организации подготовки квалифицированных специалистов с немедицинским образованием для системы здравоохранения |  |  | (РНП) |
| 1.12.3 | Увеличение образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2021 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки»за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 01.10.2019 | 01.07.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России | Приказ Минобрнауки России «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |  |  | (РНП) |
| 1.12.4 | Формирование квоты целевого приема образовательным и научным организациям реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» в разрезе заказчиков целевой подготовки с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 15.03.2020 | 31.05.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; заказчики целевой подготовки | Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема, информационное письмо в Минобрнауки России о структуре и объемах квоты целевого приема для подведомственных Минздраву России организаций |  |  | (РНП) |
| 1.12.5. | Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) образовательным и научным организациям Минздрава России по повышению квалификации и профессиональной переподготовке |  | 31.12.2020 | Семенова Т.В., Тарасенко А.И., Минздрав России | Государственное задание утверждено заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации и размещено в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  | (РНП) |
| 1.12.6. | Получение от Пенсионного фонда России в рамках соглашения, путем электронного обмена данными, сведений о лицах, трудоустроившихся и осуществляющих профессиональную деятельность на врачебных должностях и должностях среднего медицинского персонала | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Бойко Е.Л., Минздрав России; Пенсионный фонд России | Информация Пенсионного фонда России о лицах, трудоустроившихся и осуществляющих профессиональную деятельность на врачебных должностях и должностях среднего медицинского персонала |  |  | (РНП) |
| 1.12. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России, Минобрнауки России, Высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Руководители образовательных организаций среднего профессионального образования | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа информации представленной Пенсионным фондом России |  |  | (ПК) |
| 1.13.1 | Увеличение объемов государственного задания образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Министерство просвещения Российской Федерации Высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Руководители образовательных организаций среднего профессионального образования | Приказы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья об установлении государственного задания Отчет субъектов Российской Федерации в Минздрав России о состоянии кадровой системы |  |  | (РНП) |
| 1.13. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет |  | 31.12.2020 | Купеева И.А.,Тарасенко А.И., Минздрав России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства по результатам анализа информации представленной Пенсионным фондом России |  |  | (ПК) |
| 1.14.1. | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации, руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации. Для подготовки средних медицинских работников используются актуальные ФГОС и основные образовательных программ среднего профессионального образования |  |  | (РНП) |
| 1.14.2. | Разработка с учетом с национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Доклад Минздрава России. Ведется реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников |  |  | (РНП) |
| 1.14.3. | Разработка программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации педагогов организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 15.05.2020 | 31.12.2020 | Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; Тарасенко А.И. Минздрав России; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Разработаны примерные образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров. Преподаватели регулярно совершенствуют свои знания |  |  | (РНП) |
| 1.14.4. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России, Отчет Министерства просвещения Российской Федерации. Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  |  | (РНП) |
| 1.14. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России; высшие должностные лица органов исполни тельной субъектов Российской Федерации | Доклад Минздрава России о результатах проведения процедуры аккредитации |  |  | (ПК) |
| 1.15.1. | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки; Координационный совет по области образования «Здравоохранение и медицинские науки»; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» | Приказами Минобрнауки России утверждены ФГОС и примерные основные образовательные программы высшего образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», разработанные, с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций, принципов доказательной медицины и учитывающие положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации |  |  | (РНП) |
| 1.15.2. | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии примерных дополнительных образовательных программы высшего образования - программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» | Приказами Минздрава России утверждены примерные дополнительные образовательные программы высшего образования - программы профессиональной переподготовки специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», разработанные с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины и учитывающие положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации |  |  | (РНП) |
| 1.15.3. | Разработка практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | Ведется реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников |  |  | (РНП) |
| 1.15.4. | Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации научно-педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России, НМИЦ Минздрава России, РАО | Разработаны примерные образовательные программы повышения квалификации научно-педагогических кадров. Научно-педагогические кадры регулярно совершенствуют свои знания |  |  | (РНП) |
| 1.15.5 | Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России. Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  |  | (РНП) |
| 1.15.6. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных организаций высшего образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Отчет руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Обеспечение практикоориентированнос-ти медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов |  |  | (РНП) |
| 1.15.7. | Развитие системы производственной практики студентов медицинских вузов, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков | 01.08.2019 | 01.06.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России, руководители образовательных организаций | Соглашения с работодателями о проведении на их базе производственной практики. Увеличение числа соглашений. |  |  | (РНП) |
| 1.15.8. | Создание в образовательных организациях высшего образования центров трудоустройства выпускников в государственные медицинские организации субъектов РФ | 01.08.2019 | 01.03.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России, руководители образовательных организаций | Нормативные акты образовательных организаций Обеспечение преемственности между образовательными и медицинскими и фармацевтическими организациями в вопросах привлечения выпускников в практическое здравоохранения. Увеличение доли трудоустроенных выпускников образовательных организаций. |  |  | (РНП) |
| 1.15. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций высшего образования успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2020 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Доклад Минздрава России |  |  | (ПК) |
| 1.16.1. | Реализация субъектами Российской Федерации региональных проектов по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, содержащих меры адресной социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | В Минздрав России представлены отчеты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях субъектов Российской Федерации |  |  | (РНП) |
| 1.16.2. | Осуществление мониторинга реализации региональных кадровых программ | 01.01.2020 | 25.03.2020 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения Российской Федерации в 2020 г |  |  | (РНП) |
| 1.16.3 | Реализация субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | В Минздрав России представлены отчеты по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % |  |  | (РНП) |
| 1.16.4. | Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Ковязина Н.З., Минздрав России | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников |  |  | (РНП) |
| 1.16.5. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2020 году | 01.01.2020 | 10.04.2020 | Семенова Т.В., Минздрав России | Проведение селекторного совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Доклад к итоговой коллегии Минздрава России |  |  | (РНП) |
| 1.16. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 565 тыс. и 1 млн. 291 тыс. специалистов соответственно | - | 25.03.2021 | Купеева И.А., Какорина Е.П., Минздрав России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30 за 2020 г. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  |  | (ПК) |
| 1.17.1. | Совершенствование методики расчета потребности во врачах, утвержденной приказом Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методики расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2020 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | 01.01.2021 | 31.20.2021 | Купеева И.А., Соловьева С.Б. Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России | Приказы Минздрава России, доработанные с учетом национальных целей и стратегических задач развития и текущей ситуации в системе здравоохранения |  | (РНП) |  |
| 1.17.2. | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2021 г | 01.09.2020 | 15.03.2021 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; руководители образовательных организаций; главные внештатные специалисты Минздрава России; Минздрава России | Аналитические материалы Минздрава России, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций, в разрезе субъектов Российской Федерации на 2021 г. Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |  | (РНП) |  |
| 1.17.3. | Разработка новых и поддержка в актуальном состоянии утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Руководители профессиональных некоммерческих медицинских организаций; Купеева И.А., Соловьва С.Б., Минздрав России; Минтруд России | Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда России |  | (РНП) |  |
| 1.17. | Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2021 г в разрезе регионов и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сердечно-сосудистой программы | - | 15.04.2021 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; руководители образовательных организаций; главные внештатные специалисты Минздрава России; | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечни дефицитных специальностей перечня дефицитных специальностей в субъектах Российской Федерации на 2021-2022 гг. |  | (ПК) |  |
| 1.18. | В субъектах Российской Федерации сформированы кадровые резервы специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров | - | 01.06.2021 | Купеева И.А., Минздрав России, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья руководители образовательных организаций | Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, научных организаций, медицинских организаций |  | (ПК) |  |
| 1.19.1. | Создание сети структурных подразделений образовательных организаций, осуществляющих подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в целях проведения профориентационной работы и обеспечения притока абитуриентов. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство просвещения Российской Федерации; Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; Российская академия образования; высшие должностные лица субьектов Российской Федерации | Отчет Министерства просвещения Российской Федерации о динамике развития сети структурных подразделений образовательных организаций, осуществляющих профориентационную работу |  | (РНП) |  |
| 1.19.2. | Увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Министерство просвещения Российской Федерации; Соболев А.Б., Минобрнауки России; руководители образовательных организаций; России высшие должностные лица субьектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки». Увеличение численности и качества абитуриентов, поступающих в медицинские вузы России. |  | (РНП) |  |
| 1.19. | Улучшены результаты ЕГЭ по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных медико-биологических/медицинских классах | - | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Министерство просвещения Российской Федерации России; руководители образовательных организаций | Доклад Минздрава России об обеспечении положительной динамики баллов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы по профильным предметам и результатам дополнительных вступительных испытаний (при наличии) |  | (ПК) |  |
| 1.20.1 | Функционирует отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения (проектный офис) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Купеева И.А., Журавлев Р.А., Минздрав России | Отчет отраслевого центра компетенций об организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения |  | (РНП) |  |
| 1.20.2 | Функционирует учебно-методический ресурсный центр по организации подготовки квалифицированных специалистов с немедицинским образованием для системы здравоохранения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Купеева И.А., Журавлев Р.А., Минздрав России | Отчет учебно-методического ресурсного центра об организации подготовки квалифицированных специалистов с немедицинским образованием для системы здравоохранения |  | (РНП) |  |
| 1.20.3 | Увеличение образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2022 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки»за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 01.10.2020 | 01.07.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России | Приказ Минобрнауки России «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |  | (РНП) |  |
| 1.20.4 | Формирование квоты целевого приема образовательным и научным организациям реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» в разрезе заказчиков целевой подготовки с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 15.03.2021 | 31.05.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; заказчики целевой подготовки | Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема, информационное письмо в Минобрнауки России о структуре и объемах квоты целевого приема для подведомственных Минздраву России организаций |  | (РНП) |  |
| 1.20.5 | Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) образовательным и научным организациям Минздрава России по повышению квалификации и профессиональной переподготовке |  | 31.12.2021 | Семенова Т.В., Тарасенко А.И., Минздрав России | Государственное задание, утверждено заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации и размещено в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | (РНП) |  |
| 1.20. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России, Минобрнауки России, Высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Руководители образовательных организаций среднего профессионального образования | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа информации представленной Пенсионным фондом России |  | (ПК) |  |
| 1.21.1 | Увеличение объемов государственного задания образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Министернство просвещения Российской Федерации Высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Руководители образовательных организаций среднего профессионального образования | Приказы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья об установлении государственного задания Отчет субъектов Российской Федерации в Минздрав России о состоянии кадровой системы |  | (РНП) |  |
| 1.21. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет |  | 31.12.2021 | Купеева И.А.,Тарасенко А.И., Минздрав России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа информации представленной Пенсионным фондом России |  | (ПК) |  |
| 1.22.1. | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации, руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации. Для подготовки средних медицинских работников используются актуальные ФГОС и основные образовательных программ среднего профессионального образования |  | (РНП) |  |
| 1.22.2. | Разработка, с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Доклад Минздрава России. Ведется реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников |  | (РНП) |  |
| 1.22.3. | Разработка программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации педагогов организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 15.05.2021 | 31.12.2021 | Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; Тарасенко А.И. Минздрав России; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Разработаны примерные образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров. Преподаватели регулярно совершенствуют свои знания |  | (РНП) |  |
| 1.22.4. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации; Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах. |  | (РНП) |  |
| 1.22. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России; высшие должностные лица органов исполни тельной субъектов Российской Федерации | Доклад Минздрава России о результатах проведения процедуры аккредитации |  | (ПК) |  |
| 1.23.1. | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки; Координационный совет по области образования «Здравоохранение и медицинские науки»; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» | Приказами Минобрнауки России утверждены ФГОС и примерные основные образовательные программы высшего образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», разработанные, с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций, принципов доказательной медицины и учитывающие положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации |  | (РНП) |  |
| 1.23.2. | Разработка, с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии примерных дополнительных образовательных программы высшего образования - программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» | Приказами Минздрава России утверждены примерные дополнительные образовательные программы высшего образования - программы профессиональной переподготовки специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», разработанные с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины и учитывающие положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации |  | (РНП) |  |
| 1.23.3. | Разработка практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | Ведется реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников |  | (РНП) |  |
| 1.23.4. | Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации научно-педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России, НМИЦ Минздрава России, РАО | Разработаны примерные образовательные программы повышения квалификации научно-педагогических кадров. Научно-педагогические кадры регулярно совершенствуют свои знания |  | (РНП) |  |
| 1.23.5 | Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России. Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  | (РНП) |  |
| 1.23.6. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных организаций высшего образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Отчет руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Обеспечение практикоориентированнос-ти медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов |  | (РНП) |  |
| 1.23.7. | Развитие системы производственной практики студентов медицинских вузов, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков | 01.08.2020 | 01.06.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России, руководители образовательных организаций | Соглашения с работодателями о проведении на их базе производственной практики. Увеличение числа соглашений |  | (РНП) |  |
| 1.23.8. | Создание в образовательных организациях высшего образования центров трудоустройства выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | 01.08.2020 | 01.03.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России, руководители образовательных организаций | Нормативные акты образовательных организаций Обеспечение преемственности между образовательными и медицинскими и фармацевтическими организациями в вопросах привлечения выпускников в практическое здравоохранения. Обеспечение выпускников образовательных организаций рабочими местами. |  | (РНП) |  |
| 1.23. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций высшего образования успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2021 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Доклад Минздрава России |  | (ПК) |  |
| 1.24.1. | Реализация субъектами Российской Федерации региональных проектов по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, содержащих меры адресной социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | В Минздрав России представлены отчеты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Организация работы по реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях субъектов Российской Федерации | (РНП) |  |  |
| 1.24.2. | Осуществление мониторинга реализации региональных кадровых программ | 01.01.2021 | 25.03.2021 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения Российской Федерации в 2021 г | (РНП) |  |  |
| 1.24.3 | Реализация субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | В Минздрав России представлены отчеты по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | (РНП) |  |  |
| 1.24.4. | Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Ковязина Н.З., Минздрав России | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников | (РНП) |  |  |
| 1.24.5. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2021 году | 01.01.2021 | 10.04.2021 | Семенова Т.В., Минздрав России | Проведение селекторного совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Доклад к итоговой коллегии Минздрава России | (РНП) |  |  |
| 1.24. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 572 тыс. и 1 млн. 309 тыс. специалистов соответственно | - | 25.03.2022 | Купеева И.А., Какорина Е.П., Минздрав России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30 за 2021 г. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | (ПК) |  |  |
| 1.25.1. | Совершенствование методики расчета потребности во врачах, утвержденной приказом Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методики расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2021 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Купеева И.А., Соловьева С.Б. Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России | Приказы Минздрава России, доработанные с учетом национальных целей и стратегических задач развития | (РНП) |  |  |
| 1.25.2. | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2022 г | 01.09.2021 | 15.03.2022 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; руководители образовательных организаций; главные внештатные специалисты Минздрава России; Минздрава России | Аналитические материалы Минздрава России, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций, в разрезе субъектов Российской Федерации на 2022 г. Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения | (РНП) |  |  |
| 1.25.3 | Разработка новых и поддержка в актуальном состоянии утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Руководители профессиональных некоммерческих медицинских организаций; Купеева И.А., Соловьва С.Б., Минздрав России; Минтруд России | Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда России | (РНП) |  |  |
| 1.25. | Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2022 г. в разрезе регионов и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2022 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; руководители образовательных организаций; главные внештатные специалисты Минздрава России; | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечни дефицитных специальностей перечня дефицитных специальностей в субъектах Российской Федерации на 2022-2023 гг. | (ПК) |  |  |
| 1.26. | В субъектах Российской Федерации сформированы кадровые резервы специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров | - | 01.06.2022 | Купеева И.А., Минздрав России, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья руководители образовательных организаций | Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, научных организаций, медицинских организаций | (ПК) |  |  |
| 1.27.1. | Создание сети структурных подразделений образовательных организаций, осуществляющих подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в целях проведения профориентационной работы и обеспечения притока абитуриентов. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство просвещения Российской Федерации; Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; Российская академия образования; высшие должностные лица субьектов Российской Федерации | Отчет Министерства просвещения Российской Федерации о динамике развития сети структурных подразделений образовательных организаций, осуществляющих профориентационную работу | (РНП) |  |  |
| 1.27.2 | Повышение качества подготовки обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; Российская академия образования; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России о доли поступивших, из числа выпускников медико-биологических классов | (РНП) |  |  |
| 1.27.3. | Увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Министерство просвещения Российской Федерации; Соболев А.Б., Минобрнауки России; руководители образовательных организаций; России высшие должностные лица субьектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки». Увеличение численности и качества абитуриентов, поступающих в медицинские вузы России. | (РНП) |  |  |
| 1.27. | Улучшены результаты ЕГЭ по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных медико-биологических/медицинских классах | - | 31.12.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Министерство просвещения Российской Федерации России; руководители образовательных организаций | Доклад Минздрава России об обеспечении положительной динамики баллов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам и результатам дополнительных вступительных испытаний (при наличии) | (ПК) |  |  |
| 1.28.1 | Функционирует отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения (проектный офис) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Тарасенко А.И., Купеева И.А., Журавлев Р.А., Минздрав России | Отчет отраслевого центра компетенций об организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения | (РНП) |  |  |
| 1.28.2 | Функционирует учебно-методический ресурсный центр по организации подготовки квалифицированных специалистов с немедицинским образованием для системы здравоохранения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Тарасенко А.И., Купеева И.А., Журавлев Р.А., Минздрав России | Отчет учебно-методического ресурсного центра об организации подготовки квалифицированных специалистов с немедицинским образованием для системы здравоохранения | (РНП) |  |  |
| 1.28.3 | Увеличение образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема на 2023 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки»за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 01.10.2021 | 01.07.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России | Приказ Минобрнауки России «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | (РНП) |  |  |
| 1.28.4 | Формирование квоты целевого приема образовательным и научным организациям реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» в разрезе заказчиков целевой подготовки с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 15.03.2022 | 31.05.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; заказчики целевой подготовки | Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема, информационное письмо в Минобрнауки России о структуре и объемах квоты целевого приема для подведомственных Минобрнауки России организаций | (РНП) |  |  |
| 1.28.5 | Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) образовательным и научным организациям Минздрава России по повышению квалификации и профессиональной переподготовке |  | 31.12.2022 | Семенова Т.В., Тарасенко А.И., Минздрав России | Государственное задание, утверждено заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации и размещено в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | (РНП) |  |  |
| 1.28. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России, Минобрнауки России, Высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Руководители образовательных организаций среднего профессионального образования | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа информации представленной Пенсионным фондом России | (ПК) |  |  |
| 1.29.1 | Увеличение объемов государственного задания образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Министернство просвещения Российской Федерации Высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Руководители образовательных организаций среднего профессионального образования | Приказы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья об установлении государственного задания Отчет субъектов Российской Федерации в Минздрав России о состоянии кадровой системы | (РНП) |  |  |
| 1.29. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет |  | 31.12.2022 | Купеева И.А.,Тарасенко А.И., Минздрав России; руководители органов исполни тельной субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа информации представленной Пенсионным фондом России | (ПК) |  |  |
| 1.30.1. | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации, руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации. Для подготовки средних медицинских работников используются актуальные ФГОС и основные образовательных программ среднего профессионального образования | (РНП) |  |  |
| 1.30.2. | Разработка, с учетом с национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Доклад Минздрава России. Ведется реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников | (РНП) |  |  |
| 1.30.3. | Разработка программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации педагогов организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 15.05.2022 | 31.12.2022 | Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; Тарасенко А.И. Минздрав России; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Разработаны примерные образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров. Преподаватели регулярно совершенствуют свои знания | (РНП) |  |  |
| 1.30.4. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации; Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | (РНП) |  |  |
| 1.30. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Доклад Минздрава России о результатах проведения процедуры аккредитации | (ПК) |  |  |
| 1.31.1. | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки; Координационный совет по области образования «Здравоохранение и медицинские науки»; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» | Приказами Минобрнауки России утверждены ФГОС и примерные основные образовательные программы высшего образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», разработанные, с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций, принципов доказательной медицины и учитывающие положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | (РНП) |  |  |
| 1.31.2. | Разработка, с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии примерных дополнительных образовательных программы высшего образования - программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» | Приказами Минздрава России утверждены примерные дополнительные образовательные программы высшего образования - программы профессиональной переподготовки специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», разработанные с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины и учитывающие положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | (РНП) |  |  |
| 1.31.3. | Разработка практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | Ведется реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников | (РНП) |  |  |
| 1.31.4. | Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации научно-педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России, НМИЦ Минздрава России, РАО | Разработаны примерные образовательные программы повышения квалификации научно-педагогических кадров. Научно-педагогические кадры регулярно совершенствуют свои знания | (РНП) |  |  |
| 1.31.5 | Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России. Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | (РНП) |  |  |
| 1.31.6. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных организаций высшего образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Отчет руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Обеспечение практикоориентированнос-ти медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (РНП) |  |  |
| 1.31.7. | Развитие системы производственной практики студентов медицинских вузов, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков | 01.08.2021 | 01.06.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России, руководители образовательных организаций | Увеличение числа соглашений с работодателями о проведении на их базе производственной практики | (РНП) |  |  |
| 1.31.8. | Создание в образовательных организациях высшего образования центров трудоустройства выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | 01.08.2021 | 01.03.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России, руководители образовательных организаций | Нормативные акты образовательных организаций Обеспечение преемственности между образовательными и медицинскими и фармацевтическими организациями в вопросах привлечения выпускников в практическое здравоохранения. Обеспечение выпускников образовательных организаций рабочими местами | (РНП) |  |  |
| 1.31. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций высшего образования успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2022 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Доклад Минздрава России | (ПК) |  |  |
| 1.32.1. | Реализация субъектами Российской Федерации региональных проектов по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, содержащих меры адресной социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | В Минздрав России представлены отчеты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях субъектов Российской Федерации | (РНП) |  |  |
| 1.32.2. | Осуществление мониторинга реализации региональных кадровых программ | 01.01.2022 | 25.03.2022 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения Российской Федерации в 2022 г | (РНП) |  |  |
| 1.32.3 | Реализация субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | В Минздрав России представлены отчеты | (РНП) |  |  |
| 1.32.4. | Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Ковязина Н.З., Минздрав России | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников | (РНП) |  |  |
| 1.32.5. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2022 году | 01.01.2022 | 10.04.2022 | Семенова Т.В., Минздрав России | Проведение селекторного совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Доклад к итоговой коллегии Минздрава России | (РНП) |  |  |
| 1.32. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 580 тыс. и 1 млн. 328 тыс. специалистов соответственно | - | 25.03.2023 | Купеева И.А., Какорина Е.П., Минздрав России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30 за 2022 г. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | (ПК) |  |  |
| 1.33.1. | Совершенствование методики расчета потребности во врачах, утвержденной приказом Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методики расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2022 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Купеева И.А., Соловьева С.Б. Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России | Приказы Минздрава России, доработанные с учетом национальных целей и стратегических задач развития |  | (РНП) |  |
| 1.33.2. | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2023 г | 01.09.2022 | 15.03.2023 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; руководители образовательных организаций; главные внештатные специалисты Минздрава России; Минздрава России | Аналитические материалы Минздрава России, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций, в разрезе субъектов Российской Федерации на 2023 г. Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |  | (РНП) |  |
| 1.33.3. | Разработка новых и поддержка в актуальном состоянии утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Руководители профессиональных некоммерческих медицинских организаций; Купеева И.А., Соловьва С.Б., Минздрав России; Минтруд России | Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда России |  | (РНП) |  |
| 1.33. | Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2023 г в разрезе регионов и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2023 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; руководители образовательных организаций; главные внештатные специалисты Минздрава России; | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечни дефицитных специальностей перечня дефицитных специальностей в субъектах Российской Федерации на 2023-2024 гг. |  | (ПК) |  |
| 1.34. | В субъектах Российской Федерации сформированы кадровые резервы специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров | - | 01.06.2023 | Купеева И.А., Минздрав России, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья руководители образовательных организаций | Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, научных организаций, медицинских организаций. Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформированы кадровые резервы специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. |  | (ПК) |  |
| 1.35.1. | Создание сети структурных подразделений образовательных организаций, осуществляющих подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в целях проведения профориентационной работы и обеспечения притока абитуриентов. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министерство просвещения Российской Федерации; Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; Российская академия образования; высшие должностные лица субьектов Российской Федерации | Отчет Министерства просвещения Российской Федерации о динамике развития сети структурных подразделений образовательных организаций, осуществляющих профориентационную работу |  | (РНП) |  |
| 1.35.2. | Увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Министерство просвещения Российской Федерации; Соболев А.Б., Минобрнауки России; руководители образовательных организаций; России высшие должностные лица субьектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки». Увеличение численности и качества абитуриентов, поступающих в медицинские вузы России . |  | (РНП) |  |
| 1.35. | Улучшены результаты ЕГЭ по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных медико-биологических/медицинских классах | - | 31.12.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Министерство просвещения Российской Федерации России; руководители образовательных организаций | Доклад Минздрава России об обеспечении положительной динамики баллов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам и результатам дополнительных вступительных испытаний (при наличии) |  | (ПК) |  |
| 1.36.1 | Функционирует отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения (проектный офис) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Тарасенко А.И., Купеева И.А., Журавлев Р.А., Минздрав России | Отчет отраслевого центра компетенций об организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения |  | (РНП) |  |
| 1.36.2 | Функционирует учебно-методический ресурсный центр по организации подготовки квалифицированных специалистов с немедицинским образованием для системы здравоохранения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Тарасенко А.И., Купеева И.А., Журавлев Р.А., Минздрав России | Отчет учебно-методического ресурсного центра об организации подготовки квалифицированных специалистов с немедицинским образованием для системы здравоохранения |  | (РНП) |  |
| 1.36.3 | Увеличение образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема на 2024 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки»за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 01.10.2022 | 01.07.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России | Приказ Минобрнауки России «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |  | (РНП) |  |
| 1.36.4 | Формирование квоты целевого приема образовательным и научным организациям реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» в разрезе заказчиков целевой подготовки с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 15.03.2023 | 31.05.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; заказчики целевой подготовки | Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема, информационное письмо в Минобрнауки России о структуре и объемах квоты целевого приема для подведомственных Минобрнауки России организаций |  | (РНП) |  |
| 1.36.5 | Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) образовательным и научным организациям Минздрава России по повышению квалификации и профессиональной переподготовке |  | 31.12.2023 | Семенова Т.В., Тарасенко А.И., Минздрав России | Государственное задание, утверждено заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации и размещено в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | (РНП) |  |
| 1.36. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России, Минобрнауки России, Высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Руководители образовательных организаций среднего профессионального образования | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа информации представленной Пенсионным фондом России |  | (ПК) |  |
| 1.37.1 | Увеличение объемов государственного задания образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Министернство просвещения Российской Федерации Высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Руководители образовательных организаций среднего профессионального образования | Приказы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья об установлении государственного задания Отчет субъектов Российской Федерации в Минздрав России о состоянии кадровой системы |  | (РНП) |  |
| 1.37. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет |  | 31.12.2023 | Купеева И.А.,Тарасенко А.И., Минздрав России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа информации представленной Пенсионным фондом России |  | (ПК) |  |
| 1.38.1. | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации, руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации. медицинских работников используются актуальные ФГОС и основные образовательных программ среднего профессионального образования |  | (РНП) |  |
| 1.38.2. | Разработка, с учетом с национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Доклад Минздрава России. Ведется реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников |  | (РНП) |  |
| 1.38.3. | Разработка программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации педагогов организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 15.05.2023 | 31.12.2023 | Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; Тарасенко А.И. Минздрав России; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Разработаны примерные образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров. Преподаватели регулярно совершенствуют свои знания |  | (РНП) |  |
| 1.38.4. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации; Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  | (РНП) |  |
| 1.38. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России; высшие должностные лица органов исполни тельной субъектов Российской Федерации | Доклад Минздрава России о результатах проведения процедуры аккредитации |  | (ПК) |  |
| 1.39.1. | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки; Координационный совет по области образования «Здравоохранение и медицинские науки»; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» | Приказами Минобрнауки России утверждены ФГОС и примерные основные образовательные программы высшего образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», разработанные, с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций, принципов доказательной медицины и учитывающие положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации |  | (РНП) |  |
| 1.39.2. | Разработка, с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии примерных дополнительных образовательных программы высшего образования - программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» | Приказами Минздрава России утверждены примерные дополнительные образовательные программы высшего образования - программы профессиональной переподготовки специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», разработанные с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины и учитывающие положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации |  | (РНП) |  |
| 1.39.3. | Разработка практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | Ведется реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников |  | (РНП) |  |
| 1.39.4. | Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации научно-педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.05.2023 | 31.12.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России, НМИЦ Минздрава России, РАО | Разработаны примерные образовательные программы повышения квалификации научно-педагогических кадров. Научно-педагогические кадры регулярно совершенствуют свои знания |  | (РНП) |  |
| 1.39.5 | Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России. Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  | (РНП) |  |
| 1.39.6. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных организаций высшего образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Отчет руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Обеспечение практикоориентированнос-ти медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов |  | (РНП) |  |
| 1.39.7. | Развитие системы производственной практики студентов медицинских вузов, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков | 01.08.2022 | 01.06.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России, руководители образовательных организаций | Увеличение числа соглашений с работодателями о проведении на их базе производственной практики |  | (РНП) |  |
| 1.39.8. | Создание в образовательных организациях высшего образования центров трудоустройства выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | 01.08.2022 | 01.03.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России, руководители образовательных организаций | Нормативные акты образовательных организаций Обеспечение преемственности между образовательными и медицинскими и фармацевтическими организациями в вопросах привлечения выпускников в практическое здравоохранения. Обеспечение выпускников образовательных организаций рабочими местами |  | (РНП) |  |
| 1.39. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций высшего образования успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2023 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Доклад Минздрава России |  | (ПК) |  |
| 1.40.1. | Реализация субъектами Российской Федерации региональных проектов по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, содержащих меры адресной социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | В Минздрав России представлены отчеты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации | (РНП) |  |  |
| 1.40.2. | Осуществление мониторинга реализации региональных кадровых программ | 01.01.2023 | 25.03.2023 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения Российской Федерации в 2023 г. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях субъектов Российской Федерации | (РНП) |  |  |
| 1.40.3 | Реализация субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | В Минздрав России представлены отчеты | (РНП) |  |  |
| 1.40.4. | Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Ковязина Н.З., Минздрав России | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников | (РНП) |  |  |
| 1.40.5. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2023 году | 01.01.2023 | 10.04.2024 | Семенова Т.В., Минздрав России | Проведение селекторного совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Доклад к итоговой коллегии Минздрава России | (РНП) |  |  |
| 1.40. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 589 тыс. и 1 млн. 356 тыс. специалистов соответственно | - | 25.03.2024 | Купеева И.А., Какорина Е.П., Минздрав России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30 за 2023 г. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | (ПК) |  |  |
| 1.41.1. | Совершенствование методики расчета потребности во врачах, утвержденной приказом Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методики расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2023 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Купеева И.А., Соловьева С.Б. Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России | Приказы Минздрава России, доработанные с учетом национальных целей и стратегических задач развития | (РНП) |  |  |
| 1.41.2. | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2024 г | 01.09.2023 | 15.03.2024 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполни тельной субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; руководители образовательных организаций; главные внештатные специалисты Минздрава России; Минздрава России | Аналитические материалы Минздрава России, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций, в разрезе субъектов Российской Федерации на 2024 г. Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения | (РНП) |  |  |
| 1.41.3. | Разработка новых и поддержка в актуальном состоянии утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Руководители профессиональных некоммерческих медицинских организаций; Купеева И.А., Соловьва С.Б., Минздрав России; Минтруд России | Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда России | (РНП) |  |  |
| 1.41. | Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2024 г в разрезе регионов и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2024 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; руководители образовательных организаций; главные внештатные специалисты Минздрава России; | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечни дефицитных специальностей перечня дефицитных специальностей в субъектах Российской Федерации на 2024-2025 гг. | (ПК) |  |  |
| 1.42. | В субъектах Российской Федерации сформированы кадровые резервы специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров | - | 01.06.2024 | Купеева И.А., Минздрав России, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья руководители образовательных организаций | Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, научных организаций, медицинских организаций. Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформированы кадровые резервы специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. | (ПК) |  |  |
| 1.43.1. | Создание сети структурных подразделений образовательных организаций, осуществляющих подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в целях проведения профориентационной работы и обеспечения притока абитуриентов. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство просвещения Российской Федерации; Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; Российская академия образования; высшие должностные лица субьектов Российской Федерации | Отчет Министерства просвещения Российской Федерации о динамике развития сети структурных подразделений образовательных организаций, осуществляющих профориентационную работу | (РНП) |  |  |
| 1.43.2. | Увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Министерство просвещения Российской Федерации; Соболев А.Б., Минобрнауки России; руководители образовательных организаций; России высшие должностные лица субьектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки». Увеличение численности и качества абитуриентов, поступающих в медицинские вузы России . | (РНП) |  |  |
| 1.43. | Улучшены результаты ЕГЭ по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных медико-биологических/медицинских классах | - | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Министерство просвещения Российской Федерации России; руководители образовательных организаций | Доклад Минздрава России об обеспечении положительной динамики баллов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам и результатам дополнительных вступительных испытаний (при наличии) | (ПК) |  |  |
| 1.44.1 | Функционирует отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения (проектный офис) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Купеева И.А., Журавлев Р.А., Минздрав России | Отчет отраслевого центра компетенций об организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения | (РНП) |  |  |
| 1.44.2 | Функционирует учебно-методический ресурсный центр по организации подготовки квалифицированных специалистов с немедицинским образованием для системы здравоохранения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Купеева И.А., Журавлев Р.А., Минздрав России | Отчет учебно-методического ресурсного центра об организации подготовки квалифицированных специалистов с немедицинским образованием для системы здравоохранения | (РНП) |  |  |
| 1.44.3 | Увеличение образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема на 2025 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки»за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 01.10.2023 | 01.07.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России | Приказ Минобрнауки России «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | (РНП) |  |  |
| 1.44.4 | Формирование квоты целевого приема образовательным и научным организациям реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» в разрезе заказчиков целевой подготовки с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 15.03.2024 | 31.05.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; заказчики целевой подготовки | Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема, информационное письмо в Минобрнауки России о структуре и объемах квоты целевого приема для подведомственных Минобрнауки России организаций | (РНП) |  |  |
| 1.44.5 | Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) образовательным и научным организациям Минздрава России по повышению квалификации и профессиональной переподготовке |  | 31.12.2024 | Семенова Т.В., Тарасенко А.И., Минздрав России | Государственное задание, утверждено заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации и размещено в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | (РНП) |  |  |
| 1.44 | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России, Минобрнауки России, Высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Руководители образовательных организаций среднего профессионального образования | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа информации представленной Пенсионным фондом России | (ПК) |  |  |
| 1.45.1 | Увеличение объемов государственного задания образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Министернство просвещения Российской Федерации Высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Руководители образовательных организаций среднего профессионального образования | Приказы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья об установлении государственного задания Отчет субъектов Российской Федерации в Минздрав России о состоянии кадровой системы | (РНП) |  |  |
| 1.45. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет |  | 31.12.2024 | Купеева И.А.,Тарасенко А.И., Минздрав России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа информации представленной Пенсионным фондом России | (ПК) |  |  |
| 1.46.1. | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации, руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации. Для подготовки средних медицинских работников используются актуальные ФГОС и основные образовательных программ среднего профессионального образования | (РНП) |  |  |
| 1.46.2. | Разработка, с учетом с национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Доклад Минздрава России. Ведется реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников | (РНП) |  |  |
| 1.46.3. | Разработка программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации педагогов организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 15.05.2024 | 31.12.2024 | Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; Тарасенко А.И. Минздрав России; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Разработаны примерные образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров. Преподаватели регулярно совершенствуют свои знания | (РНП) |  |  |
| 1.46.4. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации; Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | (РНП) |  |  |
| 1.46. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России; высшие должностные лица органов исполни тельной субъектов Российской Федерации | Доклад Минздрава России о результатах проведения процедуры аккредитации | (ПК) |  |  |
| 1.47.1. | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки; Координационный совет по области образования «Здравоохранение и медицинские науки»; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» | Приказами Минобрнауки России утверждены ФГОС и примерные основные образовательные программы высшего образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», разработанные, с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций, принципов доказательной медицины и учитывающие положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | (РНП) |  |  |
| 1.47.2. | Разработка, с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержка в актуальном состоянии примерных дополнительных образовательных программы высшего образования - программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» | Приказами Минздрава России утверждены примерные дополнительные образовательные программы высшего образования - программы профессиональной переподготовки специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», разработанные с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины и учитывающие положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | (РНП) |  |  |
| 1.47.3. | Разработка практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | Ведется реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников | (РНП) |  |  |
| 1.47.4. | Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации научно-педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.05.2024 | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России, НМИЦ Минздрава России, РАО | Разработаны примерные образовательные программы повышения квалификации научно-педагогических кадров. Научно-педагогические кадры регулярно совершенствуют свои знания | (РНП) |  |  |
| 1.47.5 | Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России. Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | (РНП) |  |  |
| 1.47.6. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных организаций высшего образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Ассоциация Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России; высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Отчет руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Обеспечение практикоориентированнос-ти медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (РНП) |  |  |
| 1.47.7. | Развитие системы производственной практики студентов медицинских вузов, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков | 01.08.2023 | 01.06.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России, руководители образовательных организаций | Увеличение числа соглашений с работодателями о проведении на их базе производственной практики | (РНП) |  |  |
| 1.47.8. | Создание в образовательных организациях высшего образования центров трудоустройства выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | 01.08.2023 | 01.03.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России, руководители образовательных организаций | Нормативные акты образовательных организаций Обеспечение преемственности между образовательными и медицинскими и фармацевтическими организациями в вопросах привлечения выпускников в практическое здравоохранения. Обеспечение выпускников образовательных организаций рабочими местами | (РНП) |  |  |
| 1.47. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций высшего образования успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2024 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Черноскутова И.А., Министерство просвещения Российской Федерации; руководители образовательных организаций; ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России | Доклад Минздрава России | (ПК) |  |  |
| 1.48.1. | Реализация субъектами Российской Федерации региональных проектов по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, содержащих меры адресной социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | В Минздрав России представлены отчеты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях субъектов Российской Федерации | (РНП) |  |  |
| 1.48.2. | Осуществление мониторинга реализации региональных кадровых программ | 01.01.2024 | 25.03.2024 | Купеева И.А., Минздрав России; ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения Российской Федерации в 2024 г | (РНП) |  |  |
| 1.48.3 | Реализация субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | В Минздрав России представлены отчеты | (РНП) |  |  |
| 1.48.4. | Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Ковязина Н.З., Минздрав России | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников | (РНП) |  |  |
| 1.48.5. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2024 году | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Семенова Т.В., Минздрав России | Проведение селекторного совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Доклад к итоговой коллегии Минздрава России | (РНП) |  |  |
| 1.48. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 598 тыс. и 1 млн. 385 тыс. специалистов соответственно | - | 20.12.2024 | Купеева И.А., Какорина Е.П., Минздрав России; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30 за 2024 г. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | (ПК) |  |  |
| 2. | Создано 114 (нарастающим итогом) аккредитационно-симуляционных центров, включая региональные аккредитационные центры, а также создана инфраструктура для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Семенова Т.В., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата», Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры и региональные аккредитационные центры | (ПС) |  |  |
| 2.1.1. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий федеральным государственным образовательным организациям высшего образования, за исключением казенных учреждений, для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров | 01.01.2018 | 16.07.2018 | Журавлев Р.А., Минздрав России | Постановление Правительства Российской Федерации. Определен порядок предоставления субсидий федеральным государственным образовательным организациям высшего образования, за исключением казенных учреждений, для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров | (РНП) |  |  |
| 2.1.2. | Проведение конкурсного отбора не менее 72 образовательных организаций высшего образования различной ведомственной принадлежности, центры которых будут подлежать дооснащению для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров | 20.07.2018 | 20.08.2018 | Журавлев Р.А., Минздрав России | Протокол конкурсной комиссии по итогам проведения конкурсного отбора | (РНП) |  |  |
| 2.1.3. | Заключение соглашений с не менее 72 образовательными организациями высшего образования различной ведомственной принадлежности о получении субсидии на дооснащение симуляционных центров для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров | 20.08.2018 | 20.09.2018 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Минобрнауки России; Минобороны России | Заключено не менее 72 соглашений с образовательными организациями о предоставлении субсидий на дооснащение симуляционных центров | (РНП) |  |  |
| 2.1.4. | Заключение договоров на поставку оборудования для дооснащения не менее 72 симуляционных центров образовательных организаций различной ведомственной принадлежности для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров | 20.09.2018 | 01.12.2018 | руководители образовательных организаций Минздрава России, Минобрнауки России, Минобороны России | В Минздрав России представлены отчеты о заключении договоров на поставку оборудования | (РНП) |  |  |
| 2.1 | На базе симуляционных центров образовательных организаций создано не менее 72 аккредитационно-симуляционных центров |  | 21.12.2018 | руководители образовательных организаций Минздрава России, Минобрнауки России, Минобороны России; | Локальные акты 72 образовательных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров |  |  |  |
| 2.2.1 | Определение переченя подведомственных Минздраву России организаций – получателей субсидий и размеры субсидий для дооснащения не менее 75 симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России в целях проведения на их базе непрерывного повышения квалификации практикующих врачей, из которых не менее 25 научных организаций будут использоваться для проведения первичной специализированной аккредитации специалистов | 02.07.2018 | 20.08.2018 | Журавлев Р.А., Минздрав России; руководители образовательных и научных организаций Минздрава России | Приказом Минздрава России определен перечень из не менее 75 получателей субсидии – образовательных и научных организаций Минздрава России и размеры субсидий | (РНП) |  |  |
| 2.2.2 | Заключение соглашений с не менее 75 образовательными и научными организациями Минздрава России на получение субсидий на дооснащение симуляционных центров в целях проведения на их базе непрерывного повышения квалификации практикующих врачей, из которых не менее 25 научных организаций будут использоваться для проведения первичной специализированной аккредитации специалистов | 20.08.2018 | 20.09.2018 | Журавлев Р.А., Минздрав России; руководители образовательных и научных организаций Минздрава России | Заключено не менее 75 соглашений с образовательными и научными организациями Минздрава России о предоставлении субсидий на дооснащение симуляционных центров | (РНП) |  |  |
| 2.2.3. | Заключение договоров на поставку оборудования для дооснащения не менее 75 симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России для проведения на их базе непрерывного повышения квалификации практикующих врачей, из которых не менее 25 научных организаций будут использоваться для проведения первичной специализированной аккредитации специалистов | 20.09.2018 | 20.12.2018 | руководители образовательных и научных организаций Минздрава России | В Минздрав России представлены отчеты о заключении договоров на поставку оборудования | (РНП) |  |  |
| 2.2. | Проведено дооснащение не менее 75 симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России, предназначенных для проведения непрерывного повышения квалификации практикующих врачей, при этом не менее 25 симуляционных центров научных организаций могут использоваться для проведения аккредитации специалистов |  | 30.05.2019 | руководители образовательных и научных организаций Минздрава России | Локальные акты не менее 25 научных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров. Отчет руководителей образовательных и научных организаций о проведенном дооснащении не менее 75 симуляционных центров | (ПК) |  |  |
| 2.3.1. | Определение 8 юридических лиц, на базе которых планируется создание региональных аккредитационных центров | 01.01.2019 | 31.05.2019 | Журавлев Р.А., Минздрав России; руководители организаций, на базе которых будут создаваться аккредитационные центры | Приказом Минздрава России определен перечень из не менее 8 организаций, на базе которых будут созданы региональные аккредитационные центры | (РНП) |  |  |
| 2.3.2. | Заключение соглашений с 8 организациями на получение субсидий для создания региональных аккредитационных центров | 31.05.2019 | 01.07.2019 | Журавлев Р.А., Минздрав России; руководители организаций, находящихся в ведении Минздрава России | Заключено не менее 8 соглашений с организациями о предоставлении субсидий на создание региональных аккредитационных центров | (РНП) |  |  |
| 2.3. | На базе организаций создано не менее 8 региональных аккредитационных центров | - | 20.12.2019 | Руководители организаций, находящихся в ведении Минздрава России | Локальные акты 8 организаций о создании региональных аккредитационных центров | (ПК) |  |  |
| 2.4.1. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий образовательным организациям на дооснащение аккредитационно-симуляционных центров | 01.01.2019 | 16.07.2019 | Журавлев Р.А., Минздрав России | Постановление Правительства Российской Федерации. Определен порядок предоставления субсидий образовательным организациям на дооснащение аккредитационно-симуляционных центров | (РНП) |  |  |
| 2.4.2. | Проведение конкурсного отбора не менее 70 образовательных организаций высшего образования различной ведомственной принадлежности, аккредитационно-симуляционные центры которых будут подлежать дооснащению | 20.07.2019 | 20.08.2019 | Журавлев Р.А., Минздрав России | Протокол конкурсной комиссии по итогам проведения конкурсного отбора | (РНП) |  |  |
| 2.4.3. | Заключение соглашений с не менее 70 образовательными организациями высшего образования различной ведомственной принадлежности о получении субсидии на дооснащение аккредитационно-симуляционных центров в целях обеспечения возможности проверки на их базе расширенного перечня навыков на втором этапе аккредитации специалистов | 20.08.2019 | 20.09.2019 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Минобрнауки России; Минобороны России | Заключено не менее 70 соглашений с образовательными организациями о предоставлении субсидий на дооснащение аккредитационно-симуляционных центров | (РНП) |  |  |
| 2.4.4. | Заключение договоров с не менее 70 образовательными организациями высшего образования различной ведомственной принадлежности на поставку оборудования для дооснащения аккредитационно-симуляционных центров в целях обеспечения возможности проверки на их базе расширенного перечня навыков на втором этапе аккредитации специалистов | 20.09.2019 | 01.12.2019 | руководители образовательных организаций Минздрава России, Минобрнауки России, Минобороны России | В Минздрав России представлены отчеты о заключении договоров на поставку оборудования | (РНП) |  |  |
| 2.4. | Проведено дооснащение аккредитационно-симуляционных центров не менее 70 образовательных организаций высшего образования различной ведомственной | - | 31.06.2020 | руководители образовательных организаций Минздрава России, Минобрнауки России, Минобороны России | В Минздрав России представлены отчеты о проведенном дооснащении аккредитационно-симуляционных центров | (РНП) |  |  |
| 2.5.1. | Определение 9 организаций, на базе которых планируется создание региональных аккредитационных центров | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Семенова Т.В., Минздрав России; руководители организаций, находящихся в ведении Минздрава России | Приказом Минздрава России определен перечень из не менее 9 организаций, на базе которых будут созданы региональные аккредитационные центры | (РНП) |  |  |
| 2.5.2. | Заключение соглашений с 9 организациями на получение субсидий для создания региональных аккредитационных центров | 01.06.2020 | 01.07.2020 | Семенова Т.В., Минздрав России; руководители организаций, находящихся в ведении Минздрава России | Заключено не менее 9 соглашений с организациями о предоставлении субсидий на создание региональных аккредитационных центров | (РНП) |  |  |
| 2.5. | На базе организаций создано не менее 9 региональных аккредитационных центров | - | 21.12.2020 | Руководители организаций, находящихся в ведении Минздрава России | Локальные акты 9 организаций о создании региональных аккредитационных центров | (ПК) |  |  |
| 2.6.1. | Определение перечня 85 образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, симуляционные центры которых будут подлежать дооснащению до аккредитационно-симуляционных центров | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Министерство просвещения Российской Федерации, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации , Минздрав России | Предложения по перечню образовательных организаций от Министерства просвещения Российской Федерации, Руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | (РНП) |  |  |
| 2.6.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации о правилах доведения субсидий на дооснащение симуляционных центров образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | 01.06.2020 | 01.03.2021 | Журавлев Р.А., Минздрав России, Минюст России | Принято постановление Правительства Российской Федерации. Определен порядок предоставления субсидий на дооснащение симуляционных центров образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | (РНП) |  |  |
| 2.6.3. | Проведение конкурса на предоставление субсидий на дооснащение симуляционных центров 85 образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | 01.03.2021 | 15.04.2021 | Журавлев Р.А., Минздрав России | Протокол конкурсной комиссии по итогам проведения конкурсного отбора | (РНП) |  |  |
| 2.6.4. | Заключение соглашений с 85 образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования, на предоставление субсидий, на дооснащение симуляционных центров | 15.04.2021 | 15.05.2021 | Журавлев Р.А., Минздрав России, Министерство просвещения Российской Федерации, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации , Минздрав России | Заключены соглашения с 85 образовательными организациями | (РНП) |  |  |
| 2.6.5. | Заключение договоров с 85 образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования, на поставку оборудования для дооснащения симуляционных центров | 15.05.2021 | 01.12.2021 | руководители образовательных организаций, Министерство просвещения Российской Федерации, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации , Минздрав России | В Минздрав России представлены отчеты о заключении договоров на поставку оборудования | (РНП) |  |  |
| 2.6 | Проведено дооснащение симуляционных центров 85 образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | - | 31.06.2022 | руководители образовательных организаций Минздрава России, Минобрнауки России, Минобороны России | В Минздрав России представлены отчеты о проведенном дооснащении симуляционных центров 85 образовательных организаций | (ПК) |  |  |
| 3. | Не менее 1 млн. 900 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Семенова Т.В., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» Некоммерческие профессиональные организации специалистов со средним профессиональным образованием | Отчет Минздрава России о проведенной процедуре аккредитации специалистов | (ПС) |  |  |
| 3.1.1 | Организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ» Минздрава России | Заключено соглашение с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова на предоставление субсидии на организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов | (РНП) |  |  |
| 3.1.2. | Формирование составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» Некоммерческие профессиональные организации специалистов со средним профессиональным образованием | Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | (РНП) |  |  |
| 3.1.3. | Формирование фонда оценочных средств для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ» Минздрава России | Отчет Методического центра аккредитации специалистов о разработке не менее 50 тыс. тестовых заданий и клинических кейсов с ситуационными задачами и практическими навыками | (РНП) |  |  |
| 3.1. | В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 67 тыс. специалистов, из которых не менее 17 тыс. специалистов «участковой службы» | - | 20.12.2019 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» Некоммерческие профессиональные организации специалистов со средним профессиональным образованием | Отчет Минздрава России о проведенной процедуре аккредитации специалистов | (ПК) |  |  |
| 3.2.1 | Организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ» Минздрава России | Заключено соглашение с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова на предоставление субсидии на организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов | (РНП) |  |  |
| 3.2.2. | Формирование составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» Некоммерческие профессиональные организации специалистов со средним профессиональным образованием | Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | (РНП) |  |  |
| 3.2.3. | Формирование фонда оценочных средств для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ» Минздрава России | Отчет Методического центра аккредитации специалистов о разработке не менее 200 тыс. тестовых заданий и клинических кейсов с ситуационными задачами и практическими навыками | (РНП) |  |  |
| 3.2. | В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 97 тыс. специалистов, из которых не менее 18 тыс. специалистов «участковой службы» | - | 20.12.2020 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» Некоммерческие профессиональные организации специалистов со средним профессиональным образованием | Отчет Минздрава России о проведенной процедуре аккредитации специалистов | (ПК) |  |  |
| 3.3.1. | Организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ» Минздрава России | Заключено соглашение с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова на предоставление субсидии на организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов | (РНП) |  |  |
| 3.3.2. | Формирование составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» Некоммерческие профессиональные организации специалистов со средним профессиональным образованием | Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | (РНП) |  |  |
| 3.3.3. | Формирование фонда оценочных средств для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ» Минздрава России | Отчет Методического центра аккредитации специалистов о разработке не менее 350 тыс. тестовых заданий и клинических кейсов с ситуационными задачами и практическими навыками | (РНП) |  |  |
| 3.3. | В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 450 тыс. специалистов, из которых не менее 19 тыс. специалистов «участковой службы» | - | 20.12.2021 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» Некоммерческие профессиональные организации специалистов со средним профессиональным образованием | Отчет Минздрава России о проведенной процедуре аккредитации специалистов | (ПК) |  |  |
| 3.4.1. | Организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ» Минздрава России | Заключено соглашение с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова на предоставление субсидии на организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов | (РНП) |  |  |
| 3.4.2. | Формирование составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» Некоммерческие профессиональные организации специалистов со средним профессиональным образованием | Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | (РНП) |  |  |
| 3.4.3. | Актуализация фонда оценочных средств для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ» Минздрава России | Отчет Методического центра аккредитации специалистов об актуализации не менее 50 тыс. тестовых заданий и клинических кейсов с ситуационными задачами и практическими навыками | (РНП) |  |  |
| 3.4. | В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 450 тыс. специалистов, из которых не менее 19 тыс. специалистов «участковой службы» | - | 20.12.2022 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» Некоммерческие профессиональные организации специалистов со средним профессиональным образованием | Отчет Минздрава России о проведенной процедуре аккредитации специалистов | (ПК) |  |  |
| 3.5.1. | Организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ» Минздрава России | Заключено соглашение с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова на предоставление субсидии на организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов | (РНП) |  |  |
| 3.5.2. | Формирование составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» Некоммерческие профессиональные организации специалистов со средним профессиональным образованием | Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | (РНП) |  |  |
| 3.5.3. | Актуализация фонда оценочных средств для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ» Минздрава России | Отчет Методического центра аккредитации специалистов об актуализации не менее 50 тыс. тестовых заданий и клинических кейсов с ситуационными задачами и практическими навыками | (РНП) |  |  |
| 3.5. | В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 450 тыс. специалистов, из которых не менее 19 тыс. специалистов «участковой службы» | - | 20.12.2023 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» Некоммерческие профессиональные организации специалистов со средним профессиональным образованием | Отчет Минздрава России о проведенной процедуре аккредитации специалистов | (ПК) |  |  |
| 3.6.1. | Организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ» Минздрава России | Заключено соглашение с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова на предоставление субсидии на организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов | (РНП) |  |  |
| 3.6.2. | Формирование составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» Некоммерческие профессиональные организации специалистов со средним профессиональным образованием | Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | (РНП) |  |  |
| 3.6.3. | Актуализация фонда оценочных средств для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ» Минздрава России | Отчет Методического центра аккредитации специалистов об актуализации не менее 50 тыс. тестовых заданий и клинических кейсов с ситуационными задачами и практическими навыками | (РНП) |  |  |
| 3.6. | В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 450 тыс. специалистов, из которых не менее 19 тыс. специалистов «участковой службы» | - | 20.12.2024 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Рошаль Л.М., Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Апазов А.Д., союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» Некоммерческие профессиональные организации специалистов со средним профессиональным образованием | Отчет Минздрава России о проведенной процедуре аккредитации специалистов | (ПК) |  |  |
| 4. | Внесены изменения в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и разработаны подзаконные нормативные правовые акты в части внедрения системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2018 | 20.12.2019 | Семенова Т.В., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Утвержден федеральный закон и ряд подзаконных актов определяющих принципы и механизмы реализации системы непрерывного медицинского образования | (ПС) |  |  |
| 4.1.1. | Разработан проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | 01.01.2018 | 01.06.2018 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России; Минюст России | Проект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации | (РНП) |  |  |
| 4.1 | Принят Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | - | 20.12.2018 | Тарасенко А.И., Минздрав России | Федеральный закон. Определены нормативно-правовые основы непрерывного медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации | (ПК) |  |  |
| 4.2.1. | Разработаны проекты нормативных правовых актов определяющих принципы и механизмы реализации системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Соболев А.Б., Минобрнауки России | Проекты направлены на согласование в заинтересованные организации и федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации | (РНП) |  |  |
| 4.2 | Изданы нормативные правовые акты определяющие принципы и механизмы реализации системы непрерывного медицинского образования | 01.06.2019 | 20.12.2019 | Тарасенко А.И., Минздрав России; Минюст России | Приказы Минздрава России | (РНП) |  |  |
| 5. | Разработано не менее 5000 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о создании и размещении на портале НМО интерактивных образовательных модулей. Повышение доступности интерактивных образовательных модулей для врачей различных специальностей | (ПС) |  |  |
| 5.1.1. | Организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Журавлев Р.А. Минздрав России; Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Заключено соглашение с РНИМУ им. Н.И.. Пирогова на предоставление субсидии на организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования | (РНП) |  |  |
| 5.1.2 | Проведение доработки портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) в части создания мобильной версии портала, интерфейсов пользователей и механизмов формирования в автоматизированном режиме индивидуальной образовательной траектории для введения в опытную эксплуатацию. | 01.10.2018 | 20.05.2019 | Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Акт ввода в промышленную эксплуатацию. Повышение доступности для медицинских работников возможностей использования портала edu.rosminzdrav.ru | (РНП) |  |  |
| 5.1. | Разработано не менее 3000 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования | - | 20.12.2019 | Тарасенко А.И., Журавлев Р.А. Минздрав России | Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о создании и размещении на портале НМО интерактивных образовательных модулей. Повышение доступности интерактивных образовательных модулей для врачей различных специальностей | (ПК) |  |  |
| 5.2.1. | Организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Заключено соглашение с РНИМУ им. Н.И.. Пирогова на предоставление субсидии на организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования | (РНП) |  |  |
| 5.2 | Разработано не менее 4000 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования | - | 20.12.2020 | Тарасенко А.И., Журавлев Р.А. Минздрав России | Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о создании и размещении на портале НМО интерактивных образовательных модулей. Повышение доступности интерактивных образовательных модулей для врачей различных специальностей | (ПК) |  |  |
| 5.3.1. | Организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Заключено соглашение с РНИМУ им. Н.И.. Пирогова на предоставление субсидии на организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования | (РНП) |  |  |
| 5.3 | Разработано не менее 5000 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования | - | 20.12.2021 | Тарасенко А.И., Журавлев Р.А. Минздрав России | Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о создании и размещении на портале НМО интерактивных образовательных модулей. Повышение доступности интерактивных образовательных модулей для врачей различных специальностей | (ПК) |  |  |
| 5.4.1. | Организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Заключено соглашение с РНИМУ им. Н.И.. Пирогова на предоставление субсидии на организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования | (РНП) |  |  |
| 5.4. | Актуализировано не менее 100 интерактивных образовательных модулей, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования | - | 20.12.2022 | Тарасенко А.И., Журавлев Р.А. Минздрав России | Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации интерактивных образовательных модулей | (ПК) |  |  |
| 5.5.1. | Организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Заключено соглашение с РНИМУ им. Н.И.. Пирогова на предоставление субсидии на организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования | (РНП) |  |  |
| 5.5. | Актуализировано не менее 100 интерактивных образовательных модулей, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования | - | 20.12.2023 | Тарасенко А.И., Журавлев Р.А. Минздрав России | Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации интерактивных образовательных модулей | (ПК) |  |  |
| 5.6.1. | Организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Журавлев Р.А., Минздрав России; Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Заключено соглашение с РНИМУ им. Н.И.. Пирогова на предоставление субсидии на организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования |  |  |  |
| 5.6. | Актуализировано не менее 100 интерактивных образовательных модулей, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования | - | 20.12.2024 | Тарасенко А.И., Журавлев Р.А. Минздрав России | Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации интерактивных образовательных модулей |  |  |  |
| 6. | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 млн. 880 человек | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Семенова Т.В., Минздрав России; Сизова Ж.М., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Отчет Минздрава России о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования | (ПС) |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Тарасенко А.И., Журавлев Р.А. Минздрав России; Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова; руководители образовательных и научных организаций, реализующих программы медицинского и фармацевтического образования | Информационные письма Минздрава России; Справочная информация на портале НМО; Методические рекомендации по работе с порталом, разработанные РНИМУ им. Н.И. Пирогова | (РНП) |  |  |
| 6.1 | Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 350 тыс. специалистов | - | 20.12.2019 | Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | (ПК) |  |  |
| 6.2.1 | Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Тарасенко А.И., Журавлев Р.А. Минздрав России; Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова; руководители образовательных и научных организаций, реализующих программы медицинского и фармацевтического образования | Информационные письма Минздрава России; Справочная информация на портале НМО; Методические рекомендации по работе с порталом, разработанные РНИМУ им. Н.И. Пирогова | (РНП) |  |  |
| 6.2. | Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 560 тыс. специалистов | - | 20.12.2020 | Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | (ПК) |  |  |
| 6.3.1. | Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Тарасенко А.И., Журавлев Р.А. Минздрав России; Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова; руководители образовательных и научных организаций, реализующих программы медицинского и фармацевтического образования | Информационные письма Минздрава России; Справочная информация на портале НМО; Методические рекомендации по работе с порталом, разработанные РНИМУ им. Н.И. Пирогова | (РНП) |  |  |
| 6.3. | Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 850 тыс. специалистов | - | 20.12.2021 | Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | (ПК) |  |  |
| 6.4.1. | Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Тарасенко А.И., Журавлев Р.А. Минздрав России; Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова; руководители образовательных и научных организаций, реализующих программы медицинского и фармацевтического образования | Информационные письма Минздрава России; Справочная информация на портале НМО; Методические рекомендации по работе с порталом, разработанные РНИМУ им. Н.И. Пирогова | (РНП) |  |  |
| 6.4. | Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 млн. 170 тыс. специалистов | - | 20.12.2022 | Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | (ПК) |  |  |
| 6.5.1. | Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Тарасенко А.И., Журавлев Р.А. Минздрав России; Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова; руководители образовательных и научных организаций, реализующих программы медицинского и фармацевтического образования | Информационные письма Минздрава России; Справочная информация на портале НМО; Методические рекомендации по работе с порталом, разработанные РНИМУ им. Н.И. Пирогова | (РНП) |  |  |
| 6.5. | Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 млн. 500 тыс. специалистов | - | 20.12.2023 | Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | (ПК) |  |  |
| 6.6.1. | Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Тарасенко А.И., Журавлев Р.А. Минздрав России; Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова; руководители образовательных и научных организаций, реализующих программы медицинского и фармацевтического образования | Информационные письма Минздрава России; Справочная информация на портале НМО; Методические рекомендации по работе с порталом, разработанные РНИМУ им. Н.И. Пирогова | (РНП) |  |  |
| 6.6. | Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 млн. 880 тыс. специалистов | - | 20.12.2024 | Природова О.Ф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова | Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | (ПК) |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Формирование объемов, структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах. Приказом Минобрнауки России Минздрав России наделен полномочиями центра ответственности по формированию предложений по объемам, структуре контрольных цифр приема по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки». Минобрнауки России разработана электронная информационная платформа для сопровождения открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расположенная по адресу www.gzgu.ru. В основу критериев распределения контрольных цифр приема положен многофакторный анализ показателей образовательной и научной деятельности организаций реализующих образовательные программы. Результаты открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема утверждается приказом Минобрнауки России не менее чем за год до начала приемной кампании. Квота целевого приема формируется ежегодно учредителями организаций реализующих образовательные программы. Порядок разработки и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов, примерных основных и дополнительных образовательных программ определен положениями нормативных правовых актов. Разработка федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), примерных основных и дополнительных образовательных программ осуществляется по мере инновационного технического развития отрасли и в соответствии с приоритетами государственной политики в области здравоохранения. Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования допускаются к профессиональной деятельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов. При проведении процедуры аккредитации специалистов используется единая федеральная база фонда оценочных средств, разрабатываемого методическим центром аккредитации специалистов с привлечением экспертов и методологов. Проведение аккредитации специалистов осуществляется на площадках образовательных и научных организаций аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций. Лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», допускаются к осуществлению профессиональной деятельности на должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый». Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций различной ведомственной принадлежности и научных организаций Минздрава России. Для проведения на регулярной основе периодической аккредитации специалистов потребуется дополнительно создание 17 региональных аккредитационных центров (по 1 в каждом федеральном округе Российской Федерации, а также 9 в городах с населением более 1 млн. человек). На регулярной основе осуществляется проведение периодической аккредитации специалистов на площадках 17 независимых аккредитационных центров. Разработана нормативная правовая база системы непрерывного медицинского образования. Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины. Одновременно с этим, в рамках повышения квалификации специалистами осуществляется отработка практических навыков на базе дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования. При разработке и реализации региональных проектов по обеспечению медицинских организаций субъектов Российской Федерации квалифицированными кадрами субъектами Российской Федерации осуществляются адресные меры социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных категорий с целью ликвидации кадрового дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли. Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на региональном, так и федеральном уровнях. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно, позволяет увеличить численность врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, работающих в сельской местности и «малых» городах, и улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций. Проведение конкурсов профессионального мастерства на федеральном и региональном уровнях в рамках Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» с единовременными выплатами их победителям позволяет повысить престиж профессии медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной для молодых.

2. Методика расчета показателей федерального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (Число врачей (физических лиц) / число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) * 100 | Число врачей (физических лиц), Число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации | показатель на дату | форма показателя – относительный |
| Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (Число средних медицинских работников (физических лиц) / число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) * 100 | Число средних медицинских работников (физических лиц), Число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации | показатель на дату | форма показателя – относительный |
| Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число активных пользователей зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования | Число активных пользователей зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования | Ежеквартальные данные РНИМУ им. Н.И. Пирогова по количеству активных пользователей портала непрерывного медицинского образования (предоставляется в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | Минздрав России | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации | показатель на дату | форма показателя - абсолютный |
| Укомплектованность участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной медицины) (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (Число врачей (физических лиц) / число участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь) * 100 | Число врачей (физических лиц), Число участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации | показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Укомплектованность штатных должностей фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом (физическими лицами),% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ((Число среднего медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов (физических лиц) + Число среднего медицинского персонала фельдшерских пунктов (физических лиц)) / (Общее количество фельдшерско-акушерских пунктов + общее количество фельдшерских пунктов)) * 100 | Число среднего медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов (физических лиц); Число среднего медицинского персонала фельдшерских пунктов (физических лиц); Общее количество фельдшерско-акушерских пунктов; Общее количество фельдшерских пунктов | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации | показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (Число специалистов, получивших свидетельства об аккредитации специалиста за период с 2016 года (физических лиц) / (число медицинских и фармацевтических работников государственных и муниципальных медицинских организаций (физических лиц)) * 100 | Число специалистов, получивших свидетельства об аккредитации специалиста за период с 2016 года (физических лиц); Число медицинских и фармацевтических работников государственных и муниципальных медицинских организаций (физических лиц) | Ежегодные данные, информация Методического центра аккредитации специалистов (представляется в срок до 10 декабря текущего года по результатам текущего года) Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | Минздрав России, Росстат | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации | показатель за период | форма показателя - относительный |
| Численность врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, (тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | число врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30 | число врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации | показатель на дату | форма показателя - абсолютный |
| Численность средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, (тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | число средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30 | число средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации | показатель на дату | форма показателя - абсолютный |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 598 тыс. и 1 385 тыс. специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание и функционирование отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения (проектный офис) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация и дополнительная подготовка квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Создание и функционирование учебно-методического ресурсного центра по организации подготовки квалифицированных специалистов с немедицинским образованием для системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создано 114 (нарастающим итогом) аккредитационно-симуляционных центров, включая региональные аккредитационные центры, а также создана инфраструктура для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение соглашений с 17 организациями на получение субсидий для создания региональных аккредитационных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Заключение соглашений с не менее 70 образовательными организациями высшего образования различной ведомственной принадлежности о получении субсидии на дооснащение аккредитационно-симуляционных центров в целях обеспечения возможности проверки на их базе расширенного перечня навыков на втором этапе аккредитации специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Заключение соглашений с 85 образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования, на предоставление субсидий, на дооснащение симуляционных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Поддержка инфраструктуры созданных региональных аккредитационных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Не менее 1 млн. 900 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработано не менее 5000 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N4 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 |  |
| (федеральный округ), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (субъект Российской Федерации), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |