ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания

проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации

от                       20     г. №

П А С П О Р Т

федерального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Здравоохранение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Экспорт медицинских услуг | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Т.А. Голикова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) |  |  |  |
| Руководитель федерального проекта | О.О. Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |  |  |
| Администратор федерального проекта | С.М. Муравьев, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640. Подпрограмма «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» |  |  |

2. Цель и показатели федерального проекта

| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США) на период до 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем экспорта медицинских услуг (млн. долларов США) | (основной) | 250 | 31.12.2017 | 360 | 470 | 580 | 690 | 800 | 900 | 1000 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача: «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг» |  |
| 1.1. | Результат: Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении | Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработанная Минздравом России совместно с Банком России и Росстатом, позволит вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. |
| 1.2. | Результат: Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг. | Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Российской Федерации и включает в себя: - создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. |
| 1.3 | Результат: Создан и функционирует проектный офис | В задачи проектного офиса будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций. |
| 1.4 | Результат: Разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг | Разработанные стратегия и методические рекомендации позволят обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских услуг. |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | (указывается наименование задачи национального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указывается наименование результата федерального проекта)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (руководитель федерального проекта) | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 2. | (администратор федерального проекта) | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 3. | (участник федерального проекта) | Е.Г. Камкин | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 4. | (участник федерального проекта) | В.Н. Бузин | Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 5. | (участник федерального проекта) | Е.П. Какорина | Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 6. | (участник федерального проекта) | Е.Н. Байбарина | Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Результат: разработана и внедрена система мониторинга данных с медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам |  |  |  |  |  |
| 1. | (ответственный за достижение результата федерального проекта) | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 2. | (участник федерального проекта) | Е.П. Какорина | Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 3. | (администратор федерального проекта) | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| Результат: разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг. |  |  |  |  |  |
| 1. | (ответственный за достижение результата федерального проекта) | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 2. | (участник федерального проекта) | В.Н. Бузин | Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 3. | (администратор федерального проекта) | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 4. | (участник федерального проекта) | Е.Г. Камкин | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 5. | (участник федерального проекта) | Е.Н. Байбарина | Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| Результат: создан и функционирует проектный офис |  |  |  |  |  |
| 1. | (ответственный за достижение результата федерального проекта) | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 2. | (участник федерального проекта) | Е.Г. Камкин | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 3. | (администратор федерального проекта) | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 4. | (участник федерального проекта) | В.Н. Бузин | Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 5. | (участник федерального проекта) | Е.П. Какорина | Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 6. | (участник федерального проекта) | Е.Н. Байбарина | Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| Результат: разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг |  |  |  |  |  |
| 1. | (ответственный за достижение результата федерального проекта) | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 2. | (участник федерального проекта) | Е.Г. Камкин | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 3. | (администратор федерального проекта) | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 4. | (участник федерального проекта) | В.Н. Бузин | Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 5. | (участник федерального проекта) | Е.П. Какорина | Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 6. | (участник федерального проекта) | Е.Н. Байбарина | Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации |  |

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта федерального проекта, приводимые в целях их уточнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»

План мероприятий по реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам совместно с Банком России и Росстатом. | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Е.Г. Камкин, Е.П. Какорина С.М. Муравьев | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | РНП |
| 1.1.1. | Внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. | 31.12.2019 | 01.12.2021 | Е.Г. Камкин, Е.П. Какорина С.М. Муравьев | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | РНП |
| 1.1.2 | Разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. | 01.10.2018 | 01.10.2021 | Е.Г. Камкин, Е.П. Какорина С.М. Муравьев | Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | РНП |
| 2. | Разработка плана участия в международных выставках. | 01.10.2018 | 01.01.2019 | В.Н. Бузин С.М. Муравьев;Е.Г. Камкин, Е.П. Какорина; Е.Н. Байбарина | Разработан план участия в международных выставках | РНП |
| 2.1.1 | Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | В.Н. Бузин Е.Г. Камкин,; Е.П. Какорина; Е.Н. Байбарина С.М. Муравьев | Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, для участия в зарубежных выставочных мероприятиях | РНП |
| 2.1.2 | Разработка плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации. | 01.10.2018 | 31.12.2022 | С.М. Муравьев В.Н. Бузин Е.Г. Камкин, Е.П. Какорина; Е.Н. Байбарина | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г. | РНП |
| 2.1.3 | Разработка и начало внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг. | 01.10.2018 | 01.10.2024 | В.Н. Бузин С.М. Муравьев;Е.Г. Камкин, Е.П. Какорина; Е.Н. Байбарина | Разработаны и внедрены программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г. | РНП |
| 3 | Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы функционирования проектного офиса. | 01.01.2019 | 01.03.2019 | С.М. Муравьев; В.Н. Бузин; Е.Г. Камкин, Е.П. Какорина; Е.Н. Байбарина | Сформированы цели и задачи, а также структура проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг. Обеспечена материально-техническая база функционирования офиса на базе федерального учреждения, подведомственного Минздрава России. | РНП |
| 3.1.1 | Утверждение структуры проектного офиса и регламента работы. | 01.03.2019 | 31.03.2019 | С.М. Муравьев Е.П. Какорина Е.Г. Камкин В.Н. Бузин Е.Н. Байбарина | Утверждена структура проектного офиса и регламента работы. | РНП |
| 3.1.2 | Создание и функционирование проектного офиса. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.М. Муравьев Е.П. Какорина Е.Г. Камкин В.Н. Бузин Е.Н. Байбарина | Создан и обеспечено функционирование проектного офиса на базе федерального учреждения, подведомственного Минздраву России. | РНП |
| 4 | Разработка стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг. | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Е.Г. Камкин В.Н. Бузин С.М. Муравьев Е.П. Какорина Е.Н. Байбарина | Разработаны стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг | РНП |
| 4.1.1 | Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг. | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Е.Г. Камкин В.Н. Бузин С.М. Муравьев Е.П. Какорина Е.Н. Байбарина | Внедрены стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг | РНП |
| 4.1.2 | Разработка и внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Е.Г. Камкин В.Н. Бузин С.М. Муравьев Е.П. Какорина Е.Н. Байбарина | Разработаны и внедрены стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг | РНП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (показатель федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (федеральный округ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (субъект Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

_________________

1 Год начала реализации федерального проекта.

2 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

3 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

4 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

5 Руководитель национального проекта.

6 Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.

____________