**Проект**

**ПАСПОРТ**

**федерального проекта**

**"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Здравоохранение | | |
| Краткое наименование федерального проекта | Детское здравоохранение | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Т.А. Голикова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) |  | | |
| Руководитель федерального проекта | Т.В.Яковлева, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | Е.Н.Байбарина, директор департамента медицинской помощи матерям и детям | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»» | | |

2. Цель и показатели федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение младенческой смертности в Российской Федерации до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости. | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми | Основной | 5,6 | 31.12.2017 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,5 |
| 2. | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | Дополнительный | 7,4 | 31.12.2016 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 |
| 3. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | Дополнительный | 69,0 | 31.12.2016 | 67,0 | 65,0 | 63,0 | 61,0 | 59,0 | 57,0 | 55,0 |
| 4. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % | Дополнительный | 47,9 | 31.12.2017 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | "Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | |
| 1.1. | Нормативно-правовое регулирование реализации ФП | В 85 субъектах Российской Федерации в 2018 году разработаны и утверждены региональные проекты «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
| 1.2. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации | - увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников;  - увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации;  - увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. |
| 1.3. | Ранняя диагностика заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров | - увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами;  - увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами; |
| 1.4.. | Развитие материально-технической базы детских краевых, областных, окружных, республиканских больниц/корпусов | Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации на строительство детских краевых, областных, окружных, республиканских больниц/корпусов, осуществлено строительство детских больниц, что позволит повысить качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях и снизить показатели смертности детского населения. |
| 1.5. | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах | Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям. |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | Всего (млн. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| 1. | "Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| **1.2.** | Развитие материально-технической базы детских краевых, областных, окружных, республиканских больниц/корпусов |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | | |  |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Руководитель федерального проекта | Т.В.Яковлева | Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской федерации |  |
| 2. | | Администратор федерального проекта | Е.Н.Байбарина | Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения | В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской федерации |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | |
| 3. | |  |  |  |  |  |
| "Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | | | | | | |
| 4. | *(ответственный за достижение результата федерального проекта)* | | Т.В.Яковлева | Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской федерации |  |
| 5. | *(участник федерального проекта)*  Министерство просвещения Российской Федерации  Федеральное медико-биологическое агентство  Роспотребнадзор  Росздравнадзор  Госкорпорации Росатом  Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | |  |  | Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации |  |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| **4**Федеральный проект **«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»** направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов; повышение квалификации кадров. Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей и приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. Не менее 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций будут соответствовать современным требованиям. Строительство/реконструкция детских больниц/корпусов расширит возможности по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в том числе совместно с родителями . Таким образом, федеральный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп.  Реализация федерального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – снижение младенческой смертности до 4,5 на 1000 родившихся живыми, и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение». |