ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта «Национальные центры»

План мероприятий по реализации федерального проекта

«Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения»

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | *Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров* | 01.2019 | 12.2021 | И.В. Коробко – директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью | Расширена сеть национальных медицинских исследовательских центров | (ПС4) |
| 1.1. | Мероприятие «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров» | 01.2019 | 12.2021 | И.В. Коробко – директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью | Увеличено число учреждений, входящих в сеть национальных медицинских исследовательских центров | (РНП5) |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Число учреждений в сети национальных медицинских исследовательских центров» |  | 12.2019  12.2020  12.2021 | И.Ю. Абрамова – заместитель директора Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью | Приказ Минздрава России | (ПК6) |
| 1.2. | Мероприятие «Разработка требований к порядку взаимодействия национальных медицинских исследовательских центров с медицинскими организациями третьего уровня систем здравоохранения субъектов Российской Федерации  по профилям медицинской помощи  и оценке его эффективности» | 01.2019 | 12.2021 | Е.Г. Камкин – директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела | Требования к порядку взаимодействия национальных медицинских исследовательских центров с профильными медицинскими организациями третьего уровня систем здравоохранения субъектов Российской Федерации по профилям медицинской помощи и оценке его эффективности | (РНП5) |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Разработаны требования к порядку взаимодействия национальных медицинских исследовательских центров с медицинскими организациями третьего уровня систем здравоохранения субъектов Российской Федерации по профилям медицинской помощи и оценке его эффективности» |  | 03.2019 | Е.Г. Камкин – директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела | Приказ Минздрава России | (ПК6) |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Разработаны требования (стандарты операционных процедур, алгоритмы, схемы) к осуществлению консультаций с применением телемедицинских технологий по профилям медицинской помощи» |  | 12.2021 | Е.В. Каракулина – заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела | Формирование электронной библиотеки телемедицинских технологий | (ПК6) |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Разработан перечень заболеваний и состояний (клинических ситуаций), при которых необходимо проведение консультаций с применением телемедицинских технологий» |  | 12.2021 | Е.В. Каракулина – заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела | Письмо Минздрава России | (ПК6) |
| 1.3. | Мероприятие «Поэтапное проведение капитального ремонта зданий и сооружений для развития национальных медицинских исследовательских центров» | 01.2019 | 12.2021 | Л.В. Писарева – директор Финансово-экономического департамента | Проведен капитальный ремонт зданий и сооружений национальных медицинских исследовательский центров | (РНП5) |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Уточнены и детализированы потребности национальных медицинских исследовательских центров в проведении капитального ремонта зданий и сооружений» |  | 12.2019 | А.А. Ким – заместитель директора Финансово-экономического департамента | План-график проведения капитального ремонта зданий и сооружений | (ПК6) |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Капитальный ремонт зданий и сооружений осуществляется в не менее чем 4 национальных медицинских исследовательских центрах» |  | 12.2020 | А.А. Ким – заместитель директора Финансово-экономического департамента | Перечень национальных медицинских исследовательских центров, в которых осуществлен ремонт зданий и сооружений. | (ПК6) |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Капитальный ремонт зданий и сооружений осуществляется в не менее чем 4 национальных медицинских исследовательских центрах» |  | 12.2021 | А.А. Ким – заместитель директора Финансово-экономического департамента | Перечень национальных медицинских исследовательских центров, в которых осуществлен ремонт зданий и сооружений. | (ПК6) |
| 1.4. | Мероприятие «Приобретение современного, высокотехнологичного оборудования для национальных медицинских исследовательских центров» | 01.2019 | 12.2021 | Л.В. Писарева – директор Финансово-экономического департамента | Национальными медицинскими исследовательскими центрами приобретено современное оборудование | (РНП5) |
| 1.4.1. | Контрольная точка «Уточнены и детализированы потребности национальных медицинских исследовательских центров в современном, высокотехнологичном оборудовании» |  | 12.2019 | А.А. Ким – заместитель директора Финансово-экономического департамента | План-график закупки современного, высокотехнологичного оборудования | (ПК6) |
| 1.4.2. | Контрольная точка «Современное высокотехнологичном оборудование закуплено для не менее 5 национальных медицинских исследовательских центров» |  | 12.2020 | А.А. Ким – заместитель директора Финансово-экономического департамента | Перечень национальных медицинских исследовательских центров, для которых осуществлена закупка современного высокотехнологичного оборудования.  Перечень закупленного оборудования. | (ПК6) |
| 1.4.3. | Контрольная точка «Современное высокотехнологичном оборудование закуплено для не менее 5 национальных медицинских исследовательских центров» |  | 12.2021 | А.А. Ким – заместитель директора Финансово-экономического департамента | Перечень национальных медицинских исследовательских центров, для которых осуществлена закупка современного высокотехнологичного оборудования.  Перечень закупленного оборудования. | (ПК6) |
| 2. | *Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения* | 01.2019 | 12.2021 | Е.Г. Камкин – директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела | В медицинских организациях субъектов Российской Федерации третьего уровня при организационно-методической поддержке национальных медицинских исследовательских центров внедрены клинические рекомендации и системы контроля качества на основе клинических рекомендаций и критериев оценки качества медицинской помощи | (РНП5) |
| 2.1. | Мероприятие «Проведение научно-практических мероприятий с участием профильных медицинские организаций субъектов Российской Федерации третьего уровня в режиме телеконференции и оказание телемедицинских услуг» | 01.2019 | 12.2021 | Е.Г. Камкин – директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела | Проведены научно-практические мероприятия с участием профильных медицинские организаций субъектов Российской Федерации третьего уровня в режиме телеконференции и оказаны телемедицинские услуги |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Количество консультаций, оказанных национальными медицинскими исследовательскими центрами медицинским организациям субъектов Российской Федерации третьего уровня телемедицинских услуг» |  | 12.2019  12.2020  12.2021 | Е.В. Каракулина – заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела | Мониторинг деятельности национальных медицинских исследовательских центров (форма), письмо Минздрава России | (ПК6) |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Количество научно-практических мероприятий с участием профильных медицинские организаций субъектов Российской Федерации третьего уровня в режиме телеконференции» |  | 12.2019  12.2020  12.2021 | Е.В. Каракулина – заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела | Мониторинг деятельности национальных медицинских исследовательских центров (форма), письмо Минздрава России | (ПК6) |
| 2.2. | Мероприятие «Функционирование и наращивание вычислительных мощностей координационно-технического центра и внедрение информационных технологий национальных медицинских исследовательских центров» | 01.2019 | 12.2021 | Е.Л. Бойко – директор Департамента информационных технологий и связи | Наращены вычислительные мощности координационно-технического центра и внедрены информационные технологии национальных медицинских исследовательских центров | (РНП5) |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Обеспечено оснащение координационно-технического центра Федеральной телемедицинской системы. Функционирует программно-аппаратный комплекс для проведения телемедицинских консультаций, трансляции знаний, проведения консилиумов в режиме видеоконференцсвязи» |  | 12.2019  12.2020  12.2021 | О.Р. Артемова – заместитель директора Департамента информационных технологий и связи | Функционирует программно-аппаратный комплекс для проведения телемедицинских консультаций. Акт о функционировании Системы. (ежегодно) | (ПК6) |
| 2.2.2. | Контрольная точка «К Федеральной телемедицинской системе подключены медицинские организации 3-его уровня всех субъектов Российской Федерации, обеспечена технологическая возможность проведения телемедицинских консультаций» |  | 12.2019 | О.Р. Артемова – заместитель директора Департамента информационных технологий и связи | Обеспечение технологической возможности проведения телемедицинских консультаций. Протоколы испытаний. | (ПК6) |
| 2.3. | Мероприятие «Организационно-методическое обеспечение внедрения клинических рекомендаций и системы контроля качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций и критериев оценки качества медицинской помощи» | 01.2019 | 12.2021 | Е.Г. Камкин – директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела | Проведенные выездные мероприятия в профильные медицинские организации субъектов Российской Федерации третьего уровня для проведения организационно-методической работы | (РНП5) |
| 2.3.1. | Контрольная точка «Число медицинских организаций субъектов Российской Федерации третьего уровня, в которых внедрены системы контроля качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций и критериев оценки качества медицинской помощи» |  | 12.2019  12.2020  12.2021 | Е.В. Каракулина – заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела | Увеличение числа медицинских организаций субъектов Российской Федерации третьего уровня, в которых внедрены системы контроля качества на основе клинических рекомендаций и критериев оценки качества медицинской помощи | (ПК6) |
| 2.3.2. | Контрольная точка «За истекший год осуществлено не менее 1470 выездных мероприятий в субъекты Российской Федерации для проведения организационно-методической работы» |  | 12.2019  12.2020  12.2021 | Е.В. Каракулина – заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела | Количество выездных мероприятий в профильные медицинские организации субъектов Российской Федерации третьего уровня выездные мероприятия в профильные медицинские организации субъектов Российской Федерации третьего уровня | (ПК6) |
| 2.4. | Мероприятие «Разработка интерактивных образовательных модулей» | 01.2019 | 12.2021 | Т.В. Семенова – директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении | Разработанные интерактивные образовательные модули | (РНП5) |
| 2.4.1. | Контрольная точка «Разработано за истекший год 345 интерактивных образовательных модуля» |  | 12.2019  12.2020  12.2021 | Е.В. Паранина – референт Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении | Разработанные интерактивные образовательные модули, доступные на портале непрерывного медицинского образования | (ПК6) |
| 2.5. | Мероприятие «Проведение образовательных мероприятий (мастер-классов)» | 01.2019 | 12.2021 | Т.В. Семенова – директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении | Проведенные образовательные мероприятия (мастер-классы) для профессорско-преподавательского состава образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования | (РНП5) |
| 2.5.1. | Контрольная точка «Количество проведенных образовательных мероприятия (мастер-классов)» |  | 12.2019  12.2020  12.2021 | Е.В. Паранина – референт Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении | Проведенные образовательные мероприятия (мастер-классы) для профессорско-преподавательского состава образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования | (ПК6) |
| 2.6. | Мероприятие «Материально-техническое обеспечение реализации приоритетных научных проектов в рамках направленного инновационного развития здравоохранения» | 01.2019 | 12.2021 | И.В. Коробко – директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью | Обеспечена материально-техническая база для реализации приоритетных научных проектов в рамках направленного инновационного развития здравоохранения | (РНП5) |
| 2.6.1. | Контрольная точка «Сформировано государственное задание подведомственным учреждениям на выполнение экспериментальных разработок» |  | 12.2018  12.2019  12.2020  12.2021 | И.Ю. Абрамова – заместитель директора Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью | Перечень экспериментальных разработок в рамках выполнения государственных заданий подведомственными учреждениями | (ПК6) |
| 2.6.2. | Контрольная точка «Учреждениям Минздрава России, осуществляющим экспериментальные разработки, доведены субсидии на материально-техническое обеспечение реализации приоритетных научных проектов в рамках направленного инновационного развития здравоохранения» |  | 05.2019  05.2020  05.2021 | Н.Б. Саволайнен – директор Департамента учетной политики и контроля | Соглашения о предоставлении целевых субсидий (на материально-техническое обеспечение реализации приоритетных научных проектов в рамках направленного инновационного развития здравоохранения) | (ПК6) |