**Аналитическая записка**

**о реализации государственной программы Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года»**

**в 2017 году**

В рамках государственной программы Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года» (далее – государственная программа, программа) реализовывались 6 подпрограмм:

1. «Развитие промышленности Костромской области»;

2. «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Костромской области»;

3. «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований»;

4. «Развитие торговли в Костромской области»;

5. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области»;

6. «Обеспечение реализации Программы».

**Краткая характеристика мероприятий государственной программы, выполненных в 2017 году (по состоянию на 01.03.2018)**

В результате реализации государственной программы в 2017 году удалось сохранить восстановительный рост экономики после спада в 2015 году в результате кризисных явлений.

Рост промышленного производства в регионе (108,0% к 2016 году) превысил общероссийский показатель (101,0%), уровень инфляции 102,1% (по РФ – 102,5%).

В рамках подпрограммы **«Развитие промышленности Костромской области»** в 2017 году реализованы следующие мероприятия:

1. В рамках реализации задачи 1 «Развитие производственного потенциала, создание высокопроизводительных рабочих мест в промышленном комплексе региона»:

1) проведен мониторинг деятельности промышленных предприятий по техническому перевооружению и модернизации производства:

НПП Нерехтский механический завод филиал АО «НПО «Базальт» проведена реконструкция производственного корпуса металлообрабатывающего производства, строительство новой модульной котельной;

ООО «Ингакамф» приобретен и запущен в производство станок производства ваты медицинской гигроскопической хирургической в индивидуальной упаковке 250 гр;

ЗАО «Экохиммаш» приобретен мобильный пеногенератор, люминометр;

ООО «Медкомпресс+» освоен выпуск стерильных медицинских салфеток по переработанному ТУ 9393 001-32489 652 94;

ОАО «Буйский химический завод» установлена и запущена в производство автоматическая фасовочная линия на участке цеха производства минеральных удобрений;

ОАО «Калориферный завод» изготовлен опытный образец охлаждающего устройства типа ОДЦ; осуществлен монтаж и пусконаладочные работы портальной машины термической резки листового материала с ЧПУ «Пилот»;

2) принято постановление администрации Костромской области от 9 июня 2017 года № 225-а «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на техническое перевооружение и модернизацию производства в целях реализации инвестиционных проектов на территории Костромской области в 2017 году».

В соответствии с ним, проведен конкурсный отбор, определены победители – субъекты деятельности в сфере промышленности для предоставления указанных субсидий из областного бюджета (общая сумма субсидий составила 4 310,2 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2018г. средства получателям не перечислены;

3) на Инвестиционном портале Костромской области работают специальные разделы, содержащие исчерпывающую информацию:

о мерах поддержки и стимулирования в разрезе отраслей с детальным описанием механизмов их предоставления;

о механизме работы и предоставления средств на реализацию проектов по линии Фонда развития промышленности. Данная информация постоянно актуализируется с учетом развития системы государственной поддержки по линии Минпромторга России;

4) проводится адресная информационная рассылка руководителям промышленных предприятий о действующих и разрабатываемых мерах поддержки. В 2017 году направлено более 50 обращений в адрес федеральных структур и государственных организаций, субъектов Российской Федерации с предложением использования продукции костромских товаропроизводителей;

5) проведено совещание с участием представителей бизнес-сообщества и Фонда развития промышленности по вопросу предоставления мер государственной поддержки по линии Фонда;

6) предоставлена информационно-консультативная помощь промышленным предприятиям (ОАО «Цвет», ООО КМПУ №7, АО «ГАКЗ» и др.) в целях формирования заявок на получение мер государственной поддержки в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 547 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности» и постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 года № 634 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям»;

7) осуществлено сопровождение заявок:

- в Минпромторг России:

ООО «Нафта-техника» на получение субсидии на возмещение затрат на НИОКР (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1312) и субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям (постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 года № 634). Общий объем полученной господдержки составил 114 млн. рублей;

ООО «ППО «Орбита» на получение субсидии из федерального бюджета для возмещения части затрат, понесенных в 2015 - 2017 годах на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств (постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2015 года № 214);

- в Фонд развития промышленности:

АО «Костромской завод автокомпонентов» на получение льготного займа по направлению «Комплектующие изделия» на создание импортозамещающего производства гильз цилиндров и поршневых пальцев для дизельных двигателей. Льготный займ в размере 200 млн. рублей получен в сентябре 2017 года;

ООО «Кострома-Медико» на получение льготного займа на реализацию инвестиционного проекта «Модернизация производства медицинских изделий с целью разработки и серийного выпуска инновационной продукции - шприцев инъекционных одноразовых трехдетальных с устройством дезактивации и без него». Получение займа одобрено, поступление финансовых средств планируется в 1 квартале 2018 года;

8) ежемесячно проводился мониторинг ситуации и финансово-экономического состояния крупных бюджетообразующих промышленных предприятий Костромской области;

9) проведено заседание Клуба директоров при губернаторе Костромской области. В рамках заседания обсуждались вопросы о текущей ситуации в промышленности региона, о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями по здоровью, о новых мерах государственной поддержки на региональном и федеральном уровнях, о тарифной политике на 2018 год.

2. В рамках реализации задачи 2 «Активизация инновационной деятельности на предприятиях Костромской области»:

1) сформированы темы курсовых и дипломных работ по востребованным вопросам развития промышленного сектора для привлечения студентов вузов к выполнению проектов с целью активизации инновационной деятельности на предприятиях Костромской области;

2) проведено рабочее совещание по вопросу текущего состояния и перспектив развития изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе. В мероприятии приняли участие заслуженные рационализаторы Костромской области и Российской Федерации, представители Центрального совета и Костромского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), промышленных предприятий и образовательных организаций;

3) в рамках оказания содействия вузам совместно с КООО «ВОИР» проведено 2 семинара-совещания с участием студентов и представителей промышленных предприятий по вопросам применения на предприятиях, производящих автокомпоненты, пневмодвигателей последнего поколения.

3. В рамках реализации задачи 3 «Развитие импортозамещения, расширение рынков сбыта продукции промышленного производства»:

1) оказано содействие в организации и проведении на территории региона ежегодного международного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России» (подготовка распоряжения администрации Костромской области об организации проведения фестиваля, утверждение программы фестиваля, оказание содействия в проведение выставки достижений ювелирного искусства);

2) организовано участие предприятий в бизнес-миссиях:

ОАО «Цвет» и ПАО «Красносельский Ювелирпром» в деловой поездке в Республику Беларусь с целью установления прямых связей с белорусскими партнерами;

промышленных предприятий Республики Татарстан в Костромскую область с целью расширения сотрудничества между предприятиями Республики Татарстан и Костромской области по вопросам кооперации, обмена опытом, привлечения инвестиций, организации совместных производств;

делегации Костромской области в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи. В рамках форума подписаны Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Саратовской (с Планом мероприятий на 2017-2019 гг.) и Курской областями, «Агентством инвестиций в социальную сферу»;

промышленных предприятий Республики Беларусь в Костромскую область. Цель: Обсуждение вопросов сотрудничества в области поставок лифтового оборудования, создания сервисного центра по обслуживанию белорусской техники, использования хеллатных удобрений, производимых в Костромской области;

делегации Костромской области в Курскую область. Подписан План мероприятий по реализации Соглашения между администрацией Костромской области и Администрацией Курской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2017-2018 годы;

в Кострому Чрезвычайного и Полномочного Посла Чили в Российской Федерации. Проведены «Дни Чили в Костромской области». Обсуждены возможности всестороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, туризма;

делегации Костромской области в Петербургском международном экономическом Форуме. Подписаны: Соглашение о сотрудничестве с АСИ в рамках проекта «Магазин верных решений», Соглашения о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Организация производства фанеры берёзовой на территории Костромской области»;

губернатора Костромской области С.К. Ситникова в Калининградскую область. Принято участие в Форуме регионов-партнеров Калининградской области, проведена презентация экономического и туристского потенциала Костромской области в рамках Форума, подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве;

3) при поддержке администрации региона:

АО «Галичский автокрановый завод» успешно выполнил государственный контракт на поставку более 40 единиц тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2 для Министерства обороны Российской Федерации;

АО «Костромской судомеханический завод» изготовил и поставил для Министерства обороны Российской Федерации 12 спецкатеров;

ООО НПО «Нафта-Техника» выпущен новый вид оборудования для опрессовочного сезона - автоматизированная станция опрессовки трубопроводов АСОТ 100х25. Первый экземпляр данной продукции направлен заказчику за пределы Костромской области.

4. В рамках реализации задачи 4 «Обеспечение высококвалифицированными профессиональными кадрами промышленных предприятий области»:

разработан прогноз потребности в кадрах, для устранения диспропорции в подготовке кадров для промышленности в образовательных организациях и фактическим спросом на определенные специальности;

проведен анализ потребности промышленных предприятий в специалистах и рабочих основных профессий на основе прогноза;

оказано содействие в проведении областного конкурса профессионального мастерства среди ткачей, прядильщиков и помощников мастеров на базе ООО «НКЛМ»;

оказано содействие в проведении Регионального этапа Чемпионата молодых профессионалов WorldSkills  по компетенциям «Сварочное производство» и «Ювелирное дело».

В рамках подпрограммы **«Формирование благоприятной инвестиционной среды в Костромской области»** в 2017 году реализованы следующие мероприятия:

1. В рамках реализации задачи 1 «Формирование имиджа Костромской области как территории наибольшего благоприятствования для бизнеса»:

1) подготовлено ежегодное Инвестиционное послание губернатора Костромской области;

2) разработаны справочно-информационные материалы «Путеводитель инвестора», «Инвестиционный паспорт Костромской области», «Памятка инвестору: порядок прохождения административных процедур на территории Костромской области». Материалы размещены на Инвестиционном портале Костромской области (вкладка <http://investkostroma.ru/investoru>), использованы при проведении презентационных мероприятий российского (Дни Костромской области в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в октябре 2017 года) и международного уровня (организация деловых миссий и визитов), а также при проведении очных и дистанционных переговоров с потенциальными инвесторами;

3) разработаны и размещены на Инвестиционном портале Костромской области 9 технико-экономических обоснования инвестиционных проектов, планируемых для реализации на территории Костромской области;

4) подготовлено и направлено свыше 30 инициативных писем с предложениями о сотрудничестве.

2. В рамках реализации задачи 2 «Создание благоприятной для инвестиционной деятельности административной среды»:

1) организована работа с инвесторами по принципу «одного окна». На прединвестиционной стадии находится 22 проекта в сферах агро- и лесопромышленного комплексов, обрабатывающих производств, туризма, производства пищевых продуктов, строительных материалов и др. Заявителям подобраны инвестиционные площадки, соответствующие техническим требованиям проекта, оказаны консультационные услуги по вопросам прохождения административных процедур, получения технологических присоединений, участия в региональных и федеральных государственных программах, предоставления льгот, субсидий и иных мер поддержки;

2) на постоянной основе осуществляется содействие предприятиям ведущих отраслей экономики региона, в том числе в вопросах взаимодействия с финансовыми структурами, субъектами естественных монополий, федеральными органами власти и институтами развития (ООО «СВИСС КРОНО», НАО «СВЕЗА Мантурово», ОАО «Цвет», АО «Костромской завод автокомпонентов», ООО «ГК-ФОРЕСТ» и др.);

3) ведется реестр инвестиционных проектов Костромской области. Всего по состоянию на 1 января 2018 года в Реестре инвестиционных проектов Костромской области находится 24 проекта с общим объемом инвестиций 35,4 млрд.рублей;

3. В рамках реализации задачи 3 «Развитие механизмов финансовой поддержки и налогового стимулирования инвестиционной деятельности»:

1) заключено 6 инвестиционных соглашений по реализации проектов с общим объемом инвестиций порядка 2 млрд.рублей, данные проекты включены в Реестр инвестиционных проектов Костромской области. Еще 2 проекта получили одобрение Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области 25 декабря 2017 года. Заключено 9 соглашений о намерениях по реализации проектов;

2) 11 проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области, воспользовались правом на получение налоговых льгот. По состоянию на 1 октября 2017 года (на последнюю отчетную дату) сумма предоставленных налоговых льгот составила 165 млн.рублей. Сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней инвесторами, реализующими проекты, включенные в Реестр, составила 1,7 млрд.рублей;

3) администрацией Костромской области в соответствии с порядком предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Костромской области, на возмещение части затрат по технологическому присоединению к инженерным сетям и сооружениям в 2017 году, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 13 июня 2017 года № 229-а, проведен конкурсный отбор, по итогам которого определены победители (распоряжение администрации Костромской области от 17 августа 2017 года № 163-ра). Объем финансовой поддержки составил 1,3 млн.рублей (по состоянию на 01.01.2018г. средства получателям не перечислены ввиду ограниченности бюджетных средств);

4) предоставлены в аренду без проведения торгов 3 земельных участка, необходимых для реализации крупномасштабного инвестиционного проекта (ООО «Завод Брэнфорд»), размещения объекта социально-культурного назначения (ООО «Петровский двор») и объекта коммунально-бытового назначения (ООО «ЭкоТехноМенеджмент Полигон»);

4. В рамках реализации задачи 4 «Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения производственных и иных объектов»:

1) актуализирован и размещен на Инвестиционном портале Костромской области перечень свободных инвестиционных площадок (всего в Перечень включены свыше 380 площадок);

2) актуализирована Инвестиционная карта Костромской области;

3) актуализирован План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Костромской области;

4) организована работа по привлечению инвесторов на территорию многофункционального парка «Индустриальный» (инвестиционные площадки предложены для реализации 5 инвестиционных проектов), всего создано свыше 170 новых рабочих мест резидентами промышленных округов;

5. В рамках реализации задачи 5 «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса» оказано содействие студентам образовательных организаций в прохождении производственной практики на промышленных предприятиях Костромской области, а также в заключении целевых договоров на обучение.

В рамках подпрограммы **«Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований**» в 2017 году реализованы следующие мероприятия:

1. В рамках реализации задачи 1 «Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития» принято 2 документа стратегического планирования в рамках целеполагания и прогнозирования:

новая редакция Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года (распоряжение администрации Костромской области от 7 августа 2017 года № 152-ра);

прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (постановление администрации Костромской области от 9 октября 2017 года № 367-а).

2. В рамках реализации задачи 2 «Совершенствование системы программно-целевого планирования деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области»:

1) подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации государственных программ Костромской области и проведена оценка эффективности реализации государственных программ Костромской области по итогам 2016 года;

2) проведена экспертиза 1 проекта государственной программы Костромской области, 1 ведомственной целевой программы Костромской области и более 80 нормативных правовых актов Костромской области о внесении изменений в государственные программы Костромской области и ведомственные целевые программы Костромской области.

3. В рамках реализации задачи 3 «Развитие системы оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления» подготовлен и опубликован на портале государственных органов Костромской области Сводный доклад Костромской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам 2016 года с учетом динамики показателей за 3-летний период.

4. В рамках реализации задачи 4 «Стимулирование развития экономического и налогового потенциала муниципальных районов и городских округов Костромской области»:

1) подготовлен отчет о ходе реализации программы «Социально-экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 2020 года» за 2016 год, проведена оценка эффективности программы (программа имеет среднюю эффективность 89,2%). Отчет о ходе реализации программы «Социально-экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 2020 года» за 2017 год будет сформирован до 20 марта 2018 года в связи с отсутствием статистических данных, необходимых для расчета целевых показателей;

2) по результатам фактического исполнения консолидированного бюджета Костромской области за 2016 год объем фонда стимулирования городских округов и муниципальных районов Костромской области на 2017 год составил 67 347 тыс.рублей. В соответствии с Законом Костромской области от 23 апреля 2014 года № 513-5-ЗКО «Об областном фонде стимулирования городских округов и муниципальных районов Костромской области» предоставление средств Фонда осуществляется по двум направлениям:

по направлению стимулирования развития налогового потенциала городских округов и муниципальных районов Костромской области. В 2017 году средства по данному направлению в объеме 44,9 млн.рублей получили 4 городских округа и 14 муниципальных районов;

по направлению поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Костромской области. В 2017 году средства по данному направлению в объеме 22,4 млн.рублей получили 3 муниципальных района и 1 городской округ.

В рамках подпрограммы **«Развитие торговли в Костромской области»** в 2017 году реализованы следующие мероприятия:

1. В рамках реализации задачи 1 «Развитие многоформатной торговли и создание условий для развития конкуренции» достигнуты следующие результаты:

1) по данным Костромастата, оборот розничной торговли в 2017 году составил 97142,6 млн. руб., что в товарной массе соответствует уровню 2016 года.

В регионе насчитывается более 6 тыс.торговых объектов, из них около 930 – нестационарные.

Средняя по региону обеспеченность населения площадью торговых объектов по состоянию на 1 января 2018 года составляет 1021,6 кв.м на 1000 человек, что в 2,2 раза выше установленного для Костромской области норматива минимальной обеспеченности торговыми площадями (норматив 466,5 кв.м) и на 3,7% больше, чем на 1 января 2017 года. Благодаря активной инвестиционной политике торговых сетей за 2017 год открылось около 50 новых магазинов федеральных и региональных торговых сетей, в том числе в Антроповском и Кологривском муниципальном районах, где ранее не были представлены торговые сети;

2) для информирования хозяйствующих субъектов об имеющихся свободных помещениях и земельных участках для организации деятельности и строительства предприятий оптовой и розничной торговли на официальном сайте департамента экономического развития Костромской области размещен соответствующий перечень в разрезе муниципальных образований Костромской области.

Департаментом экономического развития Костромской области совместно с органами местного самоуправления проводится работа по увеличению количества нестационарных и мобильных торговых объектов, организации ярмарочной торговли. В 2017 году открыты дополнительные нестационарные торговые объекты в городах Кострома, Галич, Нерехта, Шарья, Галичском, Кадыйском, Мантуровском, Межевском, Октябрьском, Сусанинском, Чухломском, Шарьинском муниципальных районах.

Схемы размещения нестационарных торговых объектов публикуются на официальных сайтах органов местного самоуправления и департамента экономического развития Костромской области.

За 2017 год на территории Костромской области проведено 436 ярмарок, в том числе 276 универсальных, 52 продовольственных, 54 непродовольственных, 42 сельскохозяйственных и 12 тематических.

В регионе проведена работа по активизации сбыта продукции малых хозяйств и хозяйств населения, в том числе личных подсобных и дачных хозяйств. В августе-октябре 2017 года дополнительно организовано 26 сезонных ярмарок на 1130 торговых мест;

3) в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Костромской области составил 102,1%, в Российской Федерации – 102,5%.

В рейтинге 85 регионов РФ, формируемом Минэкономразвития России, по уровню роста цен на продовольственные товары в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года Костромская область занимает 61 ранговую позицию; по уровню роста цен на социально значимые товары – 58 ранговую позицию.

2. В рамках реализации задачи 2 «Повышение доступности качественных товаров для населения»:

1) в 2017 году управлением Роспотребнадзора по Костромской области проверено 145 объектов по соблюдению требований технических регламентов в отношении пищевой продукции. В 75,6% проверок применялись методы лабораторного контроля. По выявленным нарушениям наложено штрафов на сумму 3383,5 тыс.руб. С реализации снято 883 партии пищевых продуктов общим объемом 3229,2 кг.

На сайте управления еженедельно размещается информация о результатах проводимых поверок. Для обращения потребителей работает «горячая линия»;

2) в 2017 году лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» исследовано 90 проб пищевых продуктов на наличие ГМО. Нарушений требований законодательства не установлено;

3) в ходе реализации Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и Плана проведения лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, проведён отбор 1278 проб поднадзорной продукции и кормов, реализуемых и вырабатываемых предприятиями региона и других областей. По результатам лабораторных исследований 124 образца не соответствовали установленным требованиям безопасности.В том числе, в 26 пробах выявлены патогенные микроорганизмы, в 57 – превышение микробной обсеменённости, в 12 – лекарственные вещества, установлено 34 образца молочной продукции, несоответствующих по жирно-кислотному составу. На предприятиях-производителях, допустивших выпуск небезопасной продукции, введен режим усиленного лабораторного контроля.

С целью предотвращения попадания на стол потребителя небезопасной продукции Управлением приостановлено действие 24 деклараций о соответствии производителей Московской, Костромской, Ивановской, Ленинградской, Курской, Рязанской, Кировской областей. Два производителя, допустивших нарушения в процедуре декларирования, привлечены к ответственности по статье 14.44 КоАП РФ.

Информация о фальсифицированной пищевой продукции и её производителях, имеющих недостоверные данные о местах нахождения производства, направляется департаментом экономического развития в торговые сети, реализующие продукцию на территории региона.

В рамках подпрограммы **«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области»** в 2017 году реализованы следующие мероприятия:

1. В рамках реализации задачи 1 «Создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства»:

1) во 2 квартале 2017 года проведен отбор монопрофильных муниципальных образований с целью предоставления им межбюджетных трансфертов для реализации своих полномочий в части поддержки малого и среднего предпринимательства. По результатам отбора с администрациями городских округов город Галич и город Мантурово заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (город Галич – 5 460,4 тыс. рублей, город Мантурово – 5 177,9 тыс.рублей).

В соответствии с отчетами, представленными администрациями г. Галич и г. Мантурово, средства направлены на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории моногорода, в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) и части процентной ставки по кредитным договорам:

в г.Галич субсидия предоставлена 5 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 5 750,4 тыс.рублей (в том числе субсидия из областного бюджета – 5 460,4 тыс.рублей). Предпринимателями по итогам года создано 38 новых рабочих мест, прирост среднесписочной численности работников составил 25,3%;

в г.Мантурово субсидия предоставлена 5 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 5 452,9 тыс.рублей (в том числе субсидия из областного бюджета – 5 177,9 тыс.рублей). Предпринимателями по итогам года создано 49 новых рабочих мест, прирост среднесписочной численности работников составил 6,8%.

По итогам года субсидия освоена в полном объеме;

2) в 2017 году ООО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» предоставлено 31 поручительство субъектам малого и среднего предпринимательства при заключении кредитных договоров на общую сумму 167,2 млн.рублей. При этом объем привлеченных заемных средств в экономику области составил 504,2 млн.рублей.

В 2017 году увеличение уставного капитала ООО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» составило 36 032,3 тыс. рублей (из них 33 870,4 тыс. рублей привлечено из федерального бюджета);

3) в 2017 году Центром поддержки предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 1503 консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности, в том числе с привлечением сторонних профильных организаций. Совместно с АНО ДПО «Институт безопасности бизнеса» организован консультационный центр для бесплатного консультирования предпринимателей по вопросам планирования, бюджетирования, маркетинга и другим вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью. Привлеченными специалистами предоставлено 189 консультаций.

Центром поддержки предпринимательства поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась по следующим направлениям:

проведено 16 семинаров и два «круглых стола» по темам, связанным с ведением предпринимательской деятельности. В мероприятиях приняли участие 365 субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области;

организовано обучение субъектов предпринимательской деятельности и их сотрудников по 3-м обучающим программам на базе образовательных организаций Костромской области: программа дополнительного профессионального образования «Управление развитием малого бизнеса», курсы повышения квалификации «Оперативное управление малым бизнесом с использованием программных продуктов» и спецпрограмма повышения квалификации «Женское предпринимательство». Всего обучение прошли 48 субъектов малого и среднего предпринимательства;

организовано участие 20 субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области в бизнес-миссиях в городах Вологда, Владимир, Воронеж, Нижний Новгород. В ходе встреч костромские предприниматели провели презентацию своей продукции и услуг. По итогам мероприятия проведено более 100 деловых переговоров, подписано более 10 протоколов о намерениях. По состоянию на 1 февраля 2018 года заключено 11 договоров о сотрудничестве;

организовано участие 10 субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области в трех выставках в г. Москва (2-я Международная выставка промышленного котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования «Heat & Power 2017», 27-я выставка деревянных домов, инженерных систем и отделочных материалов «Загородный дом осень 2017» и 29-я Международная выставка «Мебель-2017»). По итогам мероприятий (по состоянию на 1 февраля 2018 года) костромские предприниматели заключили 6 новых договоров, 17 находятся на стадии обсуждения;

организовано предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций и проведение семинаров по деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей. По данному направлению оказана 21 консультация (в том числе 11 – первичных, 10 – вторичных), проведено 2 семинара, в которых приняли участие 20 субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) за отчетный период сдано в аренду 877,8 кв.м. площади Бизнес-инкубатора (80,26%). На площадях Бизнес-инкубатора размещено 13 субъектов малого и среднего предпринимательства и 1 объект инфраструктуры поддержки. Основными направлениями деятельности резидентов являются производственная деятельность, а также деятельность, связанная с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов, подготовка кадров высшей квалификации, разработка компьютерного программного обеспечения. Совокупная выручка резидентов Бизнес-инкубатора составила 39,0 млн. рублей.

В 2017 году введена новая услуга – дистанционное бизнес-инкубирование – информационно-консультационная поддержка начинающих предпринимателей на расстоянии. Дистанционные резиденты Бизнес-инкубатора первыми узнают о мероприятиях Бизнес-центра, принимают активное участие в образовательных проектах, пользуются консультационной поддержкой, помещениями бизнес-центра для проведения переговоров и презентаций. По итогам года заключено 10 соглашений о сотрудничестве с дистанционными резидентами.

На базе Бизнес-центра на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия в формате семинаров, деловых игр, круглых столов. За отчетный период проведено 24 мероприятия по темам, касающимся нововведений в налоговом законодательстве, бухгалтерском учете, участия в тендерах и государственных закупках, найма сотрудников и др. Общее число участников мероприятий – 561 субъект малого и среднего предпринимательства.

В 2017 году ОГБУ «Агентство по развитию предпринимательства Костромской области» совместно с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» провело региональный финальный отбор проектов программы «Умник» среди студентов, аспирантов высших и средних учебных заведений Костромской области и молодых исследователей в возрасте до 30 лет, проекты которых были рекомендованы к рассмотрению Дирекцией Фонда для предоставления грантов. На конкурс предоставлено 14 заявок по направлениям: «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии». Результаты конкурса будут подведены в 1 квартале 2018 года.

Всего на реализацию мероприятия выделено 7 102,3 тыс.рублей из областного бюджета, фактически израсходовано – 6 885,0 тыс.рублей.

2. В рамках реализации задачи 2 «Пропаганда предпринимательской деятельности, вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность»:

1) в период с 15 по 19 мая 2017 года прошла неделя предпринимательства в рамках Дня предпринимателя Костромской области. На различных площадках г.Кострома прошли круглые столы, форсайт-сессии, деловые игры, семинары, дискуссионные панели в рамках восьми сессий: «Молодежное предпринимательство», «IT-инфраструктура, как конкурентное преимущество бизнеса», «Практика бизнеса», «Контроль и надзор» и другие. 19 мая 2017 года состоялось расширенное заседание Совета по развитию предпринимательства в Костромской области при губернаторе Костромской области. На Совете рассмотрены вопросы, касающиеся государственной политики в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, подведены итоги «круглых столов». Всего в мероприятии приняло участие более 400 участников;

2) в рамках содействия развитию молодежного предпринимательства комитетом по делам молодежи Костромской области реализована федеральная программа «Ты - предприниматель», включающая в себя комплекс мероприятий для молодежи:

игровые, тренинговые проекты, образовательные курсы, конкурсы среди старшеклассников в возрасте 14-17 лет;

информационные компании, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России»;

обучение физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних компаний;

конкурс бизнес-проектов;

конгресс молодых предпринимателей;

оказание консультационных услуг молодым предпринимателям;

организация участия в межрегиональных, общероссийский и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства.

В результате реализации мероприятий молодыми людьми в возрасте до 30 лет создано 34 субъекта малого предпринимательства, 400 физических лиц прошли обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса, в реализацию мероприятий вовлечено 917 молодых людей в возрасте до 30 лет.

На реализацию мероприятия направлено 2 750,1 тыс. рублей, в том числе 2 585,0 тыс. рублей из федерального бюджета. По итогам года средства освоены в полном объеме;

3) в рамках обеспечения деятельности многофункциональных центров по организации предоставления услуг корпорации развития малого и среднего предпринимательства в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году введен в эксплуатацию МФЦ для бизнеса. Для предоставления услуг предпринимателям в нем создано 10 окон, где оказываются услуги, относящиеся к сфере деятельности федеральной налоговой службы, Росреестра, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и пр.

В 2017 году 1825 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, через многофункциональные центры для бизнеса. Всего субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 4 807 услуг.

Для реализации мероприятия выделено 14 263,6 тыс. рублей, в том числе 13 384,1 тыс. рублей из федерального бюджета. По итогам года освоено 13 726,7 тыс. рублей, в том числе 12 903,1 тыс. рублей из федерального бюджета.

В рамках подпрограммы **«Обеспечение реализации Программы»** осуществлялось обеспечение деятельности и выполнение функций департамента экономического развития Костромской области по проведению государственной политики в сфере развития экономики и торговли на территории Костромской области.

**Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации государственной программы**

Основными проблемными факторами, влияющими на реализацию программы стали:

1. сокращение объемов финансирования мероприятий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства на федеральном уровне;
2. увеличение объемов досрочного гашения кредитных договоров, высокий уровень просроченной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками, снижение количества кредитных организаций, осуществляющих кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. низкая плотность населения и невысокая деловая активность в сельской местности;
4. спад производства в 2015 году вследствие кризисных явлений и другие.

**Оценка эффективности государственной программы**

В соответствии с пунктом 45 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 28 января 2014 года № 2-а, оценка эффективности реализации государственной программы производится в целом по государственной программе.

В 2017 году государственная программа получила оценку «эффективная» (со значением интегральной оценки 0,82).

Средняя степень достижения целевых показателей составила 0,83 (выполнены 5 показателей из 12), выполнение запланированных объемов финансирования – 1,33.

Не достигнуты значения показателей «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» - 0,68 от плана, «Отношение объема инвестиций в основной капитал к объему валового регионального продукта» - 0,77 от плана, «Прирост высокопроизводительных рабочих мест в экономике области» - 0,97 от плана, «Индекс физического объема оборота розничной торговли» - 0,97 от плана, «Объем валового регионального продукта в расчете на душу населения» - 0,98 от плана, «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения» - 0,98 от плана.

Фактическое значение показателя «темп роста производительности труда в целом по области» при проведении оценки эффективности не учитывалось в связи с отсутствием на отчетную дату статистической отчетности для его расчета.

Поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации государственной программы (k) равен 0,75.

После публикации соответствующих статистических данных и в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 28 января 2014 года № 2-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Костромской области» будет проведена повторная (уточненная) оценка эффективности реализации программы в августе 2018 года.

**Обоснование причин отклонений достигнутых значений целевых показателей от плановых и экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2017 году**

По итогам 2017 года не достигнуты плановые значения следующих показателей:

1) «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» - 0,68 от плана. Причина - периодичность инвестирования в рамках реализации крупных инвестиционных проектов (цикличность инвестиционного процесса – наибольшие темпы роста приходятся на 2012-2014 годы), неполный перечень малых и микропредприятий, осуществляющих инвестиции, в соответствии с методикой Росстата;

2) «Отношение объема инвестиций в основной капитал к объему валового регионального продукта» - 0,77 от плана. Причина – та же;

3) «Прирост высокопроизводительных рабочих мест в экономике области» - 0,97 от плана. Причина – общесистемное замедление темпов экономического роста в 2014-2015 годах, при этом ситуация в 2017 году начала улучшаться: прирост высокопроизводительных рабочих мест в экономике области составил 11,3% по сравнению с 2016 годом, что выше среднероссийского показателя (6,9%);

4) «Индекс физического объема оборота розничной торговли» - 0,97 от плана. За 2017 год ИФО оборота розничной торговли составил 99,9% к уровню 2016 года, что ниже предусмотренного государственной программой за счет снижения потребительской активности населения, вызванной ухудшением экономической ситуации в целом, склонностью к сбережениям вследствие сдержанного роста доходов населения (заработная плата работников бюджетной сферы не индексировалась и т.д.);

5) «Объем валового регионального продукта в расчете на душу населения» - 0,98 от плана. Причина - общесистемное замедление темпов экономического роста в 2014-2015 годах;

6) «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения» - 0,98 от плана.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года имеет отрицательную динамику.

Основными причинами снижения показателя являются:

оптимизация расходов реального сектора экономики (уменьшение затрат на оплату труда за счет сокращения персонала, введения неполной занятости и переход в «теневой» сектор экономики);

модернизация и автоматизация производства;

высвобождение из организаций лиц пенсионного возраста, а также увеличение числа работников, перешедших в категорию самозанятых (занимаются индивидуальным трудом или работают по найму у отдельных граждан).

В целом, на недостижение целевых показателей государственной программы значительное влияние оказал секвестр средств областного и федерального бюджета, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, а также высокие базовые значения 2014 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |
| Отчет о реализации мероприятий государственной программы Костромской области "Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года" | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы/мероприятия/ведомственной целевой программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Источник финансирования | Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб. | [Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.](file:///D:\\виноградова\\Государственная%20программа\\ОТЧЕТЫ%20о%20ходе%20реализации%20ГП\\2017%20год\\Форма%202_свод.xlsx" \l "RANGE!#ССЫЛКА!) | Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб. | Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб. | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | фактический результат (краткое описание) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Государственная программа "Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года" | Депэкономразвития, администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики) | Всего, в т.ч.: | 242 233,5 | 211 278,4 | 321 362,3 | 321 034,6 | х | х | х |
|  |  |  | ФБ | 64 839,5 | 64 839,5 | 64 358,5 | 64 358,5 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 147 394,0 | 146 438,9 | 112 003,8 | 111 676,1 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 30 000,0 | 0,0 | 145 000,0 | 145 000,0 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Развитие промышленности Костромской области" | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики) | Всего, в т.ч.: | 51 000,0 | 21 000,0 | 145 000,0 | 145 000,0 | х | х | х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 30 000,0 | 0,0 | 145 000,0 | 145 000,0 |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий из областного бюджета субъектам промышленной деятельности на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, взятым на проведение технического перевооружения и модернизации производственных мощностей | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена | |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| 1.2 | Сопровождение заявок предприятий Костромской области на получение государственной поддержки за счет средств федерального бюджета | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получение в 2017 году 2 субъектами промышленной деятельности Костромской области поддержки в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" | Поддержку в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" получили 3 субъекта промышленной деятельности Костромской области |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3 | Составление и сопровождение реализации сводного технологического плана промышленных предприятий Костромской области на очередной календарный год | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение объема инвестиций в основной капитал, направленных на приобретение и модернизацию технологического оборудования, до 9 390 млн. руб. в 2017 году | Объем инвестиций в основной капитал, направленных на приобретение и модернизацию технологического оборудования, составил 3 794,0 млн. руб. |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4 | Формирование благоприятных условий для осуществления производственной деятельности промышленных предприятий региона | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации от промышленных предприятий области до 8 175 млн.руб. в 2017 году;  2. Ежегодный объем производства стальных труб в 2017 году составит 385 тыс. т, кранов на автомобильном ходу - 925 единиц | 1. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации от промышленных предприятий области составил 7 238,3 млн. руб. 2. Объем производства стальных труб - 318,1 тыс. т, кранов на автомобильном ходу -641 единица | Снижение налога на прибыль организаций вследствие снижения выпуска и реализации продукции на ведущих промышленных предприятиях региона (АО "ГАКЗ", АО "Костромской судомеханический завод", ЗАО "Электромеханический завод "Пегас") |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.5 | Предоставление субсидий из областного бюджета субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на техперевооружение и модернизацию производства в целях реализации инвестиционных проектов | Депэкономразвития Костромской области, администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики) | Всего, в т.ч.: | 51 000,0 | 21 000,0 | 145 000,0 | 145 000,0 | Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях-получателях субсидий из областного бюджета в 2017 году составит 75 единиц | В 2017 году по итогам конкурсного отбора определены победители - получатели субсидий (в соответствии с распоряжением администрации от 17.08.2017 № 163-ра). Финансирование не осуществлено в связи с ограниченностью бюджетных средств. Кредиторская задолженность перенесена на 2018 год. | Ограниченность бюджетных средств |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 30 000,0 | 0,0 | 145 000,0 | 145 000,0 |  |  |  |
|  | *Предоставление субсидий из областного бюджета субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на техперевооружение и модернизацию производства в целях реализации инвестиционных проектов* | *депэкономразвития* | Всего, в т.ч.: | 28 689,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 16 689,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | *Предоставление субсидий из областного бюджета субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на техперевооружение и модернизацию производства в целях реализации инвестиционных проектов* | *администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)* | Всего, в т.ч.: | 22 310,2 | 21 000,0 | 145 000,0 | 145 000,0 |  | В 2017 году по итогам конкурсного отбора определены победители - получатели субсидий (в соответствии с распоряжением администрации от 17.08.2017 № 163-ра). Финансирование не осуществлено в связи с ограниченностью бюджетных средств. Кредиторская задолженность перенесена на 2018 год. | Ограниченность бюджетных средств |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4 310,2 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 18 000,0 | 0,0 | 145 000,0 | 145 000,0 |  |  |  |
| 1.6 | Предоставление грантов из областного бюджета субъектам промышленной деятельности на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена | |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| 1.7 | Организация взаимодействия промышленных предприятий региона с образовательными организациями и научно-исследовательскими институтами | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение доли организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе организаций Костромской области до 7,4% | нет данных | Данные за 2017 год будут предоставлены Костромастатом в марте 2019 года |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.8 | Содействие продвижению продукции промышленных предприятий Костромской области на российском и международном рынках | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение доли экспорта в объеме внешнеторгового оборота Костромской области в 2017 году до 44,6% | Доля экспорта в объеме внешнеторгового оборота Костромской области составила 63,8 % |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.9 | Организационное сопровождение мероприятий ежегодного Международного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России» в  г. Костроме | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем производства ювелирных изделий в 2017 году составит 38 250 млн. рублей | Объем производства ювелирных изделий составил 38 305,3 млн. рублей |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.10 | Направление и сопровождение заявок Костромской области на включение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Костромской области и способствующих импортозамещению в обрабатывающих отраслях, в комплексную программу импортозамещения Российской Федерации | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение доли импорта в объеме внешнеторгового оборота Костромской области в 2017 году до 55,4% | Доля импорта в объеме внешнеторгового оборота Костромской области составила 36,2 % |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.11 | Предоставление субсидий из областного бюджета субъектам промышленной деятельности на возмещение части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации персонала | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена | |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| 1.12 | Организация и проведение региональных конкурсов профессионального мастерства | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение в 2017 году 4 областных конкурсов профессионального мастерства | Проведен 1 областной конкурс профессионального мастерства | Проведение конкурса осуществлялось без привлечения бюджетных средств |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.13 | Организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров по формам совместной деятельности учебных заведений и промышленных предприятий в вопросах подготовки кадров | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, обучавшихся по укрупненным группам профессий (специальностей, направлений подготовки) для сферы промышленности и трудоустроившихся в течение года по полученной специальности, в общей численности выпускников данных программ в 2017 году составит 46% | Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, обучавшихся по укрупненным группам профессий (специальностей, направлений подготовки) для сферы промышленности и трудоустроившихся в течение года по полученной специальности, в общей численности выпускников данных программ составил 59,3% |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Костромской области" | Депэкономразвития, администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики) | Всего, в т.ч.: | 17 314,4 | 16 614,3 | 4 545,6 | 4 545,6 | х | х | х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 17 314,4 | 16 614,3 | 4 545,6 | 4 545,6 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1 | Формирование инвестиционной привлекательности региона | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения до 46,6 тыс. рублей в 2017 году | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения в 2017 году - 32,09 тыс.рублей | х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | Сопровождение мультиязычного инвестиционного портала Костромской области | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не менее 105 тыс. просмотров инвестиционного портала в 2017 году | 106,5 тыс. просмотров инвестиционного портала |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности ОГБУ "Агентство инвестиций и проектного сопровождения Костромской области" | администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики) | Всего, в т.ч.: | 5 314,4 | 5 314,4 | 4 545,6 | 4 545,6 | Увеличение объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций за счет всех источников финансирования до 30,2 млрд. рублей в 2017 году | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций за счет всех источников финансирования - 20,6 млрд. рублей в 2017 году | х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5 314,4 | 5 314,4 | 4 545,6 | 4 545,6 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4 | Организация работы по привлечению инвесторов на территорию Костромской области | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Участие в 2017 году не менее чем в 7 мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного потенциала,  2. Проведение в 2017 году не менее 2 презентаций Костромской области | 1. Костромская область приняла участие в 15 мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного потенциала;  2. Проведено 5 презентаций Костромской области |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.5 | Организация работы по субконтрактации, ведение и наполнение регионального информационного портала по субконтрактации | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение не менее 20 кооперационных заказов в год | Размещено 254 кооперационных заказа |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.6 | Организация работы с инвесторами по принципу «одного окна | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не менее 20 инвестиционных проектов, получивших поддержку по принципу «одного окна», ежегодно | Поддержку по принципу «одного окна» получили 24 инвестора |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.7 | Сопровождение инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения до 40,6 тыс. рублей в 2017 году | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения в 2017 году - 28,29 тыс.рублей |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.8 | Предоставление льгот по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций для участников промышленных округов и инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, одобренные на Совете по привлечению инвестиций | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение налоговой отдачи от реализации данных проектов до 9,3 рублей в расчете на 1 рубль предоставленных льгот в 2017 году | По состоянию на 9 месяцев 2017 года налоговая отдача от реализации данных проектов составила 10,29 рубля на 1 рубль предоставленных льгот |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.9 | Субсидирование на конкурсной основе части затрат субъектов инвестиционной деятельности на технологическое присоединение | Депэкономразвития Костромской области, администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики) | Всего, в т.ч.: | 2 000,0 | 1 299,9 | 0,0 | 0,0 | Объем инвестиций в основной капитал по получателям субсидий в расчете на 1 рубль предоставленных субсидий в 2017 году составит 2 рубля | В 2017 году по итогам конкурсного отбора определены победители - получатели субсидий (в соответствии с распоряжением администрации от 17.08.2017 № 163-ра). Финансирование не осуществлено в связи с ограниченностью бюджетных средств. Кредиторская задолженность перенесена на 2018 год. | Ограниченность бюджетных средств |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 000,0 | 1 299,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | *Субсидирование на конкурсной основе части затрат субъектов инвестиционной деятельности на технологическое присоединение* | *депэкономразвития* | Всего, в т.ч.: | 700,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 700,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | *Субсидирование на конкурсной основе части затрат субъектов инвестиционной деятельности на технологическое присоединение* | *администрация Костромской области (управление инвестиционной и промышленной политики)* | Всего, в т.ч.: | 1 299,9 | 1 299,9 | 0,0 | 0,0 |  | В 2017 году по итогам конкурсного отбора определены победители - получатели субсидий (в соответствии с распоряжением администрации от 17.08.2017 № 163-ра). Финансирование не осуществлено в связи с ограниченностью бюджетных средств. Кредиторская задолженность перенесена на 2018 год. |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 299,9 | 1 299,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.10 | Заключение специальных инвестиционных контрактов | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем привлеченных частных инвестиций в 2017 году составит 60 рублей на 1 рубль предоставленных налоговых льгот | За 9 месяцев 2017 года (на последнюю отчетную дату) значение показателя составило 28 рублей |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.11 | Формирование и актуализация перечня свободных производственных площадок | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие в перечне не менее 350 свободных производственных площадок ежегодно | 383 свободные площадки |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.12 | Формирование и использование средств инвестиционного фонда Костромской области | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Обеспечение производственной инфраструктурой с заявленными параметрами не менее 1 инвестиционного проекта в 2017 году; 2. Создание 50 новых рабочих мест на территории промышленных округов в 2017 году | 1. В 2017 году реализация инвестиционного проекта, заявленного для обеспечения объектами инфраструктуры за счет средств Инвестиционного фонда Костромской области, приостановлена в связи с отутствием банковского финансирования; 2. Создано 175 новых рабочих мест на территории промышленных округов | Приостановка реализации инвестиционного проекта ввиду отсутствия банковского финансирования |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.13 | Обеспечение инвестиционного процесса квалифицированными кадрами | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение заявок инвесторов по подготовке специалистов для реализации инвестиционных проектов в размере 100% ежегодно | 100 % заявок инвесторов по подготовке специалистов удовлетворены |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований" | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 67 347,0 | 67 347,0 | 67 347,0 | 67 347,0 | х | х | х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 67 347,0 | 67 347,0 | 67 347,0 | 67 347,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование нормативной правовой основы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Костромской области | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество принятых и (или) актуализированных документов стратегического планирования Костромской области в 2017 году, разрабатываемых в рамках целеполагания и прогнозирования, - 1 | Принято 2 документа стратегического планирования в рамках целеполагания и прогнозирования |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2 | Разработка, принятие и корректировка прогнозов социально-экономического развития Костромской области на среднесрочный и долгосрочный периоды | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение размера среднего отклонения фактических показателей развития экономики региона по модулю от прогнозируемых (степень выполнения прогноза) до 3,6 % в 2017 году | Среднее отклонение фактических показателей развития экономики региона по модулю от прогнозируемых (степень выполнения прогноза) составило 4,6 % |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.3 | Организационно-методологическое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области, структурных подразделений администрации Костромской области по разработке и реализации государственных программ Костромской области | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля расходов областного бюджета, распределенных в 2017 году по программному принципу, – не менее 87% | Доля расходов областного бюджета, распределенных по программному принципу, 94,7% |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.4 | Подготовка доклада губернатора Костромской области о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Костромской области за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка и направление доклада губернатора Костромской области о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период в Правительство Российской Федерации – до 1 апреля ежегодно | Доклад подготовлен и направлен |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.5 | Подготовка сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Костромской области | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Публикация сводного доклада о результатах оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Костромской области на портале государственных органов Костромской области не позднее 1 октября ежегодно | Доклад подготовлен и опубликован 26 сентября 2017г. |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.6 | Проведение анализа эффективности реализации программы «Социально-экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 2020 года | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Достижение коэффициента результативности реализации программы «Социально-экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 2020 года» в 2017 году на уровне 0,85 | сводный отчет будет подготовлен в срок до 30 марта т.г. |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.7 | Определение получателей и распределение средств фонда стимулирования городских округов и муниципальных районов Костромской области | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 67 347,0 | 67 347,0 | 67 347,0 | 67 347,0 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Костромской области за отчетный год к уровню предыдущего года ежегодно не менее 102,0% | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Костромской области за отчетный год к уровню предыдущего года составил 101,3 % | Недостижение целевого значения показателя связано со снижением доходной базы местных бюджетов вследствии оспаривания хозяйствующими субъектами результатов кадастровой оценки земельных участков (снижение поступлений земельного налога в 2017 году по отношению к 2016 году составило 2,5%) |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 67 347,0 | 67 347,0 | 67 347,0 | 67 347,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.8 | Предоставление субсидий бюджетам городских округов (моногородов) Костромской области на софинансирование части затрат инвестору (хозяйствующему субъекту) на создание, и (или) строительство, и (или) модернизацию основных фондов в отраслях, не связанных с видом экономической деятельности градообразующего предприятия | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сохранение уровня регистрируемой безработицы в моногородах области на уровне 2014 года: в г. Галиче – 0,6, в г. Мантурово ‒ 0,91 | Уровень регистрируемой безработицы в моногородах области: в г. Галиче – 0,29, в г. Мантурово ‒ 0,7 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма "Развитие торговли в Костромской области" | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 63,7 | х | х | х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 63,7 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1 | Развитие стационарной торговли | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение фактической обеспеченности населения Костромской области площадью торговых объектов до 905 кв. м в расчете на 1 000 жителей в 2017 году | Фактическая обеспеченность населения Костромской области площадью торговых объектов - 1 021,6 кв. м в расчете на 1 000 жителей |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.2 | Развитие нестационарной и мобильной торговли | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов в целом по области до 1 060 единиц в 2017 году | Количество нестационарных и мобильных торговых объектов - 928 единиц | Недостижение планового значения показателя обусловлено развитием современных форматов торговли, в том числе "магазинов у дома" и торговых центров, а также переходом ряда нестационарных торговых объектов в стационарные |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.3 | Развитие ярмарочной торговли | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества проведенных ярмарок в целом по области до 385 единиц в 2017 году | По области проведено 436 ярмарок |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.4 | Обеспечение экономической доступности товаров для населения | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение индекса потребительских цен на товары и услуги в Костромской области до 106,8 % (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) | Индекс потребительских цен на товары и услуги в Костромской области - 102,1 % |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.5 | Принятие мер по предотвращению поступления на потребительский рынок Костромской области опасных для здоровья товаров, пресечению фактов реализации некачественной и фальсифицированной продукции | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение количества снятых с реализации партий пищевой продукции, не соответствующей требованиям действующих нормативных документов, до 1 225 единиц в 2017 году | Количество снятых с реализации партий пищевой продукции, не соответствующей требованиям действующих нормативных документов, составило 883 единицы | Снижение показателя связано с ужесточением внутреннего контроля в проиводстве, торговле, общепите, а также ограничением плановых проверок субъектов малого предпринимательства в 2016-2018 гг. (Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.6 | Проведение контроля качества и безопасности алкогольной продукции, реализуемой на территории области, с участием контролирующих органов и общественных организаций в соответствии с законодательством | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 63,7 | Доля организаций, реализующих алкогольную продукцию с соблюдением требований к качеству и безопасности, в общей численности организаций, осуществляющих указанный вид деятельности, составит в 2017 году 68% | Доля организаций, реализующих алкогольную продукцию с соблюдением требований к качеству и безопасности, в общей численности организаций, осуществляющих указанный вид деятельности, составила 87% |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 63,7 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области" | депэкономразвития, коммолодежь, депимущество | Всего, в т.ч.: | 77 227,7 | 76 972,7 | 76 189,3 | 76 189,3 | х | х | х |
|  |  |  | ФБ | 64 839,5 | 64 839,5 | 64 358,5 | 64 358,5 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 12 388,2 | 12 133,2 | 11 830,8 | 11 830,8 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.1 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в 2017 году реализация мероприятия не предусмотрена | |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| 5.2 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 10 638,3 | 10 638,3 | 10 638,3 | 10 638,3 | 1. Доля монопрофильных муниципальных образований Костромской области, получивших государственную поддержку, в общем количестве монопрофильных муницпальных образований Костромской области, в 2017 году составит 100%; 2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, до 323 единиц в 2017 году; 3. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах в 2017 году по отношению к показателю 2014 года, на 6,7%; 4. Увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивиду-альных предпринимателей), получивших государственную поддержку, до 13,0% в 2017 году; 5. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 2017 году составит 2,0%; 6. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, до 112 в 2017 году | 1. Доля монопрофильных муниципальных образований Костромской области, получивших государственную поддержку, в общем количестве монопрофильных муницпальных образований Костромской области, в 2017 году составила 100%; 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в 2017 году, составило 10 единиц; 3. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах в 2017 году по отношению к показателю 2014 года, 104,5%; 4. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку в 2017 году - 54,7%; 5. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 2017 году - 17,2%; 6. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в 2017 году - 49 единиц | Достижение целевых показателей оценивается по получателям государственной поддержки в рамках реализации мероприятий, конечным результатом которых определены данные показатели |
|  |  |  | ФБ | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 638,3 | 638,3 | 638,3 | 638,3 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.3 | Направление бюджетных ассигнований Гарантийному фонду поддержки предпринимательства Костромской области для осуществления им уставной деятельности | Депимущество | Всего, в т.ч.: | 36 032,4 | 36 032,4 | 36 032,4 | 36 032,4 | 1. Рост объема выданных гарантий и (или) поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства до 154,8 млн. рублей в 2017 году; 2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, до 323 в 2017 году; 3. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года на 6,7% в 2017 году; 4. Увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, до 13,0% в 2017 году; 5. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 2017 году составит 2,0%; 6. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, до 112 в 2017 году 8. Отношение объема выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства под гарантии (поручительства) гарантийной организации к совокупному размеру средств гарантийного фонда, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности, в 2016 году составит 1,6 долей единицы. 9. Увеличение доли кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства Костромской области в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Костромской области до 53% к 2020 году | 1. Объем выданных гарантий и (или) поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году - 167,1 млн. рублей.  2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в 2017 году - 25 единиц;  3. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в 2017 году, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года составил 15,5%; 4. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку в 2017 году - 38,2,0%;  5. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в 2017 году составил 10,2%;  6. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в 2017 году - 142 единицы. | Достижение целевых показателей оценивается по получателям государственной поддержки в рамках реализации мероприятий, конечным результатом которых определены данные показатели |
|  |  |  | ФБ | 33 870,4 | 33 870,4 | 33 870,4 | 33 870,4 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 162,0 | 2 162,0 | 2 162,0 | 2 162,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.4 | Создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства» (в 2016 году «Создание и (или) развитие регионального интегрированного центра») | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 5 936,0 | 5 936,0 | 5 878,2 | 5 878,2 | 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, до 323 в 2017 году; 2. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года на 6,7% в 2017 году; 3. Увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, до 13,0% в 2017 году; 4. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 2017 году составит 2,0%; 5. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, до 112 в 2017 году | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в 2017 году - 664 единицы;  2. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года в 2017 году составил 127,3%; 3. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку в 2017 году составила 0,5%; 4. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в 2017 году составил 129,3%;  5. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержк в 2017 году составило - 53 единицы. | Достижение целевых показателей оценивается по получателям государственной поддержки в рамках реализации мероприятий, конечным результатом которых определены данные показатели |
|  |  |  | ФБ | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 936,0 | 936,0 | 878,2 | 878,2 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.5 | Обеспечение деятельности ОГБУ "Агентство по развитию предпринимательства Костромской области", направленной на поддержку субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их развития | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 7 357,3 | 7 102,3 | 6 913,6 | 6 913,6 | 1. Увеличение доли площади Бизнес-инкубатора Костромской области, сданной в аренду субъектам малого предпринимательства, до 76,4% в 2017 году; 2. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся услугами Бизнес-инкубатора Костромской области, до 20 единиц в 2017 году; 3. Увеличение количества проведенных мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе «круглых столов», семинаров и тренингов, до 24 единиц в 2017 году | 1. Доля площади Бизнес-инкубатора Костромской области, сданной в аренду субъектам малого предпринимательства в 2017 году составила - 80,26%;  2. Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся в 2017 году услугами Бизнес-инкубатора Костромской области - 23 единицы;  3. Количество проведенных мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе «круглых столов», семинаров и тренингов - 24 единицы |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 7 357,3 | 7 102,3 | 6 913,6 | 6 913,6 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.6 | Создание и (или) развитие системы микрофинансирования | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена | |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| 5.7 | Создание и (или) развитие центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена | |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| 5.8 | Создание и (или) развитие центра прототипирования | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена | |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| 5.9 | Предоставление субсидий на создание собственного бизнеса начинающим субъектам малого предпринимательства | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена | |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| 5.10 | Предоставление субсидий на создание субъектами малого предпринимательства малой инновационной компании | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена | |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| 5.11 | Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | количество участников мероприятий и (или) получателей информационно-консультационной поддержки в 2017 году составит 150 человек | Количество участников мероприятий и (или) получателей информационно-консультационной поддержки - 400 человек в 2017 году |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.12 | Сопровождение портала малого и среднего предпринимательства Костромской области | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена | |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| 5.13 | Содействие развитию молодежного предпринимательства | коммолодежь | Всего, в т.ч.: | 2 750,1 | 2 750,1 | 2 750,1 | 2 750,1 | 1. Рост числа физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, до 344 человек в 2017 году; 2.Увеличение количества субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий, до 34 в 2017 году; 3. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку, до 34 в 2017 году; 4. Увеличение количества физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, до 917 человек в 2017 году | 1. Число физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий в 2017 году составило 400 человек;  2. Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий составило 34 единицы; 3. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку - 34 единицы; 4. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий - 917 человек. |  |
|  |  |  | ФБ | 2 585,0 | 2 585,0 | 2 585,0 | 2 585,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.14 | Обеспечение деятельности многофункциональных центров по организации предоставления услуг корпорации развития малого и среднего предпринимательства в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | администрация Костромской области (управление информатизации и связи) | Всего, в т.ч.: | 14 263,6 | 14 263,6 | 13 726,7 | 13 726,7 | 1. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, через многофункциональные центры для бизнеса, а также граждан, которым была предоставлена государственная услуга по регистрации предпринимательской деятельности через многофункциональные центры для бизнеса, 1 800 единиц ежегодно; 2. Количество услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, через многофункциональные центры для бизнеса, 3 700 единиц ежегодно | 1. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, через многофункциональные центры для бизнеса, а также граждан, которым была предоставлена государственная услуга по регистрации предпринимательской деятельности через многофункциональные центры для бизнеса, в 2017 году составило 1 825 единиц. 2. Количество услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, через многофункциональные центры для бизнеса, в 2017 году составило 4 807 единиц |  |
|  |  |  | ФБ | 13 384,1 | 13 384,1 | 12 903,1 | 12 903,1 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 879,5 | 879,5 | 823,6 | 823,6 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.15 | Предоставление субсидий на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с обучением сотрудников | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена | |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| 5.16 | Поддержка деятельности бизнес-инкубаторов (развитие процессов бизнес-инкубирования)" | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в Бизнес-инкубаторе Костромской области - не менее 7 единиц в 2017 году. 2. Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся услугами Бизнес-инкубатора Костромской области - 20 единиц в 2017 году. 3. Количество проведенных мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе «круглых столов», семинаров и тренингов - 24 единицы в 2017 году. 4. Объем совокупной выручки субъектов малого предпринимательства ‒ резидентов Бизнес-инкубатора Костромской области не менее 14 млн. рублей в 2017 году | 1. Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в Бизнес-инкубаторе Костромской области - 13 единиц в 2017 году. 2. Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся услугами Бизнес-инкубатора Костромской области - 23 единицы в 2017 году. 3. Количество проведенных мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе «круглых столов», семинаров и тренингов - 24 единицы в 2017 году. 4. Объем совокупной выручки субъектов малого предпринимательства ‒ резидентов Бизнес-инкубатора Костромской области 39 млн. рублей. |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 29 289,0 | 29 289,0 | 28 225,0 | 27 889,0 | х | х | х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 29 289,0 | 29 289,0 | 28 225,0 | 27 889,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента экономического развития Костромской области по проведению государственной политики в сфере развития экономики и торговли на территории Костромской области | Депэкономразвития Костромской области | Всего, в т.ч.: | 29 289,0 | 29 289,0 | 28 225,0 | 27 889,0 | Доля достигнутых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год составит 100,0% | Предварительная оценка - 41,7 % | х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 29 289,0 | 29 289,0 | 28 225,0 | 27 889,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внеб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 3 |
| **Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы по итогам 2017 года** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Цель | Задача | Единица измерения | Значения индикаторов государственной программы | | | Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2017 года (при наличии) |
| 2016 год | 2017 год | |
| план | факт |
| **Государственная программа Костромской области "Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года"** | | | | | | | | |
| 1 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест в экономике области | создание условий для устойчивого и сбалансированного развития экономики Костромской области | формирование в Костромской области конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности | % к 2014 году | 90,8 | 104,6 | 101,1 | Предварительные данные за 2017 год, уточненные - до 18 августа 2018 г. |
| 2 | Темп роста производительности труда в целом по области | % к 2014 году | 98,5 | 102,0 | Х | статистические данные отсутствуют. Отчетность будет во второй половине марта 2019 года |
| 3 | Индекс промышленного производства в целом по экономике области | % к 2014 году | 95,2 | 100,1 | 102,8 | за 2017 год данные предварительные, уточненные будут в августе 2018 года. Положительную динамику ИПП продемонстрировали: обрабатывающие производства (рост на 8,7 %; обеспечение электрической энергией, газом и паром (рост на 6,5 %), водоснабжение, водоотведение (рост на 4,6 %) |
| 4 | Отношение объема инвестиций в основной капитал к объему валового регионального продукта | создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Костромской области | % | 16,4 | 15,4 | 11,9 | Периодичность инвестирования в рамках реализации крупных инвестиционных проектов (цикличность инвестиционного процесса – наибольшие темпы роста приходятся на 2012-2014 годы). Неполный перечень малых и микропредприятий, осуществляющих инвестиции, в соответствии с методикой Росстата. |
| 5 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млрд. рублей | 24,9 | 26,7 | 18,2 | Периодичность инвестирования в рамках реализации крупных инвестиционных проектов (цикличность инвестиционного процесса – наибольшие темпы роста приходятся на 2012-2014 годы). Неполный перечень малых и микропредприятий, осуществляющих инвестиции, в соответствии с методикой Росстата. |
| 6 | Объем валового регионального продукта в расчете на душу населения | совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований Костромской области | тыс. рублей | 247,3 | 275,0 | 269,7 |  |
| 7 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | развитие комфортной потребительской среды в Костромской области | % к 2014 году | 98,2 | 100,9 | 98,1 | более глубокое падение оборота в 2015 году вследствие кризисных явлений и роста инфляции |
| 8 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области | % к 2014 году | 102,5 | 98,7 | 105,2 | х |
| 9 | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % к 2014 году | 104,3 | 100,5 | 106,4 | х |
| 10 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 23,5 | 23,5 | 23,5 | х |
| 11 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения | % | 17,6 | 18,3 | 18,0 | х |
| 12 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения Костромской области | единиц | 38,8 | 35,6 | 39,1 | х |
| 13 | Доля достигнутых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год | эффективное управление ходом реализации Программы | % | 36,4 | 100,0 | 41,7 | х |
| **Подпрограмма "Развитие промышленности Костромской области"** | | | | | | | | |
| 14 | Количество субъектов промышленной деятельности, получивших поддержку в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" | формирование в Костромской области конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности | развитие производственного потенциала, создание высокопроизводительных рабочих мест в промышленном комплексе региона | единиц | 3 | 2 | 3 | АО "Костромской завод автокомпонентов" ( 72,9 млн.руб.).; ЗАО "Электромеханический завод "Пегас" (2,1 млн.руб.), ООО "Нафта-техника" - 114 млн.руб. |
| 15 | Объем инвестиций в основной капитал, направленных на приобретение и модернизацию технологического оборудования | млн. рублей | 2 326,0 | 9 390,0 | 3 794,0 | х |
| 16 | Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации от промышленных предприятий области | млн. рублей | 6 875,7 | 8 175,0 | 7 238,3 | Недостижение целевого показателя связано со снижением налога на прибыль организаций, вследствии снижения выпуска и реализации продукции на ведущих промышленных предприятиях региона (АО "ГАКЗ", АО "Костромской судомеханический завод", ЗАО "Электромеханический завод "Пегас", ОАО "Газпромтрубинвест") |
| 17 | Объем производства стальных труб | тыс. тонн | 245,1 | 385,0 | 318,1 | Недостижение показателя связано с приостановлением деятельности по производству труб малых предприятий, расположенных в г. Волгореченске (ООО "Волготрубопрофиль", ЗАО "Трубопрофиль", ООО "Трубопрокатный завод"). Кроме того, ОАО "Газпромтрубинвест" перешел на выпуск продукции другого сортимента малого тоннажа |
| 18 | Объем производства кранов на автомобильном ходу | единиц | 482 | 925 | 641 | Недостижение показателя связано с уменьшением выпуска кранов на автомобильном ходу на АО "Галичский автокрановый завод" по причине недостаточности средств у потенциальных покупателей крановой техники, а также сокращения бюджетных средств у государственных организаций на приобретение данной продукции. Кроме того, предприятие выполняло государственный заказ по поставке для Минобороны России спецтехники |
| 19 | Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях-получателях субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на техперевооружение и модернизацию производства в целях реализации инвестиционных проектов | единиц | х | 75 | 0 | В 2017 году по итогам конкурсного отбора определены победители - получатели субсидий (в соответствии с распоряжением администрации от 17.08.2017 № 163-ра). Финансирование не осуществлено в связи с ограниченностью бюджетных средств. Кредиторская задолженность перенесена на 2018 год. |
| 20 | Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе организаций Костромской области | активизация инновационной деятельности на предприятиях Костромской области | % | 5,6 | 7,4 | нет данных | Данные за 2017 год будут в марте 2019 года |
| 21 | Доля экспорта в объеме внешнеторгового оборота Костромской области | развитие импортозамещения, расширение рынков сбыта продукции промышленного производства | % | 64,3 | 44,6 | 63,8 | х |
| 22 | Объем производства ювелирных изделий | млн. рублей | 39 360,7 | 38 250,0 | 38 305,3 | х |
| 23 | Доля импорта в объеме внешнеторгового оборота Костромской области | % | 35,7 | 55,4 | 36,2 | х |
| 24 | Количество проведенных областных конкурсов профессионального мастерства | обеспечение высококвалифицированными профессиональными кадрами промышленных предприятий области | единиц | 1 | 4 | 1 | Проведен конкурс профессионального мастерства среди ткачей, прядильщиков, пом.мастеров ткацкого производства |
| 25 | Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучений, обучавшихся по укрупненным группам профессий (специальностей, направлений подготовки) для сферы промышленности и трудоустроившихся в течение года по полученной специальности, в общей численности выпускников данных программ | % | 45,8 | 46,0 | 59,3 | х |
| **Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Костромской области"** | | | | | | | | |
| 26 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Костромской области | формирование имиджа Костромской области как территории наибольшего благоприятствования для бизнеса | тыс. рублей | 40,8 | 46,6 | 32,1 | Периодичность инвестирования в рамках реализации крупных инвестиционных проектов (цикличность инвестиционного процесса – наибольшие темпы роста приходятся на 2012-2014 годы). Неполный перечень малых и микропредприятий, осуществляющих инвестиции, в соответствии с методикой Росстата. |
| 27 | Количество ежегодных просмотров инвестиционного портала | тыс. просмотров | 103 | 105,0 | 106,5 |  |
| 28 | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций за счет всех источников финансирования | млрд. рублей | 26,5 | 30,2 | 20,6 | Периодичность инвестирования в рамках реализации крупных инвестиционных проектов (цикличность инвестиционного процесса – наибольшие темпы роста приходятся на 2012-2014 годы). Неполный перечень малых и микропредприятий, осуществляющих инвестиции, в соответствии с методикой Росстата. |
| 29 | Количество организованных бизнес-миссий, форумов, выставок | единиц | 13 | 7 | 15 | х |
| 30 | Количество проведенных презентаций Костромской области | единиц | 3 | 2 | 5 | х |
| 31 | Количество размещенных кооперационных заказов в год | единиц | 391 | 20 | 254 | х |
| 32 | Количество инвестиционных проектов, получивших поддержку по принципу "одного окна" | создание благоприятной для инвестиционной деятельности административной среды | единиц | 23 | 20 | 24 | х |
| 33 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения | тыс. рублей | 38,5 | 40,6 | 28,3 | Периодичность инвестирования в рамках реализации крупных инвестиционных проектов (цикличность инвестиционного процесса – наибольшие темпы роста приходятся на 2012-2014 годы). Неполный перечень малых и микропредприятий, осуществляющих инвестиции, в соответствии с методикой Росстата. |
| 34 | Налоговая отдача от реализации проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области и предприятий - участников промышленных округов, в расчете на 1 рубль предоставленных налоговых льгот | развитие механизмов финансовой поддержки и налогового стимулирования инвестиционной деятельности | рублей | 8 | 9,3 | нет данных | За 9 мес 2017 года (посл отч дата) - 10,29 руб |
| 35 | Объем вложенных инвестиций в основной капитал получателями субсидий на технологическое присоединение в расчете на 1 рубль предоставленных субсидий | рублей | х | 2,0 | 0,0 | В 2017 году по итогам конкурсного отбора определены победители - получатели субсидий (в соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 17.08.2017 № 163-ра). Финансирование не осуществлено в связи с ограниченностью бюджетных средств. Кредиторская задолженность перенесена на 2018 год. |
| 36 | Объем привлеченных частных инвестиций в расчете на 1 рубль предоставленных налоговых льгот в рамках заключенных специальных инвестиционных контрактов | рублей | х | 60,0 | нет данных | За 9 мес 2017г (посл отч дата) - 28 руб |
| 37 | Количество свободных производственных площадок, находящихся в перечне свободных производственных площадок Костромской области | обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения производственных и иных объектов | единиц | 362 | 350 | 383 | х |
| 38 | Количество инвестиционных проектов, обеспеченных объектами инфраструктуры за счет средств инвестиционного фонда | единиц | 0 | 1 | 0 | В 2017 году реализация инвестиционного проекта, заявленного для обеспечения объектами инфраструктуры за счет средств Инвестиционного фонда Костромской области, приостановлена в связи с отсутствием банковского финансирования. |
| 39 | Количество созданных новых рабочих мест на территории промышленных округов | единиц | 152 | 50 | 175 | х |
| 40 | Процент удовлетворенных заявок инвесторов на подготовку кадров | кадровое обеспечение инвестиционного процесса | % | 100 | 100 | 100 | х |
| **Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований"** | | | | | | | | |
| 41 | Количество принятых и (или) актуализированных документов стратегического планирования Костромской области, разрабатываемых в рамках целеполагания и прогнозирования | совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований | развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития | единиц | 2 | 1 | 2 | 1. Прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (постановление администрации Костромской области от 9 октября 2017 года № 367-а); 2. Стратегия социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года (новая редакция - распоряжение администрации Костромской области от 7 августа 2017 года № 152р-а) |
| 42 | Среднее отклонение фактических показателей развития экономики региона по модулю от прогнозируемых | % | 5,08 | 3,6 | 4,6 | Превышение прогнозного значения связано: 1) с высоким темпом роста прибыли для целей налогообложения (на 23,8% к предыдущему году). Такой рост невозможно было спрогнозировать, поскольку он связан с ростом доходов банковской сферы, внереализационных доходов отдельных предприятий от курсовой разницы по договорным обязательствам, заключенным в иностранной валюте; 2) со снижением объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, за счет сферы растениеводства; 3) со снижением ИФО инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций (на 21,9%). Темп роста фонда оплаты труда работников организаций (на 8,1%) превысил прогнозный (на 2,4%), отклонение на 5,7п.п. Индекс промышленного производства (108,0%) превысил прогнозное значение (102,7%), отклонение 5,3 п.п. Остальные фактические значения показателей модуля имеют отклонения от 0,2 до 3,9% от прогнозируемого. |
| 43 | Доля расходов областного бюджета, распределенных по программному принципу | совершенствование системы программно-целевого планирования деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области | % | 81,1 | 87,0 | 94,7 | Оперативные данные департамента финансов Костромской области. Окончательная цифра будет сформирована после подготовки отчета об исполнении областного бюджета за 2017 год (в июне 2018 года) |
| 44 | Подготовка и направление доклада губернатора Костромской области о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период в Правительство Российской Федерации | развитие системы оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления | единиц | 1 | 1 | 1 | х |
| 45 | Публикация сводного доклада о результатах оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Костромской области на портале государственных услуг Костромской области | единиц | 1 | 1 | 1 | х |
| 46 | Коэффициент результативности реализации программы "Социально-экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 2020 года" | стимулирование развития экономического и налогового потенциала муниципальных районов и городских округов Костромской области | доли единицы | 0,89 | 0,85 |  | Оценка будет проведена до 20 марта |
| 47 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Костромской области | % к предыдущему году | 104,6 | 102,0 | 101,3 | Недостижение целевого значения показателя связано со снижением доходной базы местных бюджетов вследствии оспаривания хозяйствующими субъектами результатов кадастровой оценки земельных участков (снижение поступлений земельного налога в 2017 году по отношению к 2016 году составило 2,5%) |
| 48 | Уровень регистрируемой безработицы в г. Галиче | % | 0,4 | 0,6 | 0,29 | х |
| 49 | Уровень регистрируемой безработицы в г. Мантурово | % | 0,98 | 0,91 | 0,7 | х |
| **Подпрограмма "Развитие торговли в Костромской области"** | | | | | | | | |
| 50 | Фактическая обеспеченность населения Костромской области площадью торговых объектов | создание условий для формирования комфортной среды в сфере торговли для граждан, производителей товаров и субъектов торговой деятельности | развитие многоформатной торговли и создание условий для развития конкуренции | м2/1 000 чел. | 985,4 | 905,0 | 1 021,6 | х |
| 51 | Количество нестационарных и мобильных торговых объектов | единиц | 883 | 1 060 | 928 | Недостижение планового значения показателя обусловлено развитием современных форматов торговли, в том числе "магазинов у дома" и торговых центров, а также переходом ряда нестационарных торговых объектов в стационарные |
| 52 | Количество проведенных ярмарок | единиц | 470 | 385 | 436 | х |
| 53 | Индекс потребительских цен на товары и услуги | % декабрь к декабрю | 106,1 | 106,8 | 102,1 | х |
| 54 | Количество снятых с реализации партий пищевой продукции, не соответствующей требованиям действующих нормативных документов | повышение качества и безопасности товаров, реализуемых на потребительском рынке Костромской области | единиц | 1 109 | 1 225 | 883 | Снижение показателя связано с ужесточением внутреннего контроля в проиводстве, торговле, общепите, а также ограничением плановых проверок субъектов малого предпринимательства в 2016-2018 гг. (Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") |
| 55 | Доля организаций, реализующих алкогольную продукцию с соблюдением требований к качеству и безопасности, в общей численности организаций, осуществляющих указанный вид деятельности | % | 85,0 | 68,0 | 87,0 |  |
| **Подпрограмма "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области"** | | | | | | | | |
| 56 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | создание условий для эффективного функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития Костромской области | создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства | единиц | 35 | 323 | 699 | х |
| 57 | Доля монопрофильных муниципальных образований Костромской области, получивших государственную поддержку, в общем количестве монопрофильных муниципальных образований | % | х | 100,0 | 100,0 | х |
| 58 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | х | 106,7 | 114,6 | х |
| 59 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку | % | х | 13,0 | 38,6 | х |
| 60 | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | % | х | 2,0 | 14,0 | х |
| 61 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | единиц | 236 | 112 | 244 | х |
| 62 | Объем выданных гарантий и (или) поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства | млн. рублей | 74,4 | 154,8 | 167,1 | х |
| 63 | Доля площади Бизнес-инкубатора Костромской области, сданной в аренду субъектам малого предпринимательства | % | 79,7 | 76,4 | 80,26 | х |
| 64 | Количество участников мероприятий и (или) получателей информационно-консультационной поддержки | пропаганда предпринимательской деятельности, вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность | человек | 400 | 150 | 400 | х |
| 65 | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятия по содействию развитию молодежного предпринимательства | человек | х | 917 | 917 | х |
| 66 | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | человек | х | 344 | 400 | х |
| 67 | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства | единиц | х | 34 | 34 | х |
| 68 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку | единиц | х | 34 | 34 | х |
| 69 | Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности через многофункциональные центры для бизнеса, а также граждан, которым была предоставлена государственная услуга по регистрации предпринимательской деятельности через многофункциональные центры для бизнеса | единиц | х | 1 800 | 1 825 | х |
| 70 | Количество услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, через многофункциональные центры | единиц | х | 3 700 | 4 807 | х |
| 71 | Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в Бизнес-инкубаторе Костромской области | развитие кадрового потенциала, повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 13 | 7 | 13 | х |
| 72 | Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся услугами Бизнес-инкубатора Костромской области | единиц | 26 | 20 | 23 | х |
| 73 | Количество проведенных мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе "круглых столов", семинаров и тренингов | единиц | 36 | 24 | 24 | х |
| 74 | Совокупная выручка субъектов малого предпринимательства - резидентов Бизнес-инкубатора Костромской области | млн. рублей | 30,4 | 14,0 | 39,0 | х |
| **Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"** | | | | | | | | |
| 75 | Доля достигнутых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год | эффективное управление ходом реализации Программы | обеспечение выполнения показателей (индикаторов) Программы | % | 36,4 | 100,0 | 41,7 | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Форма 4 |
| **Оценка эффективности реализации государственной программы Костромской области в 2017 году** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения |  |  |  | |  |  |  |  |  | *k* |  |
| **Государственная программа Костромской области "Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест в экономике области | % к 2014 году | 104,60 | 101,06 | 0,97 | | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Темп роста производительности труда в целом по области | % к 2014 году | 102,00 | Х | 0,00 | | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Индекс промышленного производства в целом по экономике области | % к 2014 году | 100,1 | 102,8 | 1,00 | | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Отношение объема инвестиций в основной капитал к объему валового регионального продукта | % | 15,40 | 11,90 | 0,77 | | х | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млрд. рублей | 26,70 | 18,20 | 0,68 | | х | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Объем валового регионального продукта в расчете на душу населения | тыс. рублей | 275,00 | 269,70 | 0,98 | | х | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к 2014 году | 100,90 | 98,10 | 0,97 | | х | х | х | х | х | х | х |
| 8 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % к 2014 году | 98,70 | 105,20 | 1,00 | | х | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % к 2014 году | 100,50 | 106,40 | 1,00 | | х | х | х | х | х | х | х |
| 10 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 23,50 | 23,50 | 1,00 | | х | х | х | х | х | х | х |
| 11 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения | % | 18,30 | 18,00 | 0,98 | | х | х | х | х | х | х | х |
| 12 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения Костромской области | единиц | 35,60 | 39,10 | 1,00 | | х | х | х | х | х | х | х |
| 13 | Доля достигнутых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год | % | 100,00 | 41,70 | 0,42 | | х | х | х | х | х | х | х |
| ИТОГО | | х | х | х | х | | 0,83 | 242 233,50 | 321 362,30 | 1,33 | 0,0 | 0,75 | **0,82** |
| **эффективная** | | | | | | | | | | | | | |