Сводная информация

о выполнении распоряжения администрации Костромской области от 13.02.2015 № 34-ра

«О плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Костромской области в 2015 году и на период 2016 – 2017 годов»

на 1 октября 2015 года

| № по плану | Наименование мероприятия | Срок исполнения по плану | Финансирование |  |  | Информация о достигнутом результате и ходе исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено тыс. рублей | фактически использовано средств за период с начала года, тыс. рублей | источники |  |
| 1. Активизация экономического роста |  |  |  |  |  |  |
| Стабилизационные меры |  |  |  |  |  |  |
| 1) | пересмотр приоритетности мероприятий государственных программ Костромской области, ведомственных целевых программ Костромской области | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | Внесены изменения в 20 из 22 государственных программ Костромской области, в части уточнения перечня мероприятий, объемов и источников финансирования |
| 2) | сокращение расходов областного бюджета, не относящихся к первоочередным и неотложным | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | Законом Костромской области от 26.03.2015 №646-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрено сокращение расходов областного бюджета на 2015 год на 594962,5 тыс. рублей с уменьшением дефицита областного бюджета на 273965,5 тыс. рублей |
| 3) | предоставление государственных гарантий Костромской области предприятиям региона, реализующим программы импортозамещения | 2015 год | 200 000,0 (объем гарантий) | - | - | По состоянию на 01.10.2015 государственные гарантии предприятиям региона не предоставлялись |
| 4) | компенсация части процентной ставки по кредитам, предоставленным промышленным предприятиям Костромской области на техническое перевооружение, модернизацию производства | до 1 июля 2015 года | 50 000,0 | - | областной бюджет | В настоящее время финансирование из областного бюджета не предусмотрено |
| 5) | развитие северо-восточных районов Костромской области в рамках программы, утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 9 апреля 2013 года № 77-ра «О программе «Социально-экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 2020 года» | 2015 – 2017 годы | 40 000,0 | 24 284,2 | областной бюджет | По итогам конкурсов предоставлены гранты на создание и (или) строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию основных фондов организаций АПК на территории северо-восточных районов: -на приобретение сельскохозяйственной техники: ООО «Север+» (Октябрьский район) предоставлен грант в размере 911,8 тыс. руб., ООО «Луптюг» (Октябрьский район) – 900,0 тыс. руб., ООО «Латышово» (Вохомский район) – 2000 тыс. руб., СПК «Заря» (Вохомский район) – 469,2 тыс. руб., СПК «Лапшино» (Вохомский район) – 191,0 тыс. руб., колхозу им. Чапаева (Павинский район) – 217,0 тыс. руб.; - на строительство зданий, сооружений: ООО «Вохомский сырзавод» (Вохомский район) – 8271,5 тыс. руб. на реконструкцию здания и строительство пристройки очистных сооружений, ООО «Агропродукт» (Павинский район) – 3928,8 тыс. руб. на строительство убойного цеха, зернового склада, СПК «Луч» (Октябрьский район) – 3307,0 тыс. руб. на строительство молочно-товарной фермы на 100 голов. Законом Костромской области от 9.06.2015 №692-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности по выполненным в 2014 году работам в полном объеме (4,1 млн. рублей) |
| 6) | мониторинг показателей прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2015 год, определенных постановлением администрации Костромской области от 14 октября 2014 года № 417-а «О прогнозе социально-экономического развития Костромской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Об оценке выполнения показателей прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2015 год доложено на бюджетной комиссии при губернаторе Костромской области 23.07.2015 года. Принято решение о нецелесообразности корректировки показателей прогноза в связи с совпадением сроков подготовки прогноза социально-экономического развития области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов |
| 7) | принятие документов стратегического планирования Костромской области | 2015 – 2016 годы | - | - | - | Разработаны и приняты: - Закон Костромской области от 7.07.2015 года № 722-5-ЗКО «О стратегическом планировании в Костромской области»; - Закон Костромской области от 7.07.2015 года № 723-5-ЗКО «О внесении поправок в Устав Костромской области»; - Закон Костромской области от 7.07.2015 года № 721-5-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области в части уточнения наименований документов стратегического планирования Костромской области и признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области»; - постановление администрации Костромской области от 22.09.2015 года № 318-а «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Костромской области на долгосрочный период»; - постановление администрации Костромской области от 23.06.2015 года № 235-а «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Костромской области на долгосрочный период» |
| 8) | разработка государственной программы Костромской области об экономическом развитии Костромской области на период до 2025 года и определение механизмов государственной поддержки | до 1 августа 2015 года | - | - | - | Государственная программа Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года» утверждена постановлением администрации Костромской области от 18.08.2015 года № 301-а |
| 9) | расширение программы приватизации государственного имущества Костромской области на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватизации государственного имущества Костромской области на 2014 – 2016 годы» | 2015 год | - | - | - | Постановлением Костромской областной Думы от 16.04.2015 года № 2552 программа приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы дополнена двадцатью государственными предприятиями Костромской области в целях преобразования их в хозяйственные общества. Постановлением Костромской областной Думы от 14.05.2015 № 2585 в программу приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы внесены изменения в части дополнения двумя объектами недвижимого имущества, невостребованными для исполнения государственных функций и полномочий Костромской области |
| 10) | информационное обеспечение процесса приватизации государственного и муниципального имущества, продажи земельных участков либо права на заключение договоров аренды земельных участков | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Информационные материалы о приватизации государственного имущества Костромской области (программа приватизации, отчеты об итогах приватизации, протоколы комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области, информационные сообщения, извещения, распоряжения, фотоматериалы) размещены в сети «Интернет»: на официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений Костромской области, Портале государственных органов Костромской области, на официальном сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества, на бесплатных сайтах по размещению объявлений о купле-продаже имущества. Кроме того, информация о приватизации публикуется в газете «Северная правда», районных газетах по месту нахождения приватизируемого имущества. В 2015 году на информационных ресурсах в сети «Интернет» размещены извещения о проведении аукционов о продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а также о продаже земельных участков |
| 11) | привлечение потенциальных инвесторов с учетом существующих свободных земельных участков, производственных мощностей и ресурсов | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Проведены переговоры с потенциальными партнерами, в том числе иностранными, по взаимовыгодному сотрудничеству в следующих производствах: деревообрабатывающем, литейном, производстве оборудования и др. Проекты находятся на прединвестиционной стадии, идет сбор и обработка информации |
| 12) | расширение практики проведения совместных торгов для отраслевых заказчиков на одноименные товары | 2015 – 2017 годы | - | - | - | По результатам проведенного совместного электронного аукциона на поставку лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием «Натрия хлорид» заключено семь государственных контрактов на общую сумму 5,4 млн. рублей. Экономия составила 1,6 млн. рублей. По результатам проведенного второго аукциона на поставку лекарственных препаратов – антибиотиков (цефалоспоринов) заключено 4 государственных контракта на общую сумму 2,5 млн. рублей. Достигнута экономия денежных средств в сумме 1,4 млн. руб. По результатам проведенного третьего совместного электронного аукциона на поставку каменного угля на отопительный период 2015 - 2016 годов заключено девять государственных и муниципальных контрактов на общую сумму 10,1 млн. руб. Экономия денежных средств составила 0,05 млн. руб |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |  |  |  |  |  |  |
| 13) | поддержка экспортоориентированных предприятий Костромской области в деревообрабатывающей отрасли, машиностроении, металлургии, химическом комплексе | 2015 – 2017 годы | - | - | - | В феврале т.г. состоялась бизнес-миссия представителей Кызылординской области Республики Казахстан по вопросам сотрудничества в сфере деревообрабатывающей промышленности. Подписано Соглашение между администрацией Костромской области Российской Федерации и Акиматом Кызылординской области Республики Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. В марте т.г. состоялась бизнес-миссия представителей костромских деревообрабатывающих предприятий в Финляндию при поддержке Торгового представительства России в Финляндии. В июне т.г. делегация Костромской области приняла участие в Петербургском международном инвестиционном форуме. Подписаны Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между администрацией Костромской области и Владимирской, Ивановской областями. В июле т.г. делегация области приняла участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2015 (г. Екатеринбург), заседании Координационного совета по промышленности Минпромторга России |
| 14) | подготовка предложений о включении инвестиционных проектов, реализуемых на территории Костромской области, способствующих импортозамещению в отрасли моторостроения, транспортного машиностроения и нефтегазовом секторе, в программу импортозамещения Российской Федерации | до 1 марта 2015 года | - | - | - | В Минэкономразвития России направлены предложения по включению инвестиционных проектов, реализуемых на территории Костромской области, способствующих импортозамещению в отраслях моторостроения, транспортного машиностроения и нефтегазовом секторе, в комплексную программу импортозамещения Российской Федерации. Проекты включены в лонг-лист инвестиционных проектов для рассмотрения уполномоченным органом на предмет возможности предоставления господдержки. Предприятиями области проводится работа по включению в отраслевые планы импортозамещения критичных видов продукции по линии Минпромторга России (ОАО «Цвет», АО «Галичский автокрановый завод» и др.) |
| 15) | расширение каналов сбыта отечественных продовольственных товаров путем развития многоформатной розничной торговли (магазины «шаговой доступности», мобильные, нестационарные торговые объекты) | 2015 год | - | - | - | В целях сдерживания роста цен на продовольственные товары, проводится работа по увеличению каналов сбыта местной продукции через развитие малых форматов торговли. В августе 2015 года проведено 87 ярмарок, из них 28 специализированных и 59 универсальных. Проведены дополнительные праздничные ярмарки в г. Костроме и Буе, Островском и Солигаличском районах. Ярмарочные мероприятия приурочены к празднованию Дня города, Дня железнодорожника, началу учебного года и спортивным мероприятиям. На муниципальных рынках и ярмарках для товаропроизводителей Костромской области торговые места предоставляются бесплатно либо арендная плата по ним снижена. Предпринимателям и представителям органов местного самоуправления оказывается методическая помощь при организации ярмарочной и нестационарной торговли. В Костроме проходят ярмарки «выходного дня» для товаропроизводителей на площадках торговых центров. Наряду с ярмарками «выходного дня» продолжают работу и постоянно действующие ярмарки. На территории Костромской области осуществляют деятельность свыше 1000 нестационарных и мобильных торговых объектов, с начала года количество нестационарных торговых объектов увеличилось на 70 единиц, в том числе на 40 в г. Костроме. Схема размешения нестационарных торговых объектов регулярно пересматривается, невостребованные торговые места исключаются, вместо них добавляются новые. Новые места вносятся в схему по инициативе хозяйствующих субъектов и с учетом потребности в расширении торговой сети на конкретной территории |
| Снижение издержек бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 16) | расширение перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения | до 1 мая 2015 года | - | - | - | Законопроект о внесении изменений в Закон Костромской области от 26.11.2012 №304-5-ЗКО «О патентной системе налогообложения в Костромской области» в части расширения перечня видов предпринимательской деятельности проходит процедуру согласования |
| 17) | установление налоговой ставки в размере ноль процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в социальной и (или) научной сферах и применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Разработан и принят Закон Костромской области от 18.05.2015 года №676-5-ЗКО «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Костромской области», которым установлены «налоговые каникулы» для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения в социальной и научной сферах деятельности и предпринимателей, применяющих патентную систему в производственной и социальной сферах деятельности |
| 18) | предоставление земельных участков для комплексного освоения и реализации инвестиционных проектов с льготной ставкой арендной платы | 2015 – 2017 годы | - | - | - | В отчетном периоде земельные участки для комплексного освоения и реализации инвестиционных проектов с льготной ставкой арендной платы не предоставлялись |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства Костромской области |  |  |  |  |  |  |
| 19) | корректировка действующих порядков оказания государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | Принято постановление администрации Костромской области от 26.05.2015 года № 214-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 23.09.2014 года № 393-а», в котором скорректирован действующий порядок оказания государственной поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. Приняты постановления администрации Костромской области от 14.08.2015 года: - № 284-а «О предоставлении субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году», устанавливающее условия частичной компенсации затрат по договорам лизинга и договорам купли-продажи оборудования; - № 285-а «О порядке предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году» |
| 20) | увеличение государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | 2015 год | 100 000,0 | - | областной бюджет | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках государственной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы». Общий объем финансирования в 2015 году составит 90,9 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета 14,3 млн. рублей |
| 2. Поддержка отраслей экономики |  |  |  |  |  |  |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 21) | увеличение государственной поддержки сельскохозяйственным предприятиям Костромской области на возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, части затрат на приобретение техники и оборудования, строительство и модернизацию ферм, а также на несвязанную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства на 1 га посевных площадей и на ведомственные целевые программы | 2015 год | 80 000,0 | - | областной бюджет | На отчетную дату на поддержку сельскохозяйственных предприятий Костромской области предусмотрено 155,6 млн. рублей средств областного бюджета (в т.ч. инвестиционные кредиты – 21,4 млн. руб, краткосрочные кредиты – 9,9 млн. руб, ведомственные программы – 101,7 млн. руб, несвязанная поддержка – 22,6 млн.руб.) |
| 22) | увеличение государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области на увеличение посевных площадей | до 1 июля 2015 года | 10 000,0 | 10 790,8 | областной бюджет | Принято постановление администрации Костромской области от 13.05.2015 года № 182-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета организациям, входящим в состав агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение затрат, связанных с увеличением посевных площадей». В 2015 году посевная площадь в Костромской области увеличилась на 2,3 тыс. га и составила 191,3 тыс. га (101,2%) |
| 23) | компенсация части затрат предприятиям-производителям пищевых продуктов на строительство и модернизацию основных фондов | 2015 год | 20 000,0 | - | областной бюджет | В настоящее время дополнительное финансирование из областного бюджета не предусмотрено |
| 24) | содействие в обеспечении семенным и посадочным материалом сельскохозяйственных товаропроизводителей, образовательных организаций и отдельных категорий граждан | до 1 июля 2015 года | 3 800,0 40 000,0 | - 2 529,1 - | федеральный и областной бюджеты внебюджет-ные средства | Принято постановление администрации Костромской области от 13.05.2015 года №183-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на развитие производства и переработки картофеля в рамках ведомственной целевой программы «Развитие производства и переработки картофеля в Костромской области на 2015-2017 годы», в соответствии с которым возмещена часть затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям области на поставку семенного материала картофеля образовательным организациям Костромской области (в 2015 году сельхозтоваропроизводителями в образовательные учреждения было поставлено 25 тонн картофеля для выращивания на пришкольных участках) |
| 25) | государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса, осуществляющих производство, переработку и поставку молока в учреждения социальной сферы Костромской области по договорам или государственным (муниципальным) контрактам | до 1 апреля 2015 года | 20 000,0 | 404,4 | областной бюджет | На территории Костромской области реализуется проект «Социальное молоко». Постановлением администрации Костромской области от 22.12.2014 года №531-а утверждены порядки предоставления субсидий из областного бюджета предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям, входящим в состав агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на 1 килограмм молока, связанных с производством, последующей глубокой переработкой и поставкой молока в учреждения социальной сферы Костромской области, в 2015 году. На оказание государственной поддержки организациям АПК, осуществляющим производство, переработку и поставку молока в учреждения социальной сферы в 2015 году дополнительно были выделены из областного бюджета 3,65 млн. рублей. Пастеризованное молоко от производителей области в учреждения социальной сферы поставляется в 19 из 30 муниципальных образований |
| 26) | корректировка действующих порядков оказания государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса Костромской области | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Приняты постановления администрации Костромской области от 20.04.2015 года № 155-а и от 26.02.2015 года №80-а, корректирующие действующие порядки оказания государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса области, касающиеся возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, а также предоставления грантов на развитие семейно-животноводческих ферм |
| 27) | реализация инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Костромской области (производство мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, овощей закрытого грунта) | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Строительство, реконструкцию и модернизацию объектов сельского хозяйства осуществляют предприятия: ООО «Агрофирма Планета» - реконструкция животноводческого комплекса на 500 голов крупного рогатого скота, начато строительство телятника холодного содержания на 200 голов в д. Пурково Буйского муниципального района; ООО «Воскресенье-Агро» - реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов в д. Куребрино Буйского муниципального района; ООО «Латышово» Вохомского муниципального района - строительство молочно-товарной фермы; ООО «Русский кролик» - завершено строительство зданий фермы № 3 и 4, ведется строительство трех зданий кролиководческого комплекса, заложен фундамент для строительства шестого здания фермы; СПК «Луч» Октябрьского муниципального района ведет строительство молочно-товарной фермы на 100 голов |
| 28) | создание сельскохозяйственной ассоциации племенных хозяйств Костромской области | 2015 год | - | - | - | В настоящее время предприятие ОАО «Костромское по племработе» ведет подготовку к получению статуса организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных |
| 29) | проведение областных агропромышленных ярмарок, участие в межрегиональных ярмарках | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Подготовлен план-график проведения агропромышленных ярмарок на 2015 год, в формате ярмарок «выходного дня», в котором запланировано проведение 19 агропромышленных ярмарок. По состоянию на 1.10.2015 года проведено 12 ярмарок на площадках торговых центров «Солнечный» и «РИО» |
| 30) | развитие промышленного рыболовства в акватории Горьковского водохранилища в границах Костромской области | до 1 мая 2015 года | - | - | - | Постановлением администрации Костромской области от 27.01.2015 года № 15-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области» внесены изменения в перечень рыбопромысловых участков (РПУ). Завершена процедура закрепления РПУ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.04.2008 г. №264 |
| 31) | формирование перечня водных объектов для осуществления товарного рыбоводства, предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим товарное рыбоводство | 2015 год | 84,9 8 080,0 117 260,0 500,0 | - 3 923,1 - - | федеральный бюджет областной бюджет внебюджет-ные средства частные инвестиции | Принято постановление администрации Костромской области от 26.02.2015 года № 70-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 4 декабря 2013 года № 505-а «О порядках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку рыбоводства в рамках ведомственной целевой программы «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы» в 2014 году» (приняты 2 порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах и на приобретение специализированных кормов). Сформирован предварительный перечень обособленных водоемов для осуществления товарного рыбоводства, утвержден состав комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории Костромской области. На 1 октября 2015 года запланировано заседание комиссии по определению границ рыбоводного участка на реке Волга в границах Костромской области, поступившей от ОАО «Волгореченскрыбхоз» |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 32) | привлечение застройщиков для строительства жилья экономического класса | 2015 – 2017 годы | - | - | - | В отчетном периоде для реализации проектов жилищного строительства в рамках программы «Жилье для российской семьи» определены 2 строительные организации - ОАО «Ивановская домостроительная компания», ООО «Строительное управление – 3». Отобран земельный участок, находящийся в государственной собственности Костромской области по адресу: г. Кострома, микрорайон Солоница |
| 33) | увеличение доли закупки материалов отечественных производителей при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2015 – 2017 годы | 23 728,0 17 929,0 407 988,0 | - - - | Госкорпора-ция «Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ» областной бюджет средства собственников жилья | Ремонтные работы капитального характера завершены в 51 доме, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| 34) | переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2015 – 2017 годы | 278 534,1 150 065,3 | 50055,1 47986,2 | госкорпорация «Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ» областной бюджет | В Костромской области ведется реализация второго этапа программы переселения граждан (2014-2015 годы), которым предусмотрено строительство 18-ти многоквартирных жилых домов. В Антроповском районе дом введен в эксплуатацию. В городе Нее и Кадыйском районе жилые помещения приобретены в построенных многоквартирных домах. В городском округе город Шарья и Шарьинском районе ведется строительство 4-х домов. В городском округе город Буй введены в эксплуатацию 2 дома, ведется строительство 1 дома. В городском округе город Кострома ведется строительство 5-ти многоквартирных домов. В Вохомском районе ведется строительство 4-х домов, в г. Мантурово – 1-го дома, в Пыщугском муниципальном районе – 1-го дома. Всего в рамках реализации программы переселено 2271 чел., предоставлено 947 жилых помещений площадью 35,3 тыс. кв.м |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 35) | предоставление режима наибольшего благоприятствования при реализации инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению на территории Костромской области в сферах машиностроения, металлургии, деревообработки, химического производства и включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Режим наибольшего благоприятствования оказывается по 6 инвестиционным проектам, способствующим импортозамещению в сферах машиностроения, металлургии, деревообработки и включенным в Реестр инвестиционных проектов Костромской области. В отчетном периоде по данным проектам оказана поддержка в виде предоставления льгот по региональным налогам в размере 36,3 млн. рублей |
| 36) | продвижение продукции товаропроизводителей Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Утвержден план совместных мероприятий между администрациями Костромской области и Свердловской области на период 2015 – 2018 годы. В ходе визита делегации Костромской области в Республику Татарстан подписано Соглашение между Республикой Татарстан и Костромской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. В марте т.г. в рамках визита делегации инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в Костромскую область состоялось рабочее совещание при губернаторе области по вопросу поставки продукции для нужд Минобороны России костромскими предприятиями (судостроение, краностроение). В апреле т.г. проведена деловая миссия делегации Республики Саха (Якутия) в Костромскую область с целью определения направлений сотрудничества с костромскими ювелирными предприятиями. 24-25 апреля т.г. состоялась V областная строительная выставка «Строительный комплекс Костромской области», в работе которой приняли участие представители организаций Владимирской, Ивановской и Ярославской областей. В мае 2015 года Костромская область приняла участие в 3-ем экономическом Форуме в г. Владимире «Владимирская область – территориальный центр импортозамещения». В рамках празднования Дня работника леса в сентябре т.г. в г. Шарье состоялась выставка современной техники и оборудования, на которой были представлены компании Костромской, Владимирской, Воронежской областей, г. Санкт-Петербург и Москва, Республики Беларусь |
| 37) | содействие промышленным предприятиям, организациям, реализующим инвестиционные проекты, в вопросах получения кредитных ресурсов | 2015 – 2017 годы | - | - | - | В целях рассмотрения возможности финансирования инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Костромской области, направлены письма в Московский банк ОАО «Сбербанк России», КБ «Транснациональный банк» (ООО), государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», «ОАО Банк ВТБ» |
| 38) | содействие в предоставлении государственных гарантий Российской Федерации ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Получено положительное заключение кредитного комитета Сбербанка России. По состоянию на 1 октября т.г. в соответствии с обязательными условиями предоставления кредитных средств (технический аудит), подготовлены и направлены документы для рассмотрения на заседании Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий Российской Федерации. Предварительная дата проведения заседания комиссии - октябрь 2015 года |
| 39) | проведение информационно-разъяснительной кампании о мерах государственной поддержки промышленных предприятий на федеральном уровне | 2015 – 2017 годы | - | - | - | На Инвестиционном портале Костромской области созданы специальные разделы, содержащие информацию: о мерах поддержки и стимулирования в разрезе отраслей с детальным описанием механизмов их предоставления; о механизме работы и предоставлении средств на реализацию проектов из Фонда развития промышленности; о поддержке инвестиционных проектов с использованием механизма проектного финансирования. Информирование субъектов промышленной деятельности о существующих и новых инструментах поддержки проводится в постоянном режиме |
| 40) | реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | до 1 июля 2015 года | 50 000,0 | - | областной бюджет | Постановлением администрации Костромской области от 27.07.2015 № 273-а приняты изменения в государственную программу Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» |
| Транспорт и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 41) | государственная поддержка предприятий автомобильного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта | 2015 – 2017 годы | 106 949,1 | 146 436,9 | областной бюджет | Средства направлены на возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, в том числе предприятиям: автомобильного и городского электрического транспорта: ГП «Костромское ПАТП № 3»; МУП «Центральное АТП» и МУП «Автомобилист» Буйского района»; МУП «Автоперевозки»; МУП «Нейское АТП»; ООО «Антроповское АТП»; ОАО «Вохомское АТП»; ОАО «Красноеремтехпредприятие»; ООО «Островскоеавтотранс»; ОАО «Сельхозхимия»; ОАО «Судиславское АТП»; ИП: Царицын А.Н., Горбонос В.И., Алеева С.И., Дадашев К.З., Боровиков И.Ю., Боровиков М.И., Смирнова Е.А., Юлин Ю.Н., ИП Крицкий А.В., ИП Чадаев В.В.; воздушного транспорта: ОАО «Костромское авиапредприятие»; железнодорожного транспорта: ОАО «СППК»; водного транспорта: ООО «Волна»; ГПКО «Mакарьевский ДЭП-18» |
| 42) | содержание, ремонт и реконструкция автомобильных дорог | 2015 – 2017 годы | 101 088,4 1 449 495,6 | 111 918,0 824 526,4 | федеральный бюджет областной бюджет | По состоянию на 20.08.2015 года средства дорожного фонда Костромской области направлены на: содержание автомобильных дорог и мостов – 710 040,7 тыс. рублей, в т.ч. 90 979,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета; ремонт – 74 099,6 тыс. рублей, в т.ч. 482,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета; реконструкцию автомобильных дорог – 55 637,2 тыс. рублей, в т.ч. 20 456 тыс. рублей – средства федерального бюджета |
| 3. Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |  |  |
| Содействие изменению структуры занятости |  |  |  |  |  |  |
| 43) | разработка программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на 2015 год | до 1 марта 2015 года | 49 867,7 2 624,7 | - - | федеральный бюджет областной бюджет | Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области в 2015 году утверждена постановлением администрации Костромской области от 26.05.2015 года № 213-а «Об утверждении программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области в 2015 году» (объем средств федерального бюджета может быть уточнен) |
| 44) | организация временной занятости, опережающего обучения, стажировки работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, а также стимулирование занятости молодежи и социальной занятости инвалидов | до 1 марта 2015 года | - | - | - | Порядки предоставления субсидий при организации временной занятости, опережающего обучения, стажировки работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, а также предоставления субсидий при стимулировании занятости молодежи и социальной занятости инвалидов разработаны |
| 44.1) | организация наполнения и поддержки в актуальном состоянии общероссийского банка вакансий в целях обеспечения информирования граждан трудоспособного возраста, проживающих в Костромской области, о возможностях трудоустройства, в том числе за пределами области | 2015-2017 годы | - | - | - | Общероссийский банк вакансий Костромской области формируется на основании сведений о потребности в работниках, заявленных работодателями в центры занятости населения Костромской области. В ежедневном режиме ведется работа по актуализации банка вакансий и их выгрузке на портал «Работа в России». По состоянию на 29 сентября 2015 года банк вакансий содержит 5545 вакансий. Информация о вакансиях других регионов Российской Федерации публикуется на сайте департамента по труду и занятости населения Костромской области в разделе «Вакансии» по мере их поступления. Центры занятости населения информируют заинтересованных граждан о наличии вакансий в других субъектах Российской Федерации, в том числе через использование портала «Работа в России» |
| 44.2) | работа межведомственной комиссии по легализации заработной платы, сокращению неформальной занятости и погашению просроченной задолженности по заработной плате в Костромской области | 2015-2017 годы | - | - | - | В отчетном периоде текущего года проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по легализации заработной платы, сокращению неформальной занятости и погашению просроченной задолженности по заработной плате |
| 45) | содействия в трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | На базе всех профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования действуют Центры (Службы) содействия в трудоустройстве выпускников. В 2015 году на рынок труда вышло 5140 выпускников очной формы обучения, в том числе 2302 выпускников профессиональных образовательных организаций и 2838 выпускников образовательных организаций высшего образования (трудоустроено 2954 выпускников (57,5%), будет призвано в армию 1022 человек (19,9%), продолжат обучение 551 человек (10,7%), находятся в отпуске по уходу за ребенком 154 человека (3%), не трудоустроены 458 человек (8,9%). Образовательными организациями разрабатываются перспективные планы профессионального развития выпускников. Мониторинг реального трудоустройства выпускников будет осуществлен по итогам сентября в ноябре 2015 года. Департаментом здравоохранения Костромской области совместно с областными медицинскими колледжами и государственными медицинскими организациями на постоянной основе проводится работа по подготовке квалифицированных специалистов среднего звена в сфере здравоохранения. В отчетном периоде заключено 3 договора о целевом обучении в Костромском медицинском колледже и 14 договоров в Шарьинском медицинском колледже. Молодые специалисты в сфере АПК получают государственную поддержку в виде единовременного пособия и ежемесячной доплаты к должностному окладу. В настоящее время господдержку получают 49 человек. С начала 2015 года молодым специалистам перечислены выплаты в виде ежемесячной доплаты к должностному окладу в сумме 2231,6 тыс. рублей |
| Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |  |
| 46) | предоставление социально-незащищенным гражданам мер социальной поддержки по категории нуждаемости | до 1 июля 2015 года | 1 175 159,4 1 567 222,5 | 781 747,9 1 334 653,5 | федеральный бюджет областной бюджет | По состоянию на 27.08.2015 года предусмотренные меры социальной поддержки оказаны в полном объеме |
| 47) | предоставление социальных услуг и повышение их качества посредством государственно-частного партнерства в сферах социального обслуживания, образования, здравоохранения | 2015 – 2017 годы | 8 013,3 | 5 320,5 9 942,3 | областной бюджет | Социальные услуги предоставлены 16 воспитанникам НОУ «Ковалевский детский дом». Принято постановление администрации Костромской области от 10.04.2015 №133-а «О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 года № 584-а». В основные мероприятия подпрограммы «Развитие системы профессионального образования» включено мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета частным профессиональным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования». В целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере предоставления субсидий из областного бюджета частным профессиональным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования, в 2014-2016 годах, принято постановление администрации Костромской области от 14.07.2015 №255-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 15.09.2014 №382-а». Принято постановление администрации Костромской области от 26.07.2015 №243-а «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Костромской области», предусматривающее приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления субсидий из областного бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся, а также на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей в частных общеобразовательных и дошкольных организациях. В рамках обязательного медицинского страхования открыты нефрологический центр в г. Костроме и два отделения в городах Шарья и Галич. Материально-техническая база по гемодиализу рассчитана на 64 аппарата «Искусственной почки», что обеспечивает возможность проведения процедуры диализа 384 пациентам. Подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Костромской области и компанией ООО «Медекс», в рамках которого в 2015 году открыто 3 Центра для оказания населению первичной медико-санитарной помощи в рамках обязательного медицинского страхования |
| 48) | развитие волонтерского движения в сферах культуры, спорта, дополнительного образования и социальной защиты | до 1 июля 2015 года | - | - | - | В отчетном периоде было привлечено около 230 волонтеров для организации XIII зимних спортивных игр Костромской области, IV параспартакиады по зимним видам спорта, Олимпийского дня, мероприятий, посвященных годовщине издания Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Методические рекомендации по организации добровольческой деятельности разработаны ОГКОУ ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи». Благодаря взаимодействию волонтеров и социозащитных учреждений области повышается доступность предоставления социальных услуг. За отчетный период в мероприятиях участвовали более 1500 детей. С волонтерскими отрядами в муниципальных образованиях сотрудничает Романовский реабилитационный Центр инвалидов. Добровольцами становятся учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники молодежных Центров, студенты СУЗов и ВУЗов, члены общественных организаций (всего более 50 человек). С целью развития сотрудничества выпускаются информационные брошюры, памятки, методические рекомендации. За отчетный период разработано и распространено более 50 видов информационных материалов |
| 49) | оптимизация сети организаций образования, здравоохранения, культуры Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | За отчетный период 2015 года в целях оптимизации сети государственных и муниципальных образовательных организаций: реорганизованы в форме присоединения к другим общеобразовательным организациям 5 школ, ликвидированы 3 школы по причине отсутствия контингента обучающихся; реорганизованы в форме присоединения к другим образовательным организациям 3 детских сада, ликвидированы 2 детских сада (здания в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта); реорганизована в форме присоединения к общеобразовательной организации 1 организация дополнительного образования; 2 профессиональные образовательные организации (ОГБПОУ «Макарьевский политехнический техникум им. Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова Костромской области», ОГБПОУ «Вохомский аграрный техникум Костромской области») реорганизованы в форме присоединения к другим образовательным организациям и исключены из реестра юридических лиц. На базе присоединяемых образовательных организаций созданы структурные подразделения – филиал ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», структурное подразделение ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж». Завершены мероприятия по оптимизации учреждений здравоохранения Костромской области: объединение ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» и ОГБУЗ «Спасская участковая больница». Начаты мероприятия по объединению ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Костромы» и ОГБУЗ «Областной центр медицины катастроф». Данные мероприятия направлены на улучшение качества оказания медицинской помощи больным, оптимального использования имущества и эффективного использования средств областного бюджета. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденный распоряжением администрации Костромской области от 06.02.2013 года № 15-ра, не предусматривает оптимизацию сети организаций культуры Костромской области |
| 50) | ограничение повышения стоимости платных услуг в государственных и муниципальных организациях социальной сферы | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Разработаны и утверждены на 2015 год тарифы на социальные услуги в Костромской области. Социальные услуги предоставляются бесплатно: - во всех формах социального обслуживания- -несовершеннолетним детям, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; - на дому и в полустационарной форме социального обслуживания - инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, получателям социальных услуг, чей среднедушевой доход на дату обращения ниже или равен предельной величине среднедушевого дохода. В целях обеспечения доступности социальных услуг департамент культуры Костромской области, департамент образования и науки Костромской области и департамент здравоохранения Костромской области проинформировали руководителей подведомственных учреждений об ограничении повышения стоимости платных услуг. За отчетный период роста цен не произошло |
| 51) | создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Костромской области | 2015 год | 69 410,1 14 873,6 14 873,6 | 56 322,6 - - | федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты | По состоянию на 16 сентября 2015 года создано 413 мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет: - строительства 200 мест (Костромской район, п. Караваево); - реконструкции 25 мест (городской округ Мантурово МБДОУ «Детский сад «Елочка»; - инвентаризации площадей в действующих дошкольных образовательных организациях 138 мест (открыты новые группы на базе МБДОУ г. Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 35», МБДОУ г. Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67» - 2 группы, МДОУ д/с №5 «Лесовичок» комбинированного вида г.Буй, оптимизация площадей в МБДОУ г. Костромы «Детский сад № 1»); - вариативных форм развития образования- 50 мест (открыты группы кратковременного пребывания в МБДОУ г. Костромы - «Детский сад №1», «Детский сад №84»; в Кадыйском муниципальном районе). В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 года № 742-р в рамках модернизации региональных систем дошкольного образования бюджету Костромской области предусмотрена субсидия из федерального бюджета в сумме 209 216,1 тыс. рублей (субсидия увеличена с 69 410,1 тыс. рублей до 209 216,1 тыс. рублей). Подписано Дополнительное соглашение от 15.06.2015 года №1 к Соглашению от 17.04.2015 года №08.Т07.24.0783 между Министерством образования и науки Российской Федерации и администрацией Костромской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
| 52) | организация деятельности продовольственного логистического центра | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Вопрос организации деятельности продовольственного логистического центра находится на рассмотрении |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |
| 53) | увеличение размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 2015 год | 254 124,1 | - | областной бюджет | Объем ассигнований областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения будет увеличен в 4 квартале 2015 года |
| 54) | организация централизованной закупки лекарственных средств для нужд медицинских организаций Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Медицинскими организациями в рамках проведенного совместного аукциона заключаются контракты на поставку лекарственных препаратов антибиотиков (цефалоспоринов) с ГУП «Костромская областная аптечная база» на сумму 2,5 млн. рублей (снижение цены составило 36,2 %). В настоящее время завершен сбор и определено количество лекарственных препаратов для формирования совместных аукционов (растворы для диффузий, антибиотики, обезболивающие препараты, антисептики) на сумму более 15 млн. руб. для обеспечения стационаров в 2016 году. В аукционах примут участие: ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1», ОГБУЗ «Городская больница г.Костромы», ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1», ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница», ОГБУЗ «Родильный дом г.Костромы» |
| 55) | создание запасов жизненно-важных лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских организаций и льготных категорий граждан | 2015 – 2017 годы | 50 000,0 50 000,0 | 51 400,0 50 000,0 | федеральный бюджет областной бюджет | По программе обеспечения населения лекарственными средствами заключены контракты на поставку лекарственных препаратов на сумму 127,1 млн. рублей, поставка лекарственных препаратов осуществлена на сумму 115,7 млн. рублей. По программе региональных льгот заключены контракты на поставку лекарственных препаратов на сумму 127,9 млн. рублей, поставка лекарственных препаратов осуществлена на сумму 123,8 млн. рублей. Запас лекарственных препаратов по всей номенклатуре препаратов, включенных в перечень для льготных категорий граждан, составляет 3 месяца. В медицинских организациях области создан запас лекарственных препаратов для лекарственного обеспечения граждан в условиях стационаров от 2 до 3 месяцев |
| 56) | проведение социальных акций в аптечных организациях Костромской области | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | Муниципальными аптечными организациями Костромской области и ГУП «Костромская областная аптечная база» проводятся социальные акции по предоставлению скидок на лекарственные препараты списка жизненно-необходимых и важнейших гражданам пенсионного возраста независимо от наличия группы инвалидности и ветеранам ВОВ. ГУП «Костромская областная аптечная база» и муниципальными аптечными предприятиями предоставлено скидок на сумму 6,0 млн. рублей. |
| 57) | пересмотр предельных размеров оптовых и розничных надбавок по лекарственным препаратам, включенным в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов | до 1 октября 2015 года | - | - | - | В целях стабилизации ценовой ситуации на фармацевтическом рынке региона и по результатам проведенного анализа работы аптечных учреждений области с 1 февраля 2015 года снижен уровень предельной розничной надбавки на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно-важных лекарственных препаратов, относящиеся к I ценовой группе (стоимостью до 50,00 руб. включительно) с 33% до 30%. Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области принято решение о снижении с 1.09.2015 года предельной розничной надбавки на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, относящиеся ко II ценовой группе (стоимостью от 50,00 руб. до 500,00 руб. включительно) с 27 до 25%. До конца 2015 года планируется рассмотреть вопрос о пересмотре предельной розничной надбавки по III ценовой группе (стоимость препаратов свыше 500,00 руб.) |
| 4. Предложения по изменению законодательства |  |  |  |  |  |  |
| 58) | подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в целях упрощения условий осуществления мобильной и нестационарной торговли | до 1 июля 2015 года | - | - | - | В настоящее время Минпромторгом России подготовлен проект изменений Закона о торговле в части усовершенствования нормативного регулирования осуществления нестационарной торговли. Процедура публичного обсуждения проекта завершена |
| 59) | подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в части распространения действия главы 9 закона на моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Подготовлен проект письма в Министерство экономического развития Российской Федерации с предложением о рассмотрении возможности подготовки изменений в Федеральный закон от 29.12.2014 года №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в части распространения действия вышеуказанных норм Закона на категорию моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения |
| 60) | подготовка предложений о снижении уровня софинансирования расходных обязательств дотационных субъектов Российской Федерации до уровня, не превышающего 10 процентов | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | 18 марта 2015 года письмом № СС-886/0 направлена бюджетная заявка на получение субсидий за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. С учетом уровня бюджетной обеспеченности уровень софинансирования составляет 95%/5% (федеральный бюджет к консолидированному бюджету Костромской области соответственно). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года № 1512-р средства федерального бюджета на данную подпрограмму Костромской области не предусмотрены. Заключены дополнительные соглашения №1 от 10.02.2015 года №91/17-с и №2 от 24.04.2015 года №593/17-с к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Костромской области, в части софинансирования 5%- областной бюджет, 95%-федеральный бюджет |
| 61) | подготовка предложений о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на срок до 90 дней с возвратом не позднее 20 декабря текущего года | до 1 мая 2015 года | - | - | - | В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 23.06.2015 года 137-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Костромской области от 13.02.2015 №34-ра» данный пункт исключен из Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Костромской области в 2015 году и на период 2016-2017 годов, в связи с тем что Президентом Российской Федерации уже дано поручение Правительству Российской Федерации увеличить данные сроки с 30 до 50 дней |
| 62) | подготовка предложений о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 года № 1567 «Об утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2015 год» в части продления до 1 января 2020 года срока для поэтапного снижения до 50 процентов доли рыночных заимствований в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | до 1 мая 2015 года | - | - | - | В Минфин России письмом от 30.03.2015 № СС-1063/0 направлены предложения по изменению правил предоставления бюджетных кредитов в части переноса срока поэтапного снижения до 50% доли рыночных заимствований в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации до 1 января 2020 года |
| 63) | подготовка предложений о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2015 года № 35 «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» в части включения в дополнительные мероприятия стажировку выпускников образовательных организаций | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области в 2015 году утверждена постановлением администрации Костромской области от 26.05.2015 года № 213-а «Об утверждении программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области в 2015 году». По решению межведомственной рабочей группы по рассмотрению и отбору региональных программ субъектов Российской Федерации мероприятие по стажировке выпускников образовательных организаций рекомендовано из Программы исключить |
| 64) | подготовка предложений по корректировке целевых показателей по вводу жилья для Костромской области с учетом факторов платежеспособности и кредитоспособности населения | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Целевые показатели по вводу жилья для Костромской области с учетом факторов платежеспособности и кредитоспособности населения откорректированы. Внесены соответствующие изменения в постановление администрации Костромской области от 26.12.2013г. № 587-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области» |
| 5. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 65) | мониторинг социально-экономической ситуации в Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Мониторинг социально-экономической ситуации в Костромской области ведется ежемесячно. Ситуация в отраслях экономики рассматривается на заседаниях при губернаторе области, заместителях губернатора области для принятия оперативных решений |
| 66) | мониторинг и контроль за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | ежемесячно в 2015 – 2017 годах | - | - | - | Мониторинг ведется ежедневно. Обобщенные данные мониторинга еженедельно направляются в Минпромторг России, Центр специальной связи и информации ФСО России в Костромской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области. Еженедельные отчеты с указанием динамики цен и аналитической справкой направляются в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе |
| 67) | мониторинг социально-экономического положения моногородов Костромской области | ежемесячно в 2015 – 2017 годах | - | - | - | Мониторинг ведется ежемесячно. Социально-экономическое положение моногородов Костромской области оценивается как устойчивое. Градообразующие предприятия работают стабильно, высвобождения работников не планируют. По состоянию на 01.09.2015 уровень регистрируемой безработицы в г. Галиче составляет 0,56%, в г. Мантурово - 1,11%, при среднеобластном уровне - 0,82% |
| 68) | мониторинг кредитно-денежной политики кредитных организаций | 2015 год | - | - | - | Заседание Совета по содействию развитию финансовой и банковской деятельности при губернаторе Костромской области по вопросу мониторинга кредитно-денежной политики в регионе состоялось 19 мая 2015 года. В рамках заседания Совета с участием представителей ведущих кредитных организаций и Отделения по Костромской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу рассмотрены проблемные вопросы в сфере экономики и финансов и предложения по развитию деятельности по оказанию банковских услуг |
| 68.1) | мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости | 2015-2017 годы | - | - | - | Проводится еженедельный мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости. По состоянию на 25 сентября 2015 года численность работников, находящихся под риском увольнения составила 2338 человек, в том числе 1533 человека работают в режиме неполного рабочего времени, 155 человек находятся в простое, 650 человек – предполагается к высвобождению в ближайшие два месяца |
| 68.2) | учет и мониторинг трудоустройства социально уязвимых групп граждан: инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, родителей несовершеннолетних детей | 2015 – 2017 годы | - | - | - | В Костромской области осуществляется учет и мониторинг трудоустройства социально уязвимых групп граждан. По состоянию на 25 сентября 2015 года трудоустроены: 188 инвалидов, в т.ч. на оборудованные рабочие места 46 инвалидов, 125 выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, 1219 родителей несовершеннолетних детей |
| 68.3) | учет и мониторинг неформальной занятости в Костромской области, в том числе путем межведомственного взаимодействия между региональными и федеральными учетными системами (совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, ФНС России и другими федеральными органами исполнительной власти) | 2015 – 2017 годы | - | - | - | В отчетном периоде 2015 года путем межведомственного взаимодействия между региональными и федеральными учетными системами (совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, ФНС России и другими федеральными органами исполнительной власти) выявлено 3978 работников, работающих без оформления трудовых отношений, из которых трудовые договоры заключены с 3910 работниками |
| 68.4) | мониторинг задолженности по выплате заработной платы в организациях Костромской области | 2015 – 2017 годы, еженедельно | - | - | - | Ведется еженедельный мониторинг задолженности по выплате заработной платы в организациях Костромской области |
| 69) | анализ эффективности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 2015 год | - | - | - | Методические рекомендации будут подготовлены до 1 ноября 2015 года после проведенного анализа закупок в рамках Федерального закона № 223-ФЗ по результатам работы за I полугодие т.г. |
| 70) | создание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Костромской области | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | Принято постановление губернатора Костромской области от 24.03.2015 № 48 «О Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Костромской области». Сформирован план работы комиссии с учетом предложений всех членов комиссии. В отчетном периоде состоялось 2 заседания комиссии, в рамках которых рассмотрены вопросы выявления нарушений в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в регионе, мероприятия, направленные на предупреждение незаконной заготовки древесины на территории региона, а также вопросы выявления продукции, реализуемой в торговых сетях региона, страной происхождения которой является государство, в отношении которого введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию, незаконного оборота алкогольной продукции, выявления и пресечения незаконного оборота ювелирных изделий с оттисками поддельных пробирных клейм |
| 71) | освещение хода реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | За отчетный период в региональных СМИ размещено около 5 тыс. материалов на темы: - о предоставлении государственной поддержки предприятиям АПК (субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, на выполнение мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, дополнительных средств на увеличение посевных площадей, содействие в обеспечении семенным и посадочным материалом сельскохозяйственных товаропроизводителей); - о проекте регионального отделения партии «Единая Россия» «Выбирай костромское»; - о развитии в Островском и Парфеньевском районах деревообрабатывающих производств; - об организации дополнительных торговых мест для реализации товаров местных сельхозпроизводителей; - о создании в районах Костромской области дополнительных площадок по закупке «даров леса», ягод и овощей у населения; - о мерах поддержки незащищенных категорий граждан; - о мерах по сдерживанию цен на продукты питания и лекарственные препараты; - о создании в г. Костроме трех центров общей врачебной практики на основе государственно-частного партнерства; - о реализации программ «Социальное молоко» и «Жилье для российской семьи»; - об установлении налоговых каникул для начинающих предпринимателей; - о деятельности волонтеров в Костромской области и др. материалы |
| 72) | мониторинг реализации плана первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Костромской области | ежемесячно в 2015 – 2017 годах | - | - | - | Мониторинг осуществляется в ежемесячном режиме |