Сводная информация

о выполнении распоряжения администрации Костромской области от 13.02.2015 № 34-ра

«О плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Костромской области в 2015 году и на период 2016 – 2017 годов»

на 1 января 2016 года

| № по плану | Наименование мероприятия | Срок исполнения по плану | Финансирование |  |  | Информация о достигнутом результате и ходе исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено тыс. рублей | фактически использовано средств за период с начала года, тыс. рублей | источники |  |
| 1. Активизация экономического роста |  |  |  |  |  |  |
| Стабилизационные меры |  |  |  |  |  |  |
| 1) | пересмотр приоритетности мероприятий государственных программ Костромской области, ведомственных целевых программ Костромской области | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | Внесены изменения во все действующие государственные программы Костромской области в части уточнения перечня мероприятий, объемов и источников финансирования (22 государственные программы) |
| 2) | сокращение расходов областного бюджета, не относящихся к первоочередным и неотложным | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | Законом Костромской области от 26.03.2015 №646-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрено сокращение расходов областного бюджета на 2015 год на 594962,5 тыс. рублей с уменьшением дефицита областного бюджета на 273965,5 тыс. рублей |
| 3) | предоставление государственных гарантий Костромской области предприятиям региона, реализующим программы импортозамещения | 2015 год | 200 000,0 (объем гарантий) | - | - | По состоянию на 01.01.2016 государственные гарантии предприятиям региона не предоставлялись |
| 4) | компенсация части процентной ставки по кредитам, предоставленным промышленным предприятиям Костромской области на техническое перевооружение, модернизацию производства | до 1 июля 2015 года | 50 000,0 | - | областной бюджет | Финансирование из областного бюджета не предусмотрено |
| 5) | развитие северо-восточных районов Костромской области в рамках программы, утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 9 апреля 2013 года № 77-ра «О программе «Социально-экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 2020 года» | 2015 – 2017 годы | 40 000,0 | 24 284,2 | областной бюджет | По итогам конкурсов предоставлены гранты на создание и (или) строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию основных фондов организаций АПК на территории северо-восточных районов: -на приобретение сельскохозяйственной техники: ООО «Север+» (Октябрьский район) предоставлен грант в размере 911,8 тыс. руб., ООО «Луптюг» (Октябрьский район) – 900,0 тыс. руб., ООО «Латышово» (Вохомский район) – 2000 тыс. руб., СПК «Заря» (Вохомский район) – 469,2 тыс. руб., СПК «Лапшино» (Вохомский район) – 191,0 тыс. руб., колхозу им. Чапаева (Павинский район) – 217,0 тыс. руб.; - на строительство зданий, сооружений: ООО «Вохомский сырзавод» (Вохомский район) – 8271,5 тыс. руб. на реконструкцию здания и строительство пристройки очистных сооружений, ООО «Агропродукт» (Павинский район) – 3928,8 тыс. руб. на строительство убойного цеха, зернового склада, СПК «Луч» (Октябрьский район) – 3307,0 тыс. руб. на строительство молочно-товарной фермы на 100 голов. Законом Костромской области от 9.06.2015 №692-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности по выполненным в 2014 году работам (3279 тыс. руб.) и водоснабжение п. Поназырево (806,8 тыс. руб.) |
| 6) | мониторинг показателей прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2015 год, определенных постановлением администрации Костромской области от 14 октября 2014 года № 417-а «О прогнозе социально-экономического развития Костромской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Оценка выполнения показателей прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2015 год рассмотрена на бюджетной комиссии при губернаторе Костромской области 23.07.2015 года. Принято решение о нецелесообразности корректировки показателей прогноза в связи с совпадением сроков подготовки прогноза социально-экономического развития области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов |
| 7) | принятие документов стратегического планирования Костромской области | 2015 – 2016 годы | - | - | - | Разработаны и приняты: -постановление администрации Костромской области от 23.06.2015 года № 235-а «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Костромской области на долгосрочный период»; - Закон Костромской области от 7.07.2015 года № 722-5-ЗКО «О стратегическом планировании в Костромской области»; - Закон Костромской области от 7.07.2015 года № 723-5-ЗКО «О внесении поправок в Устав Костромской области»; - Закон Костромской области от 7.07.2015 года № 721-5-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области в части уточнения наименований документов стратегического планирования Костромской области и признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области»; -постановление администрации Костромской области от 22.09.2015 года № 318-а «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Костромской области на долгосрочный период»; -постановление администрации Костромской области от 27.10.2015 №390-а «О приостановлении действия пунктов 3,5,6 порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Костромской области на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 23.06.2015 №235-а»; -постановление администрации Костромской области от 22.12.2015 года № 466-а «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Костромской области»; -постановление администрации Костромской области от 22.12.2015 года № 468-а «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Костромской области на среднесрочный период» |
| 8) | разработка государственной программы Костромской области об экономическом развитии Костромской области на период до 2025 года и определение механизмов государственной поддержки | до 1 августа 2015 года | - | - | - | Государственная программа Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года» утверждена постановлением администрации Костромской области от 18.08.2015 года № 301-а |
| 9) | расширение программы приватизации государственного имущества Костромской области на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватизации государственного имущества Костромской области на 2014 – 2016 годы» | 2015 год | - | - | - | Постановлением Костромской областной Думы от 16.04.2015 года № 2552 программа приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы дополнена двадцатью государственными предприятиями Костромской области в целях преобразования их в хозяйственные общества. Кроме того, в 2015 году программа приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы дополнена 3 объектами недвижимого имущества, невостребованными для исполнения государственных функций и полномочий Костромской области (постановления Костромской областной Думы от 14.05.2015 № 2585, от 16.12.2015 № 130). От продажи указанных объектов поступление в областной бюджет прогнозируется в объеме 5,1 млн. рублей. Всего за 2015 год приватизировано 4 объекта недвижимого имущества, включенных в программу приватизации, на общую сумму 12 млн. рублей (выполнение плана - 80 %, план - 15 млн. рублей) |
| 10) | информационное обеспечение процесса приватизации государственного и муниципального имущества, продажи земельных участков либо права на заключение договоров аренды земельных участков | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Информационные материалы о приватизации государственного имущества Костромской области (программа приватизации, отчеты об итогах приватизации, протоколы комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области, информационные сообщения, извещения, распоряжения, фотоматериалы) размещены в сети «Интернет»: на официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений Костромской области, Портале государственных органов Костромской области, на официальном сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества, на бесплатных сайтах по размещению объявлений о купле-продаже имущества. Кроме того, информация о приватизации публикуется в газете «Северная правда», районных газетах по месту нахождения приватизируемого имущества. В 2015 году на информационных ресурсах в сети «Интернет» размещены извещения о проведении аукционов о продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а также о продаже земельных участков |
| 11) | привлечение потенциальных инвесторов с учетом существующих свободных земельных участков, производственных мощностей и ресурсов | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Проведены переговоры с потенциальными партнерами, в том числе иностранными, по взаимовыгодному сотрудничеству в следующих отраслях: деревообработка, сельское хозяйство, производство оборудования и др. Заключено 2 соглашения о намерениях с иностранными партнерами. Проекты находятся на прединвестиционной стадии, идет сбор и обработка информации |
| 12) | расширение практики проведения совместных торгов для отраслевых заказчиков на одноименные товары | 2015 – 2017 годы | - | - | - | ОГКУ «Агентство государственных закупок Костромской области» в 2015 году подготовлено и опубликовано 52 извещения о закупках для нужд 269 заказчиков сфер здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства Костромской области на общую сумму начальных максимальных контрактов 40 890,5 тыс. руб. По результатам 15 проведенных аукционов заключено 60 государственных контрактов на общую сумму 29 216 тыс. руб. Достигнута экономия денежных средств в сумме 3406 тыс.руб. Информация о достигнутых результатах (в т.ч. экономии денежных средств) по результатам 37 совместных аукционов будет представлена по состоянию на 1 февраля 2016 года |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |  |  |  |  |  |  |
| 13) | поддержка экспортоориентированных предприятий Костромской области в деревообрабатывающей отрасли, машиностроении, металлургии, химическом комплексе | 2015 – 2017 годы | - | - | - | В текущем году со стороны администрации Костромской области направлено порядка 50 инициативных писем, в том числе в адрес государственных структур и корпораций, о поставках продукции, выпускаемой предприятиями региона. Проведены мероприятия: - бизнес-миссия с участием представителей деревообрабатывающих предприятий Костромской области в Финляндию; - бизнес-миссия представителей Республики Казахстан по вопросам сотрудничества также в сфере деревообрабатывающей промышленности; - бизнес-миссия представителей Республики Саха (Якутия) с целью расширения сотрудничества с ювелирными предприятиями нашего региона; - рабочая встреча руководства компании «Алмаз-Холдинг» с делегацией провинции Шаньдун (Китай) с целью установления сотрудничества в ювелирной сфере; - выездное Совещание по перспективам развития нефтегазовой отрасли в рамках программы импортозамещения в Российской Федерации с участием крупных нефтегазовых компаний |
| 14) | подготовка предложений о включении инвестиционных проектов, реализуемых на территории Костромской области, способствующих импортозамещению в отрасли моторостроения, транспортного машиностроения и нефтегазовом секторе, в программу импортозамещения Российской Федерации | до 1 марта 2015 года | - | - | - | Со стороны администрации области в федеральные органы исполнительной власти направлены предложения: 1) в Минэкономразвития России – по включению инвестиционных проектов, реализуемых на территории Костромской области и способствующих импортозамещению в сферах машиностроения, металлургии, деревообработки, химического производства, в комплексную программу импортозамещения Российской Федерации; 2) в Минпромторг России – по включению продукции предприятий региона в отраслевые планы импортозамещения в гражданских отраслях. В настоящее время в вышеназванные перечни вошли следующие предложения Костромской области: - по линии Минэкономразвития России – 5 проектов обрабатывающих производств: а) «Модернизация и расширение производственных мощностей выпуска деталей цилиндропоршневой группы для двигателей внутреннего сгорания» (АО «Костромской завод автокомпонентов»); б) «Организация производства буровых установок на территории города Волгореченск» (ООО «НОВ Кострома»); в) «Создание и освоение серийного производства новых моделей автокранов грузоподъемностью 25-100 т на АО «Галичский автокрановый завод»; г) «Приобретение и освоение линии по производству днищ» (ОАО «Цвет»); д) «Приобретение и освоение технологической автоматизированной линии по изготовлению емкостей в горизонтальном положении (по раскрою листового металлопроката из рулона, формовке и сварке обечаек)» (ОАО «Цвет»); - по линии Минпромторга России – приказами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в отраслевые планы импортозамещения включена продукция, выпускаемая ОАО «Цвет» (приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 года № 649 «Об утверждении отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации»), АО «Галичский автокрановый завод» (приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 года № 658 «Об утверждении отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли производства строительно-дорожной, коммунальной техники»). По ряду предприятий, потенциально подпадающих под вышеуказанные отраслевые планы (АО «Костромской завод автокомпонентов», ОАО «Газпромтрубинвест», ОАО «Буйский химический завод», ООО «НОВ Кострома»), с профильными департаментами Минпромторга России ведется работа по включению выпускаемой ими продукции в планы (при условии соответствующей их корректировки министерством) в 2016 году. Проекты, реализуемые на территории Костромской области и потенциально подпадающие под отраслевые планы, имеют приоритетное право на получение мер государственной поддержки по линии Фонда развития промышленности. В 2015 году целевой займ Фонда получило АО «Костромской завод автокомпонентов» (в размере 300 млн. руб.). Инвестиционный проект ЗАО «Электромеханический завод «Пегас» по созданию механообрабатывающего производства деталей для гражданской авиации включен в Перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности (приказ Минпромторга России от 29 июня 2015 года № 1751) и рекомендован для получения субсидии на компенсацию процентной ставки по кредиту в размере 0,7 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (по постановлению Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 года № 3) |
| 15) | расширение каналов сбыта отечественных продовольственных товаров путем развития многоформатной розничной торговли (магазины «шаговой доступности», мобильные, нестационарные торговые объекты) | 2015 год | - | - | - | В целях сдерживания роста цен на продовольственные товары, проводится работа по расширению каналов сбыта отечественных продовольственных товаров, в том числе местных товаропроизводителей, путем развития малых форматов торговли (нестационарных торговых объектов, ярмарок). По сравнению с 2014 годом количество ярмарок увеличилось на 26%. Произошли изменения и в структуре мероприятий – значительно увеличилось число продовольственных ярмарок. Распространенными остаются универсальные ярмарки. На универсальных ярмарках население имеет возможность приобрести как продовольственные, так и непродовольственные товары. Количество таких ярмарок в 2015 году увеличилось на 60%. В ноябре 2015 года проведено 76 ярмарок, в том числе 20 специализированных и 56 универсальных. Среднедневная занятость торговых мест на ярмарках 2291. На территории Костромской области осуществляют деятельность более 900 нестационарных и мобильных торговых объектов, около 80% объектов нестационарной и мобильной торговли реализуют продовольственные товары. Торговые объекты вносятся в схемы размещения нестационарных торговых объектов по инициативе хозяйствующих субъектов и с учетом потребности в расширении торговой сети на конкретной территории. Развивается нестационарная фирменная торговля местных товаропроизводителей, что обеспечивает доступность для населения качественных свежих продуктов (Мясной Гурман, Шувалово, Мясной Двор, Парус, Славянский и др.) |
| Снижение издержек бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 16) | расширение перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения | до 1 мая 2015 года | - | - | - | Разработан и принят Закон Костромской области от 29.10.2015 года №15-6-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «О патентной системе налогообложения в Костромской области» расширяющий перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (16 новых видов предпринимательской деятельности) |
| 17) | установление налоговой ставки в размере ноль процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в социальной и (или) научной сферах и применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Разработан и принят Закон Костромской области от 18.05.2015 года №676-5-ЗКО «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Костромской области», которым установлены «налоговые каникулы» для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения в социальной и научной сферах деятельности и предпринимателей, применяющих патентную систему в производственной и социальной сферах деятельности |
| 18) | предоставление земельных участков для комплексного освоения и реализации инвестиционных проектов с льготной ставкой арендной платы | 2015 – 2017 годы | - | - | - | В отчетном периоде земельные участки для комплексного освоения и реализации инвестиционных проектов с льготной ставкой арендной платы не предоставлялись |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства Костромской области |  |  |  |  |  |  |
| 19) | корректировка действующих порядков оказания государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | Принято постановление администрации Костромской области от 26.05.2015 года № 214-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 23.09.2014 года № 393-а», в котором скорректирован действующий порядок оказания государственной поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. Приняты постановления администрации Костромской области от 14.08.2015 года: - № 284-а «О предоставлении субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году», устанавливающее условия частичной компенсации затрат по договорам лизинга и договорам купли-продажи оборудования; - № 285-а «О порядке предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году» |
| 20) | увеличение государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | 2015 год | 100 000,0 | - | областной бюджет | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках государственной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы». Общий объем финансирования в 2015 году составил 89,5 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета 12,9 млн. рублей |
| 2. Поддержка отраслей экономики |  |  |  |  |  |  |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 21) | увеличение государственной поддержки сельскохозяйственным предприятиям Костромской области на возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, части затрат на приобретение техники и оборудования, строительство и модернизацию ферм, а также на несвязанную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства на 1 га посевных площадей и на ведомственные целевые программы | 2015 год | 80 000,0 | - | областной бюджет | Государственная поддержка сельскохозяйственным предприятиям Костромской области на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам составила 57 млн. руб. (в т.ч. из областного бюджета 8,6 млн. руб.) по краткосрочным кредитам 58 млн. руб. (в т.ч. из областного бюджета 8,5 млн. руб.), на несвязанную поддержку 70,3 млн.руб. (в т.ч. из областного бюджета 22,6 млн. руб.) и на ведомственные целевые программы 53,7 млн. руб. |
| 22) | увеличение государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области на увеличение посевных площадей | до 1 июля 2015 года | 10 000,0 | 13 400 | областной бюджет | Принято постановление администрации Костромской области от 13.05.2015 года № 182-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета организациям, входящим в состав агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение затрат, связанных с увеличением посевных площадей». В 2015 году посевная площадь в Костромской области составила 191,3 тыс. га |
| 23) | компенсация части затрат предприятиям-производителям пищевых продуктов на строительство и модернизацию основных фондов | 2015 год | 20 000,0 | - | областной бюджет | Дополнительное финансирование из областного бюджета не предусмотрено |
| 24) | содействие в обеспечении семенным и посадочным материалом сельскохозяйственных товаропроизводителей, образовательных организаций и отдельных категорий граждан | до 1 июля 2015 года | 3 800,0 40 000,0 | - 829,7 - | федеральный и областной бюджеты внебюджет-ные средства | Принято постановление администрации Костромской области от 13.05.2015 года №183-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на развитие производства и переработки картофеля в рамках ведомственной целевой программы «Развитие производства и переработки картофеля в Костромской области на 2015-2017 годы», в соответствии с которым возмещена часть затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям области на поставку семенного материала картофеля образовательным организациям Костромской области (в 2015 году сельхозтоваропроизводителями в образовательные учреждения было поставлено 25,4 тонны семенного картофеля для выращивания на пришкольных участках). По итогам летней трудовой четверти в лагерях труда и отдыха выращено более 160 тонн картофеля (в 2014 году выращено 95 тонн), 80 тонн овощей (в 2014 году – 69 тонн). Таким образом, в школах 18 муниципальных образований потребность в овощах для организации питания будет удовлетворена до февраля следующего года, школы 3 муниципальных образований (Вохомский, Островский, Пыщугский районы) обеспечат себя овощной продукцией на весь учебный год |
| 25) | государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса, осуществляющих производство, переработку и поставку молока в учреждения социальной сферы Костромской области по договорам или государственным (муниципальным) контрактам | до 1 апреля 2015 года | 20 000,0 | 1 301,9 | областной бюджет | На территории Костромской области реализуется проект «Социальное молоко». Постановлением администрации Костромской области от 22.12.2014 года №531-а утверждены порядки предоставления субсидий из областного бюджета предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям, входящим в состав агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на 1 килограмм молока, связанных с производством, последующей глубокой переработкой и поставкой молока в учреждения социальной сферы Костромской области, в 2015 году. Пастеризованное молоко от производителей области в учреждения социальной сферы поставляется в 19 из 30 муниципальных образований |
| 26) | корректировка действующих порядков оказания государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса Костромской области | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Внесены изменения в 12 действующих порядков оказания государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса Костромской области |
| 27) | реализация инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Костромской области (производство мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, овощей закрытого грунта) | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Строительство, реконструкцию и модернизацию объектов сельского хозяйства осуществляют предприятия: ООО «Агрофирма Планета» - реконструкция животноводческого комплекса на 500 голов крупного рогатого скота; ООО «Воскресенье-Агро» - реконструкция животноводческого помещения на 200 голов крупного рогатого скота в дер. Куребрино Буйского муниципального района; ООО «Латышово» Вохомского муниципального района - строительство телятника на 150 голов в дер. Латышово; ООО «Луптюг» Октябрьского района - построен телятник на 200 голов; ООО «Русский кролик» Костромского района - построено четыре корпуса по содержанию и выращиванию кроликов; СПК «Луч» Октябрьского муниципального района ведет строительство молочно-товарной фермы на 100 голов; ООО «Зеленый дом» в п. Рудино, муниципального района г.Нерехта и Нерехтский район - строительство тепличного комплекса площадью 4,48 га по круглогодичному производству свежей овощной продукции и зелени в защищенном грунте |
| 28) | создание сельскохозяйственной ассоциации племенных хозяйств Костромской области | 2015 год | - | - | - | Предприятие ОАО «Костромское по племработе» ведет подготовку к получению статуса организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных |
| 29) | проведение областных агропромышленных ярмарок, участие в межрегиональных ярмарках | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Проведено 12 ярмарок на площадках торговых центров «Солнечный» и «РИО». С 4 по 11 октября 2015 года в г. Москве проведена ярмарка в рамках фестиваля «Московская Осень». Определен оператор по организации региональных ярмарок в г. Москве – ООО «Свои люди» |
| 30) | развитие промышленного рыболовства в акватории Горьковского водохранилища в границах Костромской области | до 1 мая 2015 года | - | - | - | Постановлением администрации Костромской области от 27.01.2015 года № 15-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области» внесены изменения в перечень рыбопромысловых участков (РПУ). Завершена процедура закрепления РПУ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.04.2008 г. №264 |
| 31) | формирование перечня водных объектов для осуществления товарного рыбоводства, предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим товарное рыбоводство | 2015 год | 84,9 8 080,0 117 260,0 500,0 | - 6 623,1 - - | федеральный бюджет областной бюджет внебюджет-ные средства частные инвестиции | Принято постановление администрации Костромской области от 26.02.2015 года № 70-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 4 декабря 2013 года № 505-а «О порядках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку рыбоводства в рамках ведомственной целевой программы «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы» в 2014 году» (приняты 5 порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат: на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов рыбоводства и (или) переработки рыбы; на приобретение племенного рыбопосадочного материала; на развитие инфраструктуры на рыбоводных прудах; на содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах, на приобретение специализированных кормов). Определены границы рыбоводного участка на акватории реки Волга для ООО «Волгореченскрыбхоз». В соответствии с пунктом 14 постановления Правительства Россиийской Федерации от 11.11.2014 года №1183 материалы для заключения договора пользования рыбопромысловым участком направлены в Верхневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство). В настоящее время ООО «Волгореченскрыбхоз» - полносистемное тепловодное рыбоводное хозяйство индустриального типа. Предприятие производит и реализует рыбоводную продукцию в течение всего года. В настоящее время предприятием используется 22 тыс. метров прудов, 2,2 тысячи метров используется для технологических процессов, 19,8 тысяч метров для разведения рыбы |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 32) | привлечение застройщиков для строительства жилья экономического класса | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Для реализации проектов жилищного строительства в рамках программы «Жилье для российской семьи» определены 2 строительные организации - ОАО «Ивановская домостроительная компания», ООО «Строительное управление – 3». Отобран земельный участок, находящийся в государственной собственности Костромской области по адресу: г. Кострома, микрорайон Солоница |
| 33) | увеличение доли закупки материалов отечественных производителей при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2015 – 2017 годы | 23 728,0 17 929,0 407 988,0 | - - - | Госкорпора-ция «Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ» областной бюджет средства собственников жилья | Завершены ремонтные работы капитального характера на 89 многоквартирных домах, из 112 МКД, включенных в краткосрочный план реализации 2014 года региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы. Капитальный ремонт на 23 многоквартирных домах находится в стадии завершения. Завершен ремонт на 31 многоквартирном доме, из 280 МКД, включенном в краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества. На 49 многоквартирных домах ведутся работы |
| 34) | переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2015 – 2017 годы | 278 534,1 150 065,3 | 50055,1 47986,2 | Госкорпорация «Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ» областной бюджет | В Костромской области ведется реализация второго этапа программы переселения граждан (2014-2015 годы). Сданы в эксплуатацию шесть жилых дома, 1- в Антроповском районе, 3 - в г. Буй, 1- в г.Нее, 1- в Кадыйском районе. В городском округе город Шарья и Шарьинском районе построено 4 дома. В городском округе город Кострома введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов. В Вохомском районе из 4-х домов введены в эксплуатацию 3 дома, в г. Мантурово введен в эксплуатацию 1 дом, в Пыщугском районе – 1 дом. Всего в рамках реализации программы переселено 2347 чел., предоставлено 982 жилых помещений площадью 36,4 тыс. кв.м |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 35) | предоставление режима наибольшего благоприятствования при реализации инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению на территории Костромской области в сферах машиностроения, металлургии, деревообработки, химического производства и включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | В 2015 году режим наибольшего благоприятствования оказывался по 6 инвестиционным проектам, способствующим импортозамещению в сферах машиностроения, металлургии, деревообработки и включенным в Реестр инвестиционных проектов Костромской области. За 9 месяцев 2015 года (последняя отчетная дата) общая сумма по данным 6 проектам оказанной поддержки в виде предоставления льгот по региональным налогам составила 40,2 млн. рублей |
| 36) | продвижение продукции товаропроизводителей Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Утвержден план совместных мероприятий между администрациями Костромской области и Свердловской области на период 2015 – 2018 годы. В ходе визита в марте т.г. делегации Костромской области в Республику Татарстан подписано Соглашение между Республикой Татарстан и Костромской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. В апреле т.г. проведена деловая миссия делегации Республики Саха (Якутия) в Костромскую область с целью определения направлений сотрудничества с костромскими ювелирными предприятиями. 24-25 апреля т.г. состоялась V областная строительная выставка «Строительный комплекс Костромской области», в работе которой приняли участие представители организаций Владимирской, Ивановской и Ярославской областей. В мае 2015 года Костромская область приняла участие в 3-ем экономическом Форуме в г. Владимире «Владимирская область – территориальный центр импортозамещения». В рамках празднования Дня работника леса в сентябре т.г. в г. Шарье состоялась выставка современной техники и оборудования, на которой были представлены компании Костромской, Владимирской, Воронежской областей, г. Санкт-Петербург и Москва, Республики Беларусь. В июне в рамках Петербургского международного инвестиционного форума подписаны Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между администрацией Костромской области, Владимирской и Ивановской областями. В сентябре 2015 года состоялась рабочая встреча руководства компании «Алмаз-Холдинг» с делегацией провинции Шаньдун (Китай) с целью установления сотрудничества в ювелирной сфере. В октябре 2015 года делегация Костромской области приняла участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи 2015». В ноябре 2015 года Костромская область приняла участие в конференции Агентства Стратегических инициатив по продвижению новых проектов «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» (г.Москва). В декабре 2015 года предприятия региона приняли участие в выставочной экспозиции в рамках недели Костромской области в Центре импортозамещения и локализации, Санкт-Петербурга; проведена презентация инвестиционного потенциала области на заседании рабочей группы Росиийско-Шведского Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству Также в декабре между администрацией Костромской области и правительством Воронежской области подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве |
| 37) | содействие промышленным предприятиям, организациям, реализующим инвестиционные проекты, в вопросах получения кредитных ресурсов | 2015 – 2017 годы | - | - | - | В целях рассмотрения возможности финансирования инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Костромской области, направлены письма в Московский банк ОАО «Сбербанк России», КБ «Транснациональный банк» (ООО), государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», «ОАО Банк ВТБ», ПАО «ВТБ 24» |
| 38) | содействие в предоставлении государственных гарантий Российской Федерации ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Заседание Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий Российской Федерации, на котором был рассмотрен пакет документов по инвестиционному проекту ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» состоялось 21 октября 2015 года. Проект предприятия по расширению производственных мощностей в части производства автокомпонентов для двигателей внутреннего сгорания отобран для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования |
| 39) | проведение информационно-разъяснительной кампании о мерах государственной поддержки промышленных предприятий на федеральном уровне | 2015 – 2017 годы | - | - | - | На Инвестиционном портале Костромской области созданы специальные разделы, содержащие информацию: о мерах поддержки и стимулирования в разрезе отраслей с детальным описанием механизмов их предоставления; о механизме работы и предоставлении средств на реализацию проектов из Фонда развития промышленности; о поддержке инвестиционных проектов с использованием механизма проектного финансирования. Информирование субъектов промышленной деятельности о существующих и новых инструментах поддержки проводится в постоянном режиме |
| 40) | реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | до 1 июля 2015 года | 50 000,0 | - | областной бюджет | Постановлением администрации Костромской области от 27.07.2015 № 273-а приняты изменения в государственную программу Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» |
| Транспорт и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 41) | государственная поддержка предприятий автомобильного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта | 2015 – 2017 годы | 106 949,1 | 210 176,2 | областной бюджет | Средства направлены на возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, в том числе предприятиям: автомобильного и городского электрического транспорта: ГП «Костромское ПАТП № 3»; МУП «Центральное АТП» и МУП «Автомобилист» Буйского района»; МУП «Автоперевозки»; МУП «Нейское АТП»; МУП «Костромагортранс»; МУП «Троллейбусное управление»; ООО «Антроповское АТП»; ОАО «Вохомское АТП»; ОАО «Красноеремтехпредприятие»; ООО «Островскоеавтотранс»; ОАО «Сельхозхимия»; ОАО «Судиславское АТП»; ИП: Царицын А.Н., Горбонос В.И., Алеева С.И., Дадашев К.З., Боровиков И.Ю., Боровиков М.И., Смирнова Е.А., Юлин Ю.Н., ИП Крицкий А.В., ИП Чадаев В.В.; воздушного транспорта: ОАО «Костромское авиапредприятие»; железнодорожного транспорта: ОАО «СППК»; водного транспорта: ООО «Волна»; ГПКО «Mакарьевский ДЭП-18» На отчетную дату было профинансировано: на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта – 105 248,1 тыс.рублей; на отдельные мероприятия в области водного транспорта – 8036,8 тыс. рублей; отдельные мероприятия в области воздушного транспорта – 73448,2 тыс. рублей; отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта – 23 443,1 тыс. рублей |
| 42) | содержание, ремонт и реконструкция автомобильных дорог | 2015 – 2017 годы | 101 088,4 1 449 495,6 | 238 988 1 111 695,4 | федеральный бюджет областной бюджет | Средства дорожного фонда Костромской области направлены на: содержание автомобильных дорог и мостов – 903 665,7 тыс. рублей, в т.ч. 90 979,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета; ремонт – 124 557,6 тыс. рублей, в т.ч. 10 007,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета; реконструкцию автомобильных дорог – 180 912,4 тыс. рублей, в т.ч. 138000,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета |
| 3. Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |  |  |
| Содействие изменению структуры занятости |  |  |  |  |  |  |
| 43) | разработка программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на 2015 год | до 1 марта 2015 года | 49 867,7 2 624,7 | - - | федеральный бюджет областной бюджет | Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области в 2015 году (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Костромской области от 26.05.2015 года № 213-а. В связи с тем, что постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2015 №35 «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» распространяет свое действие на 2015 год, подготовлен проект постановления администрации Костромской области об отмене Программы |
| 44) | организация временной занятости, опережающего обучения, стажировки работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, а также стимулирование занятости молодежи и социальной занятости инвалидов | до 1 марта 2015 года | - | - | - | Порядки предоставления субсидий при организации временной занятости, опережающего обучения, стажировки работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, а также предоставления субсидий при стимулировании занятости молодежи и социальной занятости инвалидов разработаны. Данные мероприятия были включены в программу дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области в 2015 году |
| 44.1) | организация наполнения и поддержки в актуальном состоянии общероссийского банка вакансий в целях обеспечения информирования граждан трудоспособного возраста, проживающих в Костромской области, о возможностях трудоустройства, в том числе за пределами области | 2015-2017 годы | - | - | - | Общероссийский банк вакансий Костромской области формируется на основании сведений о потребности в работниках, заявленных работодателями в центры занятости населения Костромской области. В ежедневном режиме ведется работа по актуализации банка вакансий и их выгрузке на портал «Работа в России». По состоянию на 21 декабря 2015 года банк вакансий содержит 5054 вакансии. Информация о вакансиях других регионов Российской Федерации публикуется на сайте департамента по труду и занятости населения Костромской области в разделе «Вакансии» по мере их поступления. Центры занятости населения информируют заинтересованных граждан о наличии вакансий в других субъектах Российской Федерации, в том числе через использование портала «Работа в России» |
| 44.2) | работа межведомственной комиссии по легализации заработной платы, сокращению неформальной занятости и погашению просроченной задолженности по заработной плате в Костромской области | 2015-2017 годы | - | - | - | Проведено 8 заседаний межведомственной комиссии по легализации заработной платы, сокращению неформальной занятости и погашению просроченной задолженности по заработной плате. Выявлено 6689 работников, работающих без оформления трудовых отношений, из которых трудовые договоры заключены с 6519 работниками |
| 45) | содействия в трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | На базе всех профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования действуют Центры (Службы) содействия в трудоустройстве выпускников. В 2015 году на рынок труда вышло 5177 выпускников очной формы обучения, в том числе 2339 выпускников профессиональных образовательных организаций и 2838 выпускников образовательных организаций высшего образования (в настоящее время в органах службы занятости населения в качестве безработных состоят на регистрационном учете 54 человека (1%), в том числе выпускники вузов – 33 человека; продолжили обучение 355 человек (7%), находятся в отпуске по уходу за ребенком – 227 человек (4%), призваны на службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 872 человека (17%). Образовательными организациями разрабатываются перспективные планы профессионального развития на каждого выпускника. Департаментом здравоохранения Костромской области совместно с областными медицинскими колледжами и государственными медицинскими организациями на постоянной основе проводится работа по подготовке квалифицированных специалистов среднего звена в сфере здравоохранения. В отчетном периоде заключено 6 договоров о целевом обучении в Костромском медицинском колледже и 19 договоров в Шарьинском медицинском колледже. Образовательными организациями среднего профессионального образования отрасли «Культура» заключено 45 договоров, в том числе 28 договоров с органами управления культуры муниципальных образований области, 8 договоров с муниципальными Центрами культуры и досуга, 9 договоров с областными государственными учреждениями культуры. Молодые специалисты в сфере АПК получают государственную поддержку в виде единовременного пособия и ежемесячной доплаты к должностному окладу. В настоящее время господдержку получают 57 человек. С начала 2015 года молодым специалистам перечислены выплаты в виде ежемесячной доплаты к должностному окладу в сумме 3331,5 тыс. рублей |
| Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |  |
| 46) | предоставление социально-незащищенным гражданам мер социальной поддержки по категории нуждаемости | до 1 июля 2015 года | 1 175 159,4 1 567 222,5 | 993 949,6 1 699 359,1 | федеральный бюджет областной бюджет | По состоянию на 22.12.2015 года предусмотренные меры социальной поддержки оказаны в полном объеме |
| 47) | предоставление социальных услуг и повышение их качества посредством государственно-частного партнерства в сферах социального обслуживания, образования, здравоохранения | 2015 – 2017 годы | 8 013,3 | 7 331,1 14 146,7 | областной бюджет | Социальные услуги предоставлены 16 воспитанникам НОУ «Ковалевский детский дом». В целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере предоставления субсидий из областного бюджета частным профессиональным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования, в 2014-2016 годах, принято постановление администрации Костромской области от 14.07.2015 №255-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 15.09.2014 №382-а». Принято постановление администрации Костромской области от 26.07.2015 №243-а «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Костромской области», предусматривающее приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления субсидий из областного бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся, а также на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей в частных общеобразовательных и дошкольных организациях. В рамках обязательного медицинского страхования открыты нефрологический центр в г. Костроме и два отделения в городах Шарья и Галич. Материально-техническая база по гемодиализу рассчитана на 64 аппарата «Искусственной почки», что обеспечивает возможность проведения процедуры диализа 384 пациентам. Подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Костромской области и компанией ООО «Медекс», в рамках которого в 2015 году открыто 3 Центра в г. Костроме для оказания населению первичной медико-санитарной помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Медицинская помощь населению оказывается в рамках программы государственных гарантий на бесплатной основе по полису обязательного медицинского страхования. В центры привлечено 20 врачей общей практики и 14 врачей узких специальностей. Общая численность прикрепленного населения составляет 40000 человек |
| 48) | развитие волонтерского движения в сферах культуры, спорта, дополнительного образования и социальной защиты | до 1 июля 2015 года | - | - | - | В 2015 году было привлечено около 230 волонтеров для организации XIII зимних спортивных игр Костромской области, IV параспартакиады по зимним видам спорта, Олимпийского дня, мероприятий, посвященных годовщине издания Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Декада ГТО, Олимпийский день, XIV летние спортивные игры Костромской области. Благодаря взаимодействию волонтеров и социозащитных учреждений области повышается доступность предоставления социальных услуг. За отчетный период в мероприятиях участвовали более 1500 детей. С волонтерскими отрядами в муниципальных образованиях сотрудничает Романовский реабилитационный Центр инвалидов. Добровольцами становятся учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники молодежных Центров, студенты СУЗов и ВУЗов, члены общественных организаций (всего более 50 человек). С целью развития сотрудничества выпускаются информационные брошюры, памятки, методические рекомендации. За отчетный период разработано и распространено более 50 видов информационных материалов. В текущем году волонтеры активно привлекались учреждениями при проведении наиболее масштабных акций, в числе которых: «Ночь библиотек», «Ночь музеев», мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 71-й годовщине образования Костромской области, Международный фестиваль «Наши древние столицы» и др. |
| 49) | оптимизация сети организаций образования, здравоохранения, культуры Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | В 2015 году в целях оптимизации сети государственных и муниципальных образовательных организаций: реорганизованы в форме присоединения к другим общеобразовательным организациям 5 школ, ликвидированы 3 школы по причине отсутствия контингента обучающихся; реорганизованы в форме присоединения к другим образовательным организациям 3 детских сада, ликвидированы 2 детских сада (здания в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта); реорганизована в форме присоединения к общеобразовательной организации 1 организация дополнительного образования; 2 профессиональные образовательные организации (ОГБПОУ «Макарьевский политехнический техникум им. Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова Костромской области», ОГБПОУ «Вохомский аграрный техникум Костромской области») реорганизованы в форме присоединения к другим образовательным организациям и исключены из реестра юридических лиц. На базе присоединяемых образовательных организаций созданы структурные подразделения – филиал ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», структурное подразделение ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж». Завершены мероприятия по оптимизации учреждений здравоохранения Костромской области: объединение ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» и ОГБУЗ «Спасская участковая больница». Ведутся мероприятия по объединению ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Костромы» и ОГБУЗ «Областной центр медицины катастроф». Данные мероприятия направлены на улучшение качества оказания медицинской помощи больным, оптимального использования имущества и эффективного использования средств областного бюджета. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденный распоряжением администрации Костромской области от 06.02.2013 года № 15-ра, не предусматривает оптимизацию сети организаций культуры Костромской области |
| 50) | ограничение повышения стоимости платных услуг в государственных и муниципальных организациях социальной сферы | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Разработаны и утверждены на 2015 год тарифы на социальные услуги в Костромской области. Социальные услуги предоставляются бесплатно: - во всех формах социального обслуживания- -несовершеннолетним детям, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; - на дому и в полустационарной форме социального обслуживания - инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, получателям социальных услуг, чей среднедушевой доход на дату обращения, рассчитанный в соответствии с порядком определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленным Правительством Российской Федерации, ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Костромской области для основных социально-демографических групп населения. В учреждениях культуры средняя стоимость билета на спектакль (концерт) в государственных театрах увеличилась на 6%, в государственных концертных организациях — на 9,8%. В Музее природы Костромской области стоимость входной платы выросла с 80 до 100 рублей, стоимость экскурсионного обслуживания — с 300 до 350 рублей. Стоимость услуг в Костромском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике и Костромском архитектурно-этнографическом и ландшафтном музее-заповеднике «Костромская слобода» не изменилась. Стоимость образовательных услуг возросла на 7,2% за счет повышения стоимости обучения по основным образовательным программам (платное обучение сверх бюджетных мест) в Костромском областном музыкальном колледже (с 3824 руб. до 5022 руб. в месяц). Стоимость остальных дополнительных образовательных услуг в государственных образовательных организациях культуры и искусства, в Областном Доме народного творчества не изменилась |
| 51) | создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Костромской области | 2015 год | 69 410,1 14 873,6 14 873,6 | 166 380 - - | федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты | По состоянию на 21 декабря 2015 года создано 713 мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет: - строительства 200 мест (Костромской район, п. Караваево); - реконструкции 70 мест (городской округ Мантурово, Солигаличский район- бывшее здание школы-интернат на 45 мест); - инвентаризации площадей в действующих дошкольных образовательных организациях 358 мест (г. Кострома – 130 мест, г. Буй – 8 мест, Красносельский район – 103 места, Костромской район – 46 мест, г. Мантурово -51 место, Нерехтский район – 20 мест); - вариативных форм развития образования- 85 мест (открыты группы кратковременного пребывания в МБДОУ г. Костромы - «Детский сад №1», «Детский сад №84», МБДОУ г. Костромы «Детский сад №71»; в Кадыйском и Антроповском муниципальных районах, в г. Буе для детей с ОВЗ). Всего на сегодняшний день в результате проведенных мероприятий в двух муниципальных районах (Шарьинский, Мантуровский районы) очередь в детские сады отсутствуют полностью. В 21 муниципальном образовании области зачисление малышей в детские сады будет производиться с 1,5 лет. Еще в трех районах (Макарьевский, Октябрьский, Кологривский районы) – с 2 лет. За счет ввода в эксплуатацию новых зданий детских садов снижен возраст зачисления детей в детские сады Костромского района до 2,5 лет, в том числе - с 1,5 лет в п. Караваево. В городе Костроме, благодаря вводу в эксплуатацию новых дошкольных учреждений, детей будут принимать с 2,6 лет (с 2016 года) |
| 52) | организация деятельности продовольственного логистического центра | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Вопрос организации деятельности продовольственного логистического центра находится на рассмотрении |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |
| 53) | увеличение размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 2015 год | 254 124,1 |  | областной бюджет | Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения увеличен на 254 124,1 тыс. рублей |
| 54) | организация централизованной закупки лекарственных средств для нужд медицинских организаций Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Медицинскими организациями в рамках проведенного совместного аукциона заключены контракты на поставку лекарственных препаратов антибиотиков (цефалоспоринов) с ГУП «Костромская областная аптечная база» на сумму 2,5 млн. рублей (снижение цены составило 36,2 %). Определено количество лекарственных препаратов для формирования совместных аукционов (растворы для инфузий, антибиотики, обезболивающие препараты, антисептики) на сумму более 30 млн. руб. для обеспечения стационаров в 2016 году. В настоящее время проведено 12 совместных аукционов на общую сумму 11,5 млн. руб. |
| 55) | создание запасов жизненно-важных лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских организаций и льготных категорий граждан | 2015 – 2017 годы | 50 000,0 50 000,0 | 51 400,0 50 000,0 | федеральный бюджет областной бюджет | На 2015 год в соответствии с нормативными документами на реализацию федеральной программы обеспечения населения лекарственными средствами выделено 135,4 млн. рублей. На 21.12.2015 года по программе обеспечения населения лекарственными средствами заключены контракты на поставку лекарственных препаратов на сумму 135,4 млн. рублей, поставка лекарственных препаратов осуществлена на сумму 127,2 млн. рублей. По программе региональной льготы заключены контракты на поставку лекарственных препаратов на сумму 158,4 млн. рублей, поставка лекарственных препаратов осуществлена на сумму 154,9 млн. рублей. Созданы запасы лекарственных препаратов по всей номенклатуре препаратов, включенных в перечень для льготных категорий граждан, на 3 месяца. В медицинских организациях области имеется запас лекарственных препаратов для лекарственного обеспечения граждан в условиях стационаров от 2 до 3 месяцев |
| 56) | проведение социальных акций в аптечных организациях Костромской области | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | По состоянию на 21.12.2015 года ГУП «Костромская областная аптечная база», ООО «Панацея» и муниципальными аптечными предприятиями предоставлено скидок на сумму более 7 млн. рублей |
| 57) | пересмотр предельных размеров оптовых и розничных надбавок по лекарственным препаратам, включенным в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов | до 1 октября 2015 года | - | - | - | В целях стабилизации ценовой ситуации на фармацевтическом рынке региона и по результатам проведенного анализа работы аптечных учреждений области с 1 февраля 2015 года снижен уровень предельной розничной надбавки на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно-важных лекарственных препаратов, относящиеся к I ценовой группе (стоимостью до 50,00 руб. включительно) с 33% до 30%. Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области принято решение о снижении с 1.09.2015 года предельной розничной надбавки на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, относящиеся ко II ценовой группе (стоимостью от 50,00 руб. до 500,00 руб. включительно) с 27 до 25%. Вопрос о пересмотре предельной розничной надбавки по III ценовой группе (стоимость препаратов свыше 500,00 руб.) планируется рассмотреть в 2016 году |
| 4. Предложения по изменению законодательства |  |  |  |  |  |  |
| 58) | подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в целях упрощения условий осуществления мобильной и нестационарной торговли | до 1 июля 2015 года | - | - | - | В настоящее время Минпромторгом России подготовлен проект изменений Закона о торговле в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли. Завершена процедура публичного обсуждения проекта |
| 59) | подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в части распространения действия главы 9 закона на моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Подготовлен проект письма в Министерство экономического развития Российской Федерации с предложением о рассмотрении возможности подготовки изменений в Федеральный закон от 29.12.2014 года №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в части распространения действия вышеуказанных норм Закона на категорию моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения |
| 60) | подготовка предложений о снижении уровня софинансирования расходных обязательств дотационных субъектов Российской Федерации до уровня, не превышающего 10 процентов | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | 18 марта 2015 года письмом № СС-886/0 направлена бюджетная заявка на получение субсидий за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. С учетом уровня бюджетной обеспеченности уровень софинансирования составляет 95%/5% (федеральный бюджет к консолидированному бюджету Костромской области соответственно). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года № 1512-р средства федерального бюджета на данную подпрограмму Костромской области не предусмотрены. Заключены дополнительные соглашения №1 от 10.02.2015 года №91/17-с и №2 от 24.04.2015 года №593/17-с к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Костромской области, в части софинансирования 5%- областной бюджет, 95%-федеральный бюджет |
| 61) | подготовка предложений о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на срок до 90 дней с возвратом не позднее 20 декабря текущего года | до 1 мая 2015 года | - | - | - | В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 23.06.2015 года 137-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Костромской области от 13.02.2015 №34-ра» данный пункт исключен из Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Костромской области в 2015 году и на период 2016-2017 годов, в связи с тем что Президентом Российской Федерации уже дано поручение Правительству Российской Федерации увеличить данные сроки с 30 до 50 дней |
| 62) | подготовка предложений о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 года № 1567 «Об утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2015 год» в части продления до 1 января 2020 года срока для поэтапного снижения до 50 процентов доли рыночных заимствований в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | до 1 мая 2015 года | - | - | - | В Минфин России письмом от 30.03.2015 № СС-1063/0 направлены предложения по изменению правил предоставления бюджетных кредитов в части переноса срока поэтапного снижения до 50% доли рыночных заимствований в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации до 1 января 2020 года |
| 63) | подготовка предложений о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2015 года № 35 «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» в части включения в дополнительные мероприятия стажировку выпускников образовательных организаций | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | По решению межведомственной рабочей группы по рассмотрению и отбору региональных программ дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2015 году, мероприятие по стажировке выпускников образовательных организаций рекомендовано из программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области в 2015 году исключить. В связи с тем, что постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2015 №35 «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» распространяет свое действие на 2015 год, подготовлен проект постановления администрации Костромской области об отмене программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области в 2015 году |
| 64) | подготовка предложений по корректировке целевых показателей по вводу жилья для Костромской области с учетом факторов платежеспособности и кредитоспособности населения | до 1 июля 2015 года | - | - | - | Целевые показатели по вводу жилья для Костромской области с учетом факторов платежеспособности и кредитоспособности населения откорректированы. Внесены соответствующие изменения в постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 года № 587-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области» |
| 5. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 65) | мониторинг социально-экономической ситуации в Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | Мониторинг социально-экономической ситуации в Костромской области ведется ежемесячно. Ситуация в отраслях экономики рассматривается на заседаниях при губернаторе области, заместителях губернатора области для принятия оперативных решений. Также ежемесячно мониторинг процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах направляется в Минэкономразвитие России посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (ГАС «Управление») |
| 66) | мониторинг и контроль за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | ежемесячно в 2015 – 2017 годах | - | - | - | Мониторинг ведется ежедневно. Обобщенные данные мониторинга еженедельно направляются в Минпромторг России, Центр специальной связи и информации ФСО России в Костромской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области. Еженедельные отчеты с указанием динамики цен и аналитической справкой направляются в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе |
| 67) | мониторинг социально-экономического положения моногородов Костромской области | ежемесячно в 2015 – 2017 годах | - | - | - | Мониторинг ведется ежемесячно. Социально-экономическое положение моногородов Костромской области оценивается как устойчивое. Градообразующие предприятия работают стабильно, высвобождения работников не планируют. По состоянию на 01.12.2015 уровень регистрируемой безработицы в г. Галиче составляет 0,67%, в г. Мантурово - 1,13%, при среднеобластном уровне - 0,71% |
| 68) | мониторинг кредитно-денежной политики кредитных организаций | 2015 год | - | - | - | Заседание Совета по содействию развитию финансовой и банковской деятельности при губернаторе Костромской области по вопросу мониторинга кредитно-денежной политики в регионе состоялось 19 мая 2015 года. В рамках заседания Совета с участием представителей ведущих кредитных организаций и Отделения по Костромской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу рассмотрены проблемные вопросы в сфере экономики и финансов и предложения по развитию деятельности по оказанию банковских услуг |
| 68.1) | мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости | 2015-2017 годы | - | - | - | Проводится еженедельный мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости. По состоянию на 21 декабря 2015 года численность работников, находящихся под риском увольнения составила 1524 человека, в том числе 813 человек работают в режиме неполного рабочего времени, 711 человек – предполагается к высвобождению в ближайшие два месяца |
| 68.2) | учет и мониторинг трудоустройства социально уязвимых групп граждан: инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, родителей несовершеннолетних детей | 2015 – 2017 годы | - | - | - | В Костромской области осуществляется учет и мониторинг трудоустройства социально уязвимых групп граждан. По состоянию на 21 декабря 2015 года трудоустроены: 304 инвалида, в т.ч. на оборудованные рабочие места 94 инвалида, 249 выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, 1570 родителей несовершеннолетних детей |
| 68.3) | учет и мониторинг неформальной занятости в Костромской области, в том числе путем межведомственного взаимодействия между региональными и федеральными учетными системами (совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, ФНС России и другими федеральными органами исполнительной власти) | 2015 – 2017 годы | - | - | - | В отчетном периоде 2015 года путем межведомственного взаимодействия между региональными и федеральными учетными системами (совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, ФНС России и другими федеральными органами исполнительной власти) выявлено 6689 работников, работающих без оформления трудовых отношений, из которых трудовые договоры заключены с 6519 работниками |
| 68.4) | мониторинг задолженности по выплате заработной платы в организациях Костромской области | 2015 – 2017 годы, еженедельно | - | - | - | Ведется еженедельный мониторинг задолженности по выплате заработной платы в организациях Костромской области |
| 69) | анализ эффективности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 2015 год | - | - | - | В связи с отсутствием у заказчиков единообразного подхода при осуществлении закупочной деятельности, проводимой в рамках положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), а также в целях повышения эффективности, оптимизации, унификации закупочной деятельности, единообразного применения положений Федерального закона № 223-ФЗ на всей территории Российской Федерации ФАС России разработан и принят Стандарт осуществления закупочной деятельности отдельными видами юридических лиц. В соответствии со Стандартом процедуры проведения закупок всех заказчиков должны соответствовать его положениям. Стандарт размещен на сайте департамента экономического развития Костромской области |
| 70) | создание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Костромской области | до 1 апреля 2015 года | - | - | - | Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Костромской области создана в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 24.03.2015 года №48. Сформирован план работы комиссии с учетом предложений всех членов комиссии. В 2015 году состоялось 2 заседания комиссии, в рамках которых рассмотрены вопросы выявления нарушений в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в регионе, мероприятия, направленные на предупреждение незаконной заготовки древесины на территории региона, а также вопросы выявления продукции, реализуемой в торговых сетях региона, страной происхождения которой является государство, в отношении которого введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию; незаконного оборота алкогольной продукции, выявления и пресечения незаконного оборота ювелирных изделий с оттисками поддельных пробирных клейм |
| 71) | освещение хода реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Костромской области | 2015 – 2017 годы | - | - | - | За отчетный период в региональных СМИ размещено более 5,5 тыс. материалов на темы: - о предоставлении государственной поддержки предприятиям АПК (субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, на выполнение мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, дополнительных средств на увеличение посевных площадей, содействие в обеспечении семенным и посадочным материалом сельскохозяйственных товаропроизводителей); - о проекте регионального отделения партии «Единая Россия» «Выбирай костромское»; - о развитии в Островском и Парфеньевском районах деревообрабатывающих производств; - об организации дополнительных торговых мест для реализации товаров местных сельхозпроизводителей; - о создании в районах Костромской области дополнительных площадок по закупке «даров леса», ягод и овощей у населения; - о мерах поддержки незащищенных категорий граждан; - о мерах по сдерживанию цен на продукты питания и лекарственные препараты; - о создании в г. Костроме трех центров общей врачебной практики на основе государственно-частного партнерства; - о мерах поддержки, оказываемых Фондом развития промышленности, созданном по распоряжению Председателя Правительства Российской Федерации; - о реализации программ «Социальное молоко» и «Жилье для российской семьи»; - об установлении налоговых каникул для начинающих предпринимателей; - о деятельности волонтеров в Костромской области; - о мерах по недопущению роста налоговой нагрузки на предприятия и др. материалы |
| 72) | мониторинг реализации плана первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Костромской области | ежемесячно в 2015 – 2017 годах | - | - | - | Мониторинг осуществляется в ежемесячном режиме |