**Информация**

о выполнении планамероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых установок, определенных

Стратегией социально-экономического развития Костромской области

на период до 2025 года для I этапа реализации на 2013 – 2015 годы,

утвержденного распоряжением администрации Костромской области

от 26.12.2013 № 301-ра

**за 2013 - 2015 годы**

На I этапе реализации Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года (2013-2015 годы), утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 26.08.2013 № 189-ра, стояла основная задача – создать структурные, финансовые и институциональные предпосылки и запустить механизмы преодоления отставания в социально-экономическом развитии. На этом этапе планировалось сломить негативные тренды в социально-экономическом развитии. Это период подготовки и начала реализации крупных инвестиционных проектов, преодоления инфраструктурных ограничений, формирования основ для повышения качества социальных услуг.

За отчетный период удалось перейти на программно-целевое планирование, внедрить принцип бюджетирования, ориентированный на результат. Утверждены и реализуются 22 государственные программы Костромской области.

Для улучшения инвестиционного климата в регионе проводилась политика, направленная на привлечение инвестиций в новые высокотехнологичные производства и развитие конкуренции. Это предоставление льгот по налогам, подлежащим зачислению в областной бюджет (налоги на прибыль, на имущество организаций), адресная работа с инвесторами, в том числе для обеспечения проектов объектами инфраструктуры за счет Инвестиционного фонда Костромской области.

**В целях создания условий развития экономики:**

- утверждена государственная программа Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года», в которой закреплен комплекс мер стимулирования субъектов промышленной и инвестиционной деятельности;

- внедрен Стандарт деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе;

- проводилась работа по сокращению сроков прохождения административных процедур в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности;

- разработана и размещена в сети «Интернет» Инвестиционная карта Костромской области;

- создан многофункциональный парк «Индустриальный» на территории г. Костромы и Костромского района; проведена работа по созданию индустриального парка «Волгореченский» на территории г. Волгореченск;

- по состоянию на 31 декабря 2015 года в Реестре инвестиционных проектов Костромской области находилось 17 проектов с общим объемом инвестиций 31,5 млрд. рублей;

- финансовую поддержку разных видов получили 285 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 234,3 млн. рублей; обучение основам предпринимательской деятельности на базе Бизнес-центра прошли 366 слушателей.

**В сфере обрабатывающих производств:**

- проводился ежегодный международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России»;

- в северо-восточных районах области в 2015 году по сравнению с 2012 годом: уровень освоения расчетной лесосеки в среднем увеличился в 1,2 раза, уровень работ, выполненных в расчете на душу населения по виду деятельности «Строительство» увеличился в 1,3 раза, объем инвестиций в основной капитал увеличился в 1,4 раза в действующих ценах, уровень безработицы в среднем уменьшился на 27,5 %;

- в 2014-2015 гг. на промышленных предприятиях области создано более 900 высокопроизводительных рабочих мест в производстве электрооборудования, транспортных средств и оборудования, металлургическом производстве.

**В сфере агропромышленного комплекса:**

- проведена модернизация производства в ООО «Вохомский сыродельный завод», ОАО «Русский хлеб», ЗАО «Птицефабрика «Буйская»;

- начато производство сыров в ООО «Сыроварня «Волжанка»;

- создано 24 семейных животноводческих фермы, 20 крестьянских (фермерских) хозяйств.

**В сфере строительного комплекса и улучшения жилищных условий населения:**

- выполнены целевые показатели на 2014-2015 гг. по вводу жилых домов; по доле земельных участков, обеспеченных объектами инфраструктуры, в общем объеме земельных участков, предоставленных под жилищное строительство;

- в 2014-2015 гг. построено 7 детских садов, 25 спортивных площадок;

- в 2014-2015 гг. улучшили жилищные условия 195 молодых семей, 296 детей-сирот;

- из аварийного жилого фонда переселено 2 167 человек;

- улучшили жилищные условия 302 ветерана Великой Отечественной войны;

- проведен капитальный ремонт в 295 многоквартирных домах.

**В сфере развития инфраструктуры:**

- проводились мероприятия по дальнейшей газификации Костромской области;

- автомобильная дорога «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» приобрела статус дороги федерального значения;

- построено и реконструировано 50 км дорог общего пользования, отремонтировано – 70,8 км;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям увеличилась с 14,3 % в 2013 году до 15,4 % в 2015 году;

- модернизирована 31 котельная.

**В сфере подготовки квалифицированных кадров и профессионального образования:**

- проводилась работа с инвесторами по формированию индивидуальных программ обеспечения предприятия кадрами на всех этапах реализации инвестиционного проекта;

- создано 2 профессионально-образовательных кластера в отраслях «Энергетика», «Агропромышленный комплекс»;

- проведен первый региональный Чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Костромской области;

- контрольные цифры приема в профессиональные образовательные организации устанавливались на основе прогноза потребности отраслей экономики и социальной сферы Костромской области в кадрах рабочих и специалистов.

**В сфере трудовых ресурсов и миграционной политики:**

- созданы 275 оборудованных (оснащенных) рабочих мест, на которые трудоустроены инвалиды;

- в 2015 году по сравнению с 2013 годом уровень производственного травматизма снизился на 38 %;

- в рамках содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Костромскую область прибыл 2 201 человек.

**В сфере здравоохранения:**

- высокотехнологичную медицинскую помощь с 2014 года оказывают 3 государственных бюджетных учреждения здравоохранения и 1 частное учреждение;

- открыт региональный сосудистый центр на базе ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница» и два первичных сосудистых центра на базе ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1», ОГБУЗ «Галичская окружная больница».

**В сфере образования и молодёжной политики:**

- дополнительно открыто 3 469 мест в детских садах, что позволило ликвидировать очередность в детские сады для детей от 3 до 7 лет и снизить возраст зачисления в детские сады до 2,8 лет;

- организована деятельность 62 консультационных центров по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, без взимания платы;

- на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования перешли все образовательные организации, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования;

- в рамках конкурсных отборов национального проекта «Образование» денежное поощрение получили 82 педагога и 72 образовательные организации.

**В сфере социальной защиты населения:**

- внедрены: «Служба сиделок» - в 12 комплексных центрах социального обслуживания населения; стационарно-замещающая форма социального обслуживания «Пожилой человек в семье*» -* в 14 центрах;

- сокращена очередь на помещение в дома-интернаты на 170 человек и улучшены условия проживания для 200 граждан.

**В сфере культуры и туризма:**

- объем туристического потока в Костромскую область увеличился в 2015 году на 15 % по сравнению с 2012 годом;

- проводилась работа по созданию туристско-рекреационных кластеров на территории г. Костромы; по популяризации туристских возможностей регионов России;

- в целях улучшения информирования гостей осуществляла работу справочная туристско-информационного центра;

- проводилась разработка нового информационного сайта «Туризм Костромской области»;

- разрабатывались новые туристские маршруты по муниципальным образованиям региона;

- в целях укрепления материально-технической базы областных государственных учреждений культуры: введено в строй новое здание фондохранилища ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» общей площадью 4,8 тыс. кв. м; открыт виртуальный зал в Государственной филармонии Костромской области; осуществлен перевод Кологривской детской школы искусств в новое здание; приобретено фондовое, экспозиционное оборудование, компьютерная техника, музыкальные инструменты для музея природы, историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, научной библиотеки, Областного Дома народного творчества, Симфонического оркестра; выполнена установка системы кондиционирования здания филармонии, проведена модернизация светового оборудования драмтеатра, а также иные работы;

- выполнены работы на 10 объектах культурного наследия.

**В сфере физкультуры и спорта:**

- проведены массовые физкультурные и спортивные мероприятия; спортивные мероприятия по олимпийской и неолимпийской программам;

- в целях развития спортивной инфраструктуры: открыт бассейн в г. Костроме; продолжено строительство многофункционального зала школы № 9 в г. Буй; построено 26 многофункциональных спортивных площадок; уложено футбольное поле с искусственным покрытием в г. Буй; введены в эксплуатацию новый спортивный комплекс ДЮСШ № 1 в г. Костроме, спортивный зал «Костромского торгово-экономического колледжа» в г. Костроме.

**В сфере экологии:**

- создан институт общественных охотничьих инспекторов;

- организована особо охраняемая природная территория регионального значения – государственный природный заказник «Сумароковский»; схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий Костромской области дополнена государственными природными заказниками регионального значения «Спас» и «Шунга»;

- завершена расчистка берегов и дноуглубление русел рек Нея и Нельша Костромской области;

- проведен капитальный ремонт берегоукрепления правого берега Горьковского водохранилища в границах г. Костромы;

- выполнены работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос бассейна рек Унжа, Нёмда и озера Галичское.

**В сфере управления региональными финансами и государственным имуществом:**

- не принимались новые расходные обязательства областного бюджета, не обеспеченные источниками финансирования;

- от продажи объектов программы приватизации государственного имущества Костромской области в бюджет поступило порядка 290 млн. рублей.

Вместе с тем, реализация I этапа Стратегии проходила под влиянием кризисных явлений в экономике России.

В 2014 году введены санкции Евросоюза против России, как следствие, снизилась покупательная способность рубля, выросла инфляции, стоимость заемных средств, снижена инвестиционная активность в целом по Российской Федерации, сокращен объем производств в основных отраслях экономики, потребительский спрос, экспортные и импортные поставки. На замедление динамики инвестиций повлияло также завершение реализации инвестиционных программ отдельными крупными организациями Костромской области.

В настоящее время ведется работа по корректировке Стратеги и разработке планамероприятий («дорожной карты») по достижению целевых установок, определенных Стратегией.