## Экспорт
Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением заместителя
губернатора Костромской области
«___» _______ 2020 года № ___-р
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
Описание ситуации |  | В Костромской области разработана подпрограмма «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области» государственной программы Костромской области «Экономическое развитие Костромской области», показатели которой частично коррелируются со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года; разработаны муниципальные программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в 100 % муниципальных образований Костромской области. В целях оказания имущественной поддержки приняты перечни государственного имущества, утверждены перечни муниципального имущества в 100 % муниципальных районов и городских округов, 100 % городских поселений региона. Малые и средние предприятия сталкиваются с высокими ставками по кредитам, нехваткой производственных и офисных помещений, а также высоким уровнем арендной платы имеющихся свободных площадей, отсутствием у предпринимателей базовых юридических и экономических знаний, наличием административных барьеров. Предприятия испытывают проблемы с рынком сбыта продукции, невозможностью поставки товаров (работ, услуг) в государственные корпорации. С целью оказания комплекса информационно-консультационных услуг, имущественной, финансово-кредитной поддержки и развития экспорта в Костромской области создан центр поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта, бизнес-инкубатор Костромской области, центр прототипирования, центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, ООО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области», ООО «Микрокредитная компания Костромской области».
№ | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателей |  | Текущее значение показателей по состоянию на 1 января 2020 года | Ответственный исполнитель
[6 empty] | 31 декабря 2020 года | 31 декабря 2021 года
1. | Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Включение в государственную программу (подпрограмму) субъекта Российской Федерации, содержащую мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Количество целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р, отраженных в государственной программе (подпрограмме) субъекта Российской Федерации, содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | не менее 8 | не менее 8 | 8 ед. | Департамент экономического развития Костромской области
|  | Содействие реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, включая методическое сопровождение разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации, утвердивших и реализующих муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 100 | 100 | 100 % | Департамент экономического развития Костромской области
|  | Обеспечение формирования и регулярной деятельности координационных (совещательных) органов по развитию малого и среднего предпринимательства с участием в их работе представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, предпринимательского и экспертного сообщества, органов местного самоуправления | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Деятельность координационных (совещательных) органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, количество заседаний, количество заседаний | не менее 2 в год (1 в полугодие) | не менее 2 в год (1 в полугодие) | 2 шт. | Департамент экономического развития Костромской области
|  | Перечисление доходов регионального бюджета от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения в местные бюджеты (за исключением городов федерального значения) | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Наличие закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего нормативы отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, да/нет | Да | Да | Да | Департамент финансов Костромской области
2. | Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и оптимизации их финансового состояния | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Отношение общего объема действующих поручительств региональной гарантийной организации к гарантийному капиталу региональной гарантийной организации | не менее 1,5 на конец каждого квартала | не менее 1,5 на конец каждого квартала | 1,65 ед | ОО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области»
|  | Обеспечение соответствия деятельности региональной гарантийной организации требованиям Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и требованиям, установленным Минэкономразвития России в соответствии с указанным Федеральным законом | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Соответствие региональной гарантийной организации требованиям законодательства на основании заключения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", да/нет | Да | Да | Да | ОО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области»
|  | Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и оптимизации их финансового состояния | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках с участниками национальной гарантийной системы малого и среднего предпринимательства (далее - НГС) (акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и (или) с акционерным обществом "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" и (или) региональными гарантийными организациями), в действующем портфеле кредитов региональной гарантийной организации, процентов | не менее 10 | не менее 10 | 42 % | ОО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области»
|  | Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и оптимизации их финансового состояния | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Максимальный лимит поручительства региональной гарантийной организации на одного заемщика составляет не менее 25 млн. рублей, а для региональной гарантийной организации, гарантийный капитал которой меньше 250 млн. рублей, составляет не менее 10 процентов гарантийного капитала такой региональной организации, да/нет | Да (на начало каждого квартала) | Да (на начало каждого квартала) | Да | ОО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области»
|  | Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности государственных микрофинансовых организаций | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации государственной микрофинансовой организации, процентов | не менее 70 на конец каждого квартала | не менее 70 на конец каждого квартала | 21 % | ООО «Микрокредитная компания Костромской области»
|  | Разработка и реализация мероприятий по увеличению доли кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием гарантийной поддержки акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации с привлечением гарантий и поручительств участников НГС (акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", и (или) акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", и (или) региональных гарантийных организаций), в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (кроме городов федерального значения), процентов | не менее 3 | не менее 3 | 5,13 % | ООО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области»
3. | Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Наличие в субъекте Российской Федерации созданных и осуществляющих деятельность полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов следующих типов организаций (объектов), образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: промышленный парк (индустриальный парк, агропромпарк); технопарк; бизнес-инкубатор, единиц | не менее 1 организации (объекта) каждого типа | не менее 1 организации (объекта) каждого типа | 3 типа (-ов) | Департамент экономического развития Костромской области
|  | Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Наполняемость организации (объекта), образующей инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | не менее 80 | не менее 80 | 89,4 % | ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
|  | Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, и популяризации деятельности таких организаций | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Наличие в субъекте Российской Федерации созданных и осуществляющих деятельность полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов организаций (объектов), образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в том числе: инжиниринговый центр; центр кластерного развития; центр прототипирования; центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования), единиц | не менее 1 организации (объекта) | не менее 1 организации (объекта) | 5 шт. | Департамент экономического развития Костромской области
|  | Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, и популяризации деятельности таких организаций | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | не менее 2 | не менее 2 | 0,22 % | Департамент экономического развития Костромской области
|  | Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Наличие в субъекте Российской Федерации созданных и осуществляющих деятельность полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов центров поддержки предпринимательства, имеющих сеть филиалов (представительств) в муниципальных образованиях, единиц | не менее 1 | не менее 1 | 1 ед | Департамент экономического развития Костромской области
|  | Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, процентов | не менее 5 | не менее 5 | 5,1 % | Департамент экономического развития Костромской области
|  | Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Наличие реестра услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в электронном виде, да/нет | Да | Да | Да | Департамент экономического развития Костромской области
4. | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Утверждение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, утвердивших перечни муниципального имущества, процентов | 90 (городские поселения), 40 (сельские поселения) | 100 (городские поселения), 50 (сельские поселения) | 60 (городские поселения), 20 (сельские поселения) | Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области
|  | Расширение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | не менее 10 | не менее 10 | 10% | Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области
|  | Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, процентов | 80 | 100 | 60% | Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области
|  | Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Наличие в субъекте Российской Федерации нормативного правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни государственного имущества, да/нет | Да | Да | Да | Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области
|  | Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля утвердивших перечни муниципального имущества муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, процентов | 80 | 100 | 50% | Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области
|  | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимости, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 70 | 80 | 24.92% | Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области
5. | Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | Разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, процентов | не менее 5 | не менее 5 | 5.1% | ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
|  | Заключение соглашений с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" , акционерным обществом "Деловая среда", акционерным обществом "Российский экспортный центр", иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, предусматривающих совместную реализацию федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Количество федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства, реализованных совместно акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", акционерным обществом "Деловая среда", акционерным обществом "Российский экспортный центр", иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | не менее 3 | не менее 3 | 3 шт. | ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
|  | Внедрение и реализация тренингов по программам обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Общее количество тренингов по программам обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", проведенных в субъекте Российской Федерации сертифицированным тренером акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" или тренером, привлеченным на основе лицензионного договора о предоставлении права использования материалов программ обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", единиц | не менее 10 | не менее 12 | 10 ед | ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
6. | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Размещение на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" информации о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, а также обеспечение ежемесячной актуализации такой информации | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | 12 раз | Департамент экономического развития Костромской области
|  | Содействие организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Организация и проведение во взаимодействии с крупнейшими заказчиками конференций и информационных семинаров в целях изучения особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | 4 раз | Департамент финансов Костромской области
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Реализация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и (или) Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | 8 раз | Департамент финансов Костромской области
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", процентов | не менее 2,3 | не менее 2,3 | 15,63 % | Департамент финансов Костромской области
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, процентов | не менее 15 | не менее 15 | 19 % | Департамент финансов Костромской области
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тыс. человек населения | не менее 9 | не менее 9 | 13,1 ед | Департамент экономического развития Костромской области
7. | Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства | Установление налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Наличие закона субъекта Российской Федерации, которым установлены налоговые каникулы, да/нет | Да | Да | Да | Департамент экономического развития Костромской области
|  | Принятие закона субъекта Российской Федерации, направленного на установление налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Наличие закона субъекта Российской Федерации, предусматривающего установление налоговых ставок в рамках упрощенной системы налогообложения в размере менее 6 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и (или) в размере менее 15 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, да/нет | Да | Да | Да | Департамент экономического развития Костромской области
8. | Предоставление услуг по принципу "одного окна" для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности | Разработка и реализация мероприятий, направленных на создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Наличие в субъекте Российской Федерации центра оказания услуг для бизнеса по принципу "одного окна", созданного одним из способов, указанных в пункте 36 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", единиц | не менее 1 | не менее 1 | 2 ед | Управление цифрового развития администрации Костромской области
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Наличие утвержденного субъектом Российской Федерации перечня услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в созданных в соответствии с Правилами центрах оказания услуг для бизнеса, включающего помимо государственных и муниципальных услуг меры поддержки, предоставляемые органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иными организациями, услуги акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", услуги некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, услуги финансово-кредитных учреждений, услуги газо-, электро-, тепло-, водоснабжающих организаций, услуги, связанные с предоставлением права использования в предпринимательской деятельности исключительных прав правообладателей, в том числе при заключении договора коммерческой концессии, иные услуги, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, да/нет | Да | Да | Да | Управление цифрового развития администрации Костромской области
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, оформление которых соответствует единому фирменному стилю, в общем количестве организаций, созданных полностью или частично за счет средств федерального бюджета на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, процентов | 100 | 100 | 100 % | Департамент экономического развития Костромской области
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности услуг акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" для субъектов малого и среднего предпринимательства. | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые обратившихся за услугой (мерой поддержки, иным продуктом) акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и его дочерних обществ, в том числе через ОГКУ «МФЦ», центры оказания услуг, иные организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в электронной форме (через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), региональные порталы государственных и муниципальных услуг, портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в сети "Интернет" (https:/smbn.ru), иные средства информационно-коммуникационных технологий, созданные для предоставления услуг в электронной форме), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, процентов | не менее 8 | не менее 10 | 13.66% | Управление цифрового развития администрации Костромской области
9. | Развитие сельскохозяйственной кооперации | 1. Включение в государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства сельскохозяйственных кооперативов, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации. | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Наличие программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, да/нет | Да | Да | Да | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
|  | Создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки сельскохозяйственной кооперации, таких, как региональная гарантийная организация, микрофинансовая организация, центр поддержки предпринимательства, агропромышленный парк, центр поддержки экспорта, региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на базе крупного сельскохозяйственного кооператива, центр коллективного пользования (доступа) специализированным оборудование | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Наличие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку сельскохозяйственным кооперативам, единиц | не менее 5 различных типов | не менее 5 различных типов | 7 типа (-ов) | Департамент экономического развития Костромской области, Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов. | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, получивших с 1 января 2015 г. финансовую или иную поддержку, в том числе через организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и продолжающих свою деятельность по состоянию на отчетную дату, процентов | не менее 80 | не менее 80 | 83,1 % | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
10. | Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов для предпринимателей акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | Разработка и реализация мер информационно-маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" через портал информационных ресурсов для предпринимателей , создание и ведение которого осуществляет акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в сети "Интернет" по адресу https:/smbn.ru, в общем количестве зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | не менее 4,5 | не менее 4,5 | 7,35 % | Департамент экономического развития Костромской области